

编号：JL-（PGSGF）-9

监 理 月 报

工程名称：中设国联于都县盘古山镇60MWp（二期40MWp）光伏电站中草药种植一体化项目

2018年01月第9期

项目监理部（章）：

总监理工程师：任仲峰

报告日期：2018年01月28日

监 理 月 报

工程名称：中设国联于都县盘古山镇60MWp（二期40MWp）光伏电站中草药种植一体化项目

月报开始时间 2018年01月01日 结束日期 2018年01月31日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

1. 工程影像资料

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位工程标准名称 | 施工项目名称 | 资料类型 | 资料数量 | 备注 |
| 1 | 光伏区、山地集中电站 | 中设国联于都县盘古山镇60MWp（二期40MWp）光伏电站中草药种植一体化项目 | √ | √ | 因村民坟地阻工  属于半停工  状态 |

一、监理重点工作情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业 | 事项 | 本月重点工作情况 | 下月重点工作计划 |
| 进度 | 因村民坟地阻工2017年11月22至2018年01月31日，暂时停工。  业主与村民进行协商，近期解决。  （截止12月底光伏4区施工现场平整土地累计约170亩，完成67%.。） | 1. 光伏四区平整场地。   （未完成） | 1. 平整产地。 2. 桩基钻孔，浇筑。 3. 支架组件安装。 |
|  |  |  |
| 安全 | 安全培训情况 |  | 督促施工单位对进场新员工进行安全教育 |
| 安全交底情况 | 督促施工单位对危险作业点进行班前交底 | 继续督促施工单位进行班前交底 |
| 安全措施落实情况 | 良好 | 监督施工单位认真落实安全措施 |
| 安全文明施工情况 | 现场安全、文明措施良好 | 加强现场安全管理力度 |
| 质量 | 主要工序质量 | 满足设计及规范要求。 | 对现场进行巡视检查和旁站。 |
| 主要原材料质量 | 无 | 对主要材料进行检查 |
| 构（配）件质量 | 无 | 把控好进场材料质量关 |
| 设备质量 | 无 | 进行进场报验、开箱检查 |
| 质量验评情况 | 工序施工符合设计要求 | 加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度 |
| 投资 | 资金情况 | 按照施工进度和施工合同支付 | / |
| 款项支付情况 | 已支付首次 | / |
| 预算外签证 | 无 | / |
| 合同 | 合同签订情况 | 施工合同已签订 | / |
| 合同执行情况 | 按合同执行 | 做好合同执行工作 |

1. 本月进度情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务名称 | | 计划开始时间 | | 计划结束时间 | | 施工开始日期 | 施工结束日期 | 本月实际（完成量/总量） | | 累计完成（完成量/总量） | 备注 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 平整场地 | 2018.01.01 | | 2018.01.31 | |  | |  | | 0 | 170亩 | 阻工停工 |
| 2 |  |  | | . | |  | |  | |  |  |  |
| 3 |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 4 |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 5 |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 6 |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |

1. 下月进度计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务名称 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 施工开始日期 | 施工结束日期 | 下月计划完成（完成量/总量） | 本月实际完成（完成量/总量） | 权值 |
| 1 | 平整场地 | 2018.03.01 | 2018.03.15 |  |  |  | 100% |  |
| 2 | 钻桩孔灌筑 | 2018.03.10 | 2018.03.31 |  |  | 不确定 | ／ |  |
| 3 | 支架安装 | 2018.03.20 | 2018.03.31 |  |  | 不确定 | ／ |  |
| 4 | 组件安装 | 2018.03.25 | 2018.03.31 |  |  | 不确定 | ／ |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 安全文明施工情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故（起） | | | 编制安全策划文件（份） | 施工人数 | 安全分包情况 | | | |
| 人身重伤 | 机械设备 | 电网事故 | 分包队伍数量 | 分包队伍人数 | 系统外包队伍数量 | 系统外队伍人数 |
| 无 | 无 | 无 | ／ |  | ／ |  | ／ | ／ |

1. 施工重点工作情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专业 | 本月重点工作情况 | 下月重点工作计划 |
| 进度管理 | 平整场地落实。 | 平整场地，钻桩孔，灌注，组件安装。 |
| 安全管理 | 不定期巡视检查现场工作 | 不定期巡视检查现场工作 |
| 质量管理 | 符合设计要求 | 加强质量管理。 |
| 技术管理 | ／ | ／ |
| 造价管理 | ／ | ／ |
| 物资供应 | ／ | ／ |

**常州正衡电力工程监理有限公司**

**中设国联于都县盘古山镇60MWp（二期40MWp）光伏电站中草药种植一体化项目监理部**

2018年01月31日