编号：JL-（PGSGF）-10

监  理  月  报

工程名称：中设国联于都县盘古山镇60MWp（二期40MWp）光伏电站中草药种植一体化项目

2018年3月第10期

项目监理部（章）：

总监理工程师：任仲峰

报告日期：2018年03月31日

监  理  月  报

工程名称：中设国联于都县盘古山镇60MWp（二期40MWp）光伏电站中草药种植一体化项目

月报开始时间 2018年03月01日   结束日期 2018年03月31日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

- 工程影像资料

| 序号 | 单位工程标准名称 | 施工项目名称 | 资料类型 | 资料数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏区、山地集中电站 | 中设国联于都县盘古山镇60MWp（二期40MWp）光伏电站中草药种植一体化项目 | √ | √ | 2018.03.16复工。施工正常 |

- 一、监理重点工作情况

| 专业 | 事项 | 本月重点工作情况 | 下月重点工作计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进度 | - 本月平整场地25亩，累计195亩完成77%。 - 本月打桩575孔。 - 本月灌桩573个 | - 光伏四区平整场地。 - 打桩。 - 灌桩 | - 平整产地。 - 打桩孔，浇筑。 - 支架组件安装。 |
| 安全 | 已进行安全培训 | 施工作业安全 | 督促施工单位对进场新员工进行安全教育 |
|  | 已进行安全交底情况 | 督促施工单位对危险作业点进行班前交底 | 继续督促施工单位进行班前交底 |
|  | 安全措施落实情况 | 良好 | 监督施工单位认真落实安全措施 |
|  | 安全文明施工情况 | 现场安全、文明措施良好 | 加强现场安全管理力度 |
| 质量 | 主要工序质量 | 满足设计及规范要求。 | 对现场进行巡视检查和旁站。 |
|  | 主要原材料质量 | 无 | 对主要材料进行检查 |
|  | 构（配）件质量 | 无 | 把控好进场材料质量关 |
|  | 设备质量 | 无 | 进行进场报验、开箱检查 |
|  | 质量验评情况 | 工序施工符合设计要求 | 加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度 |
| 投资 | 资金情况 | 按照施工进度和施工合同支付 | / |
|  | 款项支付情况 | 已支付首次 | / |
|  | 预算外签证 | 无 | / |
| 合同 | 合同签订情况 | 施工合同已签订 | / |
|  | 合同执行情况 | 按合同执行 | 做好合同执行工作 |

- 本月进度情况

| 序号 | 任务名称 |  | 计划开始时间 |  | 计划结束时间 |  | 施工开始日期 | 施工结束日期 | 本月实际（完成量/总量） |  | 累计完成（完成量/总量） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平整场地 | 2018.03.16 |  | 2018.03.31 |  | 2018.03.16 |  | 2018.03.31 |  | 25亩 | 195亩 | 施工正常 |
| 2 | 打桩 | 2018.03.16. | 2018.03.31 |  | 2018.03.16 |  | 2018.03.31 |  | 575 | 575 | 施工正常 |
| 3 | 浇注 | 2018.03.20 |  | 2018.03.31 |  | 2018.03.20 |  | 2018.03.31 |  | 573 | 573 | 施工正常 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 下月进度计划

| 序号 | 任务名称 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 施工开始日期 | 施工结束日期 | 下月计划完成（完成量/总量） | 本月实际完成（完成量/总量） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平整场地 | 2018.04.01 | 2018.04.30 |  |  | 不确定 |  | 天气原因 |
| 2 | 钻桩孔灌筑 | 2018.04.01 | 2018.04.30 |  |  | 不确定 | ／ | 天气原因 |
| 3 | 支架安装 | 2018.04.01 | 2018.04.30 |  |  | 不确定 | ／ | 天气原因 |
| 4 | 组件安装 | 2018.04.05 | 2018.04.30 |  |  | 不确定 | ／ | 天气原因 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 安全文明施工情况

| 事故（起） |  |  | 编制安全策划文件（份） | 施工人数 | 安全分包情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人身重伤 | 机械设备 | 电网事故 |  |  | 分包队伍数量 | 分包队伍人数 | 系统外包队伍数量 | 系统外队伍人数 |
| 无 | 无 | 无 | ／ | 40 | ／ |  | ／ | ／ |

- 施工重点工作情况

| 专业 | 本月重点工作情况 | 下月重点工作计划 |
| --- | --- | --- |
| 进度管理 | 平整场地，钻桩孔，灌注。 | 平整场地，钻桩孔，灌注，组件安装。 |
| 安全管理 | 不定期巡视检查现场工作 | 不定期巡视检查现场工作 |
| 质量管理 | 符合设计要求，施工规范 | 加强质量管理。 |
| 技术管理 | ／ | ／ |
| 造价管理 | ／ | ／ |
| 物资供应 | ／ | ／ |

常州正衡电力工程监理有限公司

中设国联于都县盘古山镇60MWp（二期40MWp）光伏电站中草药种植一体化项目监理部

2018年03月31日