

编号：JL-（PGSGF）-6

监 理 月 报

工程名称：中设国联于都县盘古山镇60MWp（二期40MWp）光伏电站中草药种植一体化项目

2017年10月第6期

项目监理部（章）：

总监理工程师：任仲峰

报告日期：2017年10月28日

监 理 月 报

工程名称：中设国联于都县盘古山镇60MWp（二期40MWp）光伏电站中草药种植一体化项目

月报开始时间 2017年月1日 结束日期 2017年7月31日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

1. 工程影像资料

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位工程标准名称 | 施工项目名称 | 资料类型 | 资料数量 | 备注 |
| 1 | 光伏区、山地集中电站 | 中设国联于都县盘古山镇60MWp（二期40MWp）光伏电站中草药种植一体化项目 | √ | √ | 因为征收  土地原因  属于半停  状态 |

一、监理重点工作情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业 | 事项 | 本月重点工作情况 | 下月重点工作计划 |
| 进度 | 属于半停工状态，有少部分人员找补消缺。新增升压站围栏外东侧护坡。 | 1. 施工3区（砖厂北面有四人消缺。 2. 施工1区（小学北面）施工现场有3人做消缺工作。 | 1. 因征地原因施工现场无工作面。下月未知。 |
|  |  |  |
| 安全 | 安全培训情况 |  | 督促施工单位对进场新员工进行安全教育 |
| 安全交底情况 | 督促施工单位对危险作业点进行班前交底 | 继续督促施工单位进行班前交底 |
| 安全措施落实情况 | 落实不彻底，已要求施工单位认真落实 | 监督施工单位认真落实安全措施 |
| 安全文明施工情况 | 现场安全、文明措施良好 | 加强现场安全管理力度 |
| 质量 | 主要工序质量 | 满足设计及规范要求。 | 对现场进行巡视检查和旁站。 |
| 主要原材料质量 | 混凝土；钢筋已送检，检查报告合格。 | 对主要材料进行检查 |
| 构（配）件质量 | 进场材料质量合格，现场进行仪器、外观检查 | 把控好进场材料质量关 |
| 设备质量 | 进场设备检测报告齐全，符合合同要求 | 进行进场报验、开箱检查 |
| 质量验评情况 | 工序施工符合要求 | 加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度 |
| 投资 | 资金情况 | 按照施工进度和施工合同支付 | / |
| 款项支付情况 | 已支付首次 | / |
| 预算外签证 | 无 | / |
| 合同 | 合同签订情况 | 施工合同已签订 | / |
| 合同执行情况 | 按合同执行 | 做好合同执行工作 |

1. 本月进度情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务名称 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | | 施工开始日期 | 施工结束日期 | 本月实际完成（完成量/总量） | | 累计完成（完成量/总量） | 备注 |
|  | | | | | | | | | | |
| 1 | 钻孔施工 | 2017.5.8 | | 2017.7.17 | 2017.5.6 | 2017.6.30 | | 8% | 24.3% | 无进展 |
| 2 | 桩基础浇筑 | 2017.7.1 | | 2017  .7.18 | 2017.7.1 | 2017.6.30 | | 8% | 24.3% | 无进展 |
| 3 | 支架安装 | 2017.7.1 | | 2017.7.28 | 2017.5.14 | 2017.7.31 | | 7% | 24.3% | 无进展 |
| 4 | 组件安装 | 2017.7、1 | | 2017.8.4 | 2017.5.19 | 2017.5.31 | | 2.14% | 21.9% | 无进展 |
| 5 | 防雷接地 |  | |  |  |  | |  | 17% | 无进展 |
| 6 | 箱变机基础 |  | |  |  |  | |  | 46.7﹪ | 无进展 |

1. 下月进度计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务名称 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 施工开始日期 | 施工结束日期 | 下月计划完成（完成量/总量） | 本月实际完成（完成量/总量） | 权值 |
| 1 | 逆变器安装 | 2017.5.9 | 2017.7.24 |  |  | 不确定 | 受制于土地无进展 |  |
| 2 | 支架安装 | 2017.5.16 | 2017.7.28 |  |  |  | ／ |  |
| 3 | 光伏组件安装 | 2017.5.23 | 2017.8.4 |  |  | 不确定 | ／ |  |
| 4 | 汇流箱安装、光伏电缆 | 2017.6.5 | 2017.8.19 |  |  | 不确定 | ／ |  |
| 5 | 防雷接地 | 2017.5.26 | 2017.8.1 |  |  | 不确定 | ／ |  |
| 6 | 箱变安装 | 2017.6.13 | 2017.7.28 |  |  | 不确定 | ／ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 安全文明施工情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故（起） | | | 编制安全策划文件（份） | 施工人数 | 安全分包情况 | | | |
| 人身重伤 | 机械设备 | 电网事故 | 分包队伍数量 | 分包队伍人数 | 系统外包队伍数量 | 系统外队伍人数 |
| 无 | 无 | 无 | ／ | 4人 | ／ | 2人 | ／ | ／ |

1. 施工重点工作情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专业 | 本月重点工作情况 | 下月重点工作计划 |
| 进度管理 | 查询征收土地情况等待征收土地落实。 | 查询征收土地情况等待征收土地落实。 |
| 安全管理 | 不定期巡视检查现场工作 | 不定期巡视检查现场工作 |
| 质量管理 | 属于半停工状态等待征收土地落实 | 属于半停工状态等待征收土地落实。 |
| 技术管理 | ／ | ／ |
| 造价管理 | ／ | ／ |
| 物资供应 | ／ | ／ |

**常州正衡电力工程监理有限公司**

**中设国联于都县盘古山镇60MWp（二期40MWp）光伏电站中草药种植一体化项目监理部**

2017年10月28日