**中设国联于都县盘古山镇60MWp（二期40MWp）光伏电站中草药种植一体化项目**

报告日期： 2017.09.30 编号： 005

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 中设国联于都县盘古山镇60MWp（二期40MWp）光伏电站中草药种植一体化项目 | 业主单位 | 于都县中设国联新能源有限公司 |
| 项目规模 |  20MWp | 项目地址 | 江西省赣州市于都县盘古山镇仁风村及靖石乡一带 |
| 监理负责人 |  李士中 | 监理人数 | 2人 |
| 进场时间 |  2017年5月5日 （刘元进场时间） | 合同工期 | 2017.5.4-2017.9.17 |
| 参建单位 | 建设单位：于都县中设国联新能源有限公司监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司设计单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司总包单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司分包单位：江苏共拓能源有限公司（升压站） |
| 报告内容 |
| 1. 项目概况

中设国联于都县60MWp光伏电站中草药种植一体化项目，选址在赣州市于都县盘古山镇仁风村及其与靖石乡交接处一带，规划使用荒山荒坡土地约1600余亩，项目总投资5.1亿元。项目按农（林）光互补综合利用模式开发，不改变用地属性和用途，光伏板最底缘抬高1.5米以上。在光伏板下同步开发千亩中草药种植基地，根据土壤组分特性选择种植喜阴、耐阴性中草药植物。   |
| 1. 业主单位情况

1、业主公司：于都县中设国联新能源有限公司备案号：于发改字【2015】111号总投资：约1.6亿元期限：自2017年5月3日起至2017年8月30日止。1. 现场管理人员配置、分工、能力水平；

 王 兵，工程部副经理，全面负责项目管理工作陈新兴，项目经理，全面负责项目建设管理工作； 姜韬韬，业务经理，全面负责业主方面的手续工作3、对项目实施和监理工作的特殊要求。按合同规定进行全过程全方位的施工质量、安全监管，执行监理旁站制度，组织工程各分部分项验收和评定。 |
| 1. 设计单位情况
2. 施工图交付情况介绍；

已交付升压站土建、电气图纸和光伏区土建、电气施工图。1. 现场是否有设计代表，设计变更处理情况；

现场无设计代表，暂无设计变更；1. 对项目现场设计问题、参与验收响应情况。

 EPC总承包； |
| 1. 供应商材料、设备进场情况
2. 主材料、设备到场百分比，是否影响施工进度；

不影响1. 所需材料、设备暂时满足施工需要；

暂时不影响施工进度。1. 材料、设备进场滞后（如有）原因；

无滞后；1. 措施。

 督促总包方尽快发货，不能影响现场施工计划。 |
| 1. 施工情况

总包与分包单位介绍，现场管理人员介绍：总包单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司施工单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司；江苏共拓能源有限公司 总包单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司：邹开举分包单位：江苏共拓能源有限公司 ：李灵华 1. 本月进度、质量、安全情况描述，截止8月30日，工程完成情况如下：

进度情况，1、已完光伏区钻孔24.3% 2、桩基础浇筑24.3.1% 3、支架安装124.3% 4、组件安装完成21.5%。本月计划完成5.00%实际完成1.8%。质量情况，目前满足规范和设计要求。安全情况：施工符合安全规范，暂无安全事故发生。1. 分包单位人员素质一般、水平一般，自身管理可以；
2. 总包单位人员管理力度强，能有效的管理分包单位人员；
 |
| 1. 监理工作情况
2. 当月监理工作开展情况综述

项目分布比较分散，每日四点一线巡查，重要地方旁站监理1. 工作中不足和需要加强、提高的地方

业主进度要求急，图纸暂未出全，边出图边设计，加上630原因质量问题把控不足业主对监理工作的态度、意见及要求；业主对监理较满意，要求监理单位应加强施工现场的监理工作，对施工的全过程进行全面的检查监督，保证工程安全质量进度。1. 监理工作与生活情况，需要公司哪些帮助。

项目地处于江西，日照时间长，气温高，公司是否有高温相关规定，现场正常与公司沟通中 |
| 1. 其他

无 |
| 1. 总结

 目前可施工的用地中；施工1区（小学北面）可供施工区域已完成。北面30%因征地原因无法施工。施工2区（石料厂）。可供施工区域已完成，北面60%因征地原因无法施工。施工3区（砖厂北面）剩余30%因征地原因无法施工。目前施工现场已无多余施工作业面可供施工现属于半停工状态。目前施工现场有四人做修补工作。下月进度暂不确定，受制土地有无。 |

中设国联于都县盘古山镇60MWp（二期40MWp）光伏电站中草药种植一体化项目监理项目部

 2017.9.31