## 周报主文
江苏赛福天钢索股份有限公司3MWp分布式光伏发电项目
监 理 周 报
第 05 期
2017年10月30日——2017年11月05日
内容提要:
工程实施概况
质量控制情况
进度控制情况
安全生产管理的监理工作
项目监理机构（章）：
监理工程师代表：
|  | 日 期: |  | 2017-11-05
本周工程实施概要
相关情况登记
本周日历天 |  | 7 天 |  | 实际工作日 |  | 7 天
例会会议纪要 |  | 0 份 |  | 通知单/联系单 |  | 1 份
1、1#屋面夹具定点放线、安装完成100%，导轨安装完成98%，电缆桥架安装完成约50%，组件安装完成约10%；
2、2#屋面夹具定点放线、安装完成100%，导轨安装完成100%，电缆桥架安装完成约50%，组件安装完成约10%；
3、3#屋面夹具定点放线、安装完成80%，导轨安装完成40%，电缆桥架安装完成约20%；
4、辅房混凝土配重块安装完成，支架安装完成100%；
5、箱变、预制舱基础施工。
本周工程质量控制情况评析
本周质量控制情况登记
本周抽查、见证次数 |  |  |  |  | 60次
检查不符合要求次数 |  |  |  |  | 6次
工程质量情况简析（文字或图表）
屋面除锈防腐 |  | 夹具导轨安装检查
组件吊装搬运
混凝土屋面支架安装 |  |  |  | 组件安装
箱变基础施工 |  |  | 预制舱基础施工
本周工程进度控制情况评析
本周计划完成至 |  |  |  | 本周实际完成至
本周工程进度情况简析（文字或图表）
二、本周施工进度：
1、1#屋面夹具定点放线、安装完成100%，导轨安装完成98%，电缆桥架安装完成约50%，组件安装完成约10%；
2、2#屋面夹具定点放线、安装完成100%，导轨安装完成100%，电缆桥架安装完成约50%，组件安装完成约10%；
3、3#屋面夹具定点放线、安装完成80%，导轨安装完成40%，电缆桥架安装完成约20%；
4、辅房混凝土配重块安装完成，支架安装完成100%；
5、箱变、预制舱基础施工。
三、机械、材料进场情况：
1、混凝土屋面支架及配套产品全部到齐，彩钢瓦屋面导轨及其配套产品部分到货
2、新建车间及2#车间防雷接地扁钢全部到货，镀锌质量合格，同意进场使用于拟定位置。
导轨到货 组件到货
四、进度出现滞后原因：
2、夹具导轨供货不及时。
3、图纸出图不及时。
本周施工安全生产管理工作评析
本周施工安全生产管理工作情况登记
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表)
施工单位安全生产管理状况：
所有施工人员及管理人员佩戴安全帽等，做好安全防护措施；
现场安全巡视达到每天8次；
每周一下午针对施工人员召开安全教育会议（原每周一上午，时间冲突更改至下午）；
机械设备操作人员做相应的安全培训；
现场临时用电的使用安全；特殊工种上岗前培训，做好安全技术交底。
下周监理安全生产管理的工作重点
继续加大安全知识培训力度；
机械设备操作人员做相应的安全培训；
针对临时用电情况，根据临时用电施工方案严格要求
针对高空作业情况，根据高空作业方案严格要求