光伏项目工作周报

- 本周概况：

本周主要工作内容是屋面螺栓自检，电缆桥架安装、逆变器安装、汇流箱安装和并网设备安装调试。

- 本周完成情况及进度情况【2017年11月06日-11月12日】

| 序号 | 工作内容 | 备注 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#屋面防雷接地扁铁完成98%，开路电压测试完成，电气连接完成98%； | 防雷接地未形成环网，接地极未作，不合格 | 泰创 |
| 2 | 3#屋面防雷接地扁铁完成98%，开路电压测试完成，电气连接完成90%； |  | 泰创 |
| 3 | 4#屋面组串接线完成90%，防雷接地扁铁完成90%，电气连接完成90%； | 缺少光伏线，防雷接地未形成环网，接地极未作，不合格 | 泰创 |
| 4 | 5#屋面组串接线完成90%，防雷接地扁铁完成90%，电气连接完成90%； |  | 泰创 |
| 5 | 箱变高压接线完成100%； |  | 泰创 |
| 6 | 预制舱一次、二次设备电气安装连接完成80%设备调试完成80%； | 设备采购不及时，进场较晚 | 泰创 |
| 7 | 屋面桥架安装完成90%。 |  | 泰创 |
| 8 | 地面电缆铺设回填完成80%； | 不合格，正在按要求整改 | 泰创 |
| 9 |  |  |  |

三、本周遗留问题及解决方案：

| 序 号 | 内 容 | 原 因 | 解 决 方 案 | 负 责 人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 泰创 |
| 2 |  |  |  |  |

四、下周工作计划【2017年11月13日-11月19日】

| 序号 | 工作任务 | 计划完成时间 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 并网 | 2017-11-20 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

- 五、存在的困难及需要协调的问题

| 序 号 | 内 容 | 责 任 人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无 | 无 |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

六、工作图片：

屋面电气测试

并网设备安装调试