## 周报主文
国泰精密机件（无锡）有限公司4.65MWp分布式光伏发电项目
监 理 周 报
第 1 期
2017年06月12日——2017年06月23日
内容提要:
工程实施概况
质量控制情况
进度控制情况
安全生产管理的监理工作
项目监理机构（章）：
监理工程师代表：
|  | 日 期: |  | 2017-06-23
本周工程实施概要
相关情况登记
本周日历天 |  | 7+5 天 |  | 实际工作日 |  | 7+3.5 天
例会会议纪要 |  | 1 份 |  | 通知单/联系单 |  | 3 份
一、2017/06/12，我监理人员正式进场；
二、2017/06/12~17，1#屋面混凝土预制块全部浇筑完成；
三、2017/06/12~18，配电房砌墙及支模；
四、2017/06/19，配电房楼板浇筑；
五、2017/06/16，箱变位置正式确认：
六、2017/06/21，支架厂家现场指导安装夹具及导轨；
七、2017/06/21/22/23，现场发现屋面等和设计图纸存在偏差，与设计院协商已整改；
十、本周主要进行3#4#屋面夹具导轨安装工作，因天气原因三个半天未施工。
本周工程质量控制情况评析
本周质量控制情况登记
本周抽查、见证次数 |  |  |  |  | 12次
检查不符合要求次数 |  |  |  |  | 3次
工程质量情况简析（文字或图表）
1.对现场桩位放线进行查看并测量，符合图纸设计要求；
2.配电房支模版尺寸与图纸要求不符，已要求整改，再次检查符合设计要求；
3.对混凝土预制块制作情况进行了检查，基本符合设计要求；
4.对进场支架材料进行外观检查、尺寸测量，基本符合设计要求；
5.现场发现屋面尺寸与图纸不符，已与设计院确认处理方法；
6.3#屋面爬梯存在重大安全隐患，不断加固整改中。
要求施工单位严格按图纸施工；
本周工程进度控制情况评析
本周计划完成至 |  |  |  | 本周实际完成至
本周工程进度情况简析（文字或图表）
一、施工人数每天不稳定，约25人；
二、本周施工进度：
1.混凝土预制块全部完成；
2.配电房框架基础施工完成，正在养护期；
3.3#屋面夹具全部完成，导轨安装完成约35%；
4.4#屋面夹具、导轨安装完成约35%；
三、机械、材料进场情况：
1.支架材料全部到场
其他事项：
为保证项目顺利有序进行，建议组件月底进场，汇流箱、逆变器等也要考虑进场了
四、进度出现滞后原因：
进度是否滞后未知，进场之日起一直和EPC催要施工进度计划，截至今日一直未上报我监理项目部
本周施工安全生产管理工作评析
本周施工安全生产管理工作情况登记
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表)
施工单位安全生产管理状况：
所有施工人员及管理人员佩戴安全帽等，做好安全防护措施；
现场安全巡视达到每天6次；
每周一下午针对施工人员召开安全教育会议（原每周一上午，时间冲突更改至下午）；
机械设备操作人员做相应的安全培训；
现场临时用电的使用安全；特殊工种上岗前培训，做好安全技术交底。
下周监理安全生产管理的工作重点
继续加大安全知识培训力度；
机械设备操作人员做相应的安全培训；
针对临时用电情况，根据临时用电施工方案严格要求