## 周报主文
国泰精密机件（无锡）有限公司4.65MWp分布式光伏发电项目
监 理 周 报
第 6 期
2017年07月22日——2017年07月28日
内容提要:
工程实施概况
质量控制情况
进度控制情况
安全生产管理的监理工作
项目监理机构（章）：
监理工程师代表：
|  | 日 期: |  | 2017-07-28
本周工程实施概要
相关情况登记
本周日历天 |  | 7 天 |  | 实际工作日 |  | 3 天
例会会议纪要 |  | 0 份 |  | 通知单/联系单 |  | 1 份
一、4#屋面防雷接地扁钢除锈及防腐施工完成，焊接处完成50%，整体完成10%；
二、3、4#屋面行走通道铺设完成；
三、配电房外墙清除不合格粉刷层；
四、1#屋面问题混凝土配重块清除转移；
本周主要进行屋面夹具导轨安装调整及防雷接地焊接处防锈防腐作业，配电房及屋面不合格处整改作业，高温天工人每日6：00点~8：30左右屋面工作，下午休息，22~24日40°高温天工人休息无施工。
本周工程质量控制情况评析
本周质量控制情况登记
本周抽查、见证次数 |  |  |  |  | 6次
检查不符合要求次数 |  |  |  |  | 1次
工程质量情况简析（文字或图表）
1.配电房整改作业出现问题项，已下发通知单暂停施工，待具体方案通过再下一步施工
要求施工单位严格按图纸施工；
本周工程进度控制情况评析
本周计划完成至 |  |  |  | 本周实际完成至
本周工程进度情况简析（文字或图表）
一、施工人数，约8人；
二、本周施工进度：
1.4#屋面防雷接地扁钢除锈及防腐施工完成，焊接处完成50%；
2.3、4#屋面行走通道铺设完成；
3.配电房及1#屋面整改项整改作业。
三、机械、材料进场情况：
本周无材料进场
四、进度出现滞后原因：
进度出现滞后。原因：组件进场延期，现场工作较少，施工方人员部分撤离现场
本周施工安全生产管理工作评析
本周施工安全生产管理工作情况登记
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表)
施工单位安全生产管理状况：
所有施工人员及管理人员佩戴安全帽等，做好安全防护措施；
现场安全巡视达到每天8次；
每周一下午针对施工人员召开安全教育会议（原每周一上午，时间冲突更改至下午）；
机械设备操作人员做相应的安全培训；
现场临时用电的使用安全；特殊工种上岗前培训，做好安全技术交底。
下周监理安全生产管理的工作重点
继续加大安全知识培训力度；
机械设备操作人员做相应的安全培训；
针对临时用电情况，根据临时用电施工方案严格要求
针对高空作业情况，根据高空作业方案严格要求