## 周报主文
国泰精密机件（无锡）有限公司4.65MWp分布式光伏发电项目
监 理 周 报
第 7 期
2017年07月28日——2017年08月04日
内容提要:
工程实施概况
质量控制情况
进度控制情况
安全生产管理的监理工作
项目监理机构（章）：
监理工程师代表：
|  | 日 期: |  | 2017-08-04
本周工程实施概要
相关情况登记
本周日历天 |  | 7 天 |  | 实际工作日 |  | 3 天
例会会议纪要 |  | 1 份 |  | 通知单/联系单 |  | 0 份
一、4#屋面防雷接地扁钢除锈及防腐施工完成，焊接处完成100%，整体完成90%；
二、3、4#屋面导轨安装自检完成50%；
三、1#屋面混凝土配重块浇筑完成40个（总数198）；
四、光伏线及动力电缆进场；
本周主要进行屋面夹具导轨安装调整及防雷接地焊接处防锈防腐作业，1#屋面混凝土配重块制作，工人每日6：00点~9：00左右屋面工作，下午休息。
本周工程质量控制情况评析
本周质量控制情况登记
本周抽查、见证次数 |  |  |  |  | 6次
检查不符合要求次数 |  |  |  |  | 1次
工程质量情况简析（文字或图表）
1.混凝土配重块制作未按要求放置橡胶垫，已要求整改，下次浇筑按要求执行，未按要求增加的后期养护完成后增加橡胶垫
要求施工单位严格按图纸施工；
本周工程进度控制情况评析
本周计划完成至 |  |  |  | 本周实际完成至
本周工程进度情况简析（文字或图表）
一、施工人数，约10人；
二、本周施工进度：
1.4#屋面防雷接地扁钢除锈及防腐施工完成90%；
2.3、4#屋面安装自检完成50%；
3.1#屋面混凝土配重块浇筑完成40个（总数198）。
三、机械、材料进场情况：
光伏线及动力电缆进场
四、进度出现滞后原因：
进度出现滞后。原因：组件进场延期，现场工作较少，施工方人员部分撤离现场
本周施工安全生产管理工作评析
本周施工安全生产管理工作情况登记
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表)
施工单位安全生产管理状况：
所有施工人员及管理人员佩戴安全帽等，做好安全防护措施；
现场安全巡视达到每天8次；
每周一下午针对施工人员召开安全教育会议（原每周一上午，时间冲突更改至下午）；
机械设备操作人员做相应的安全培训；
现场临时用电的使用安全；特殊工种上岗前培训，做好安全技术交底。
下周监理安全生产管理的工作重点
继续加大安全知识培训力度；
机械设备操作人员做相应的安全培训；
针对临时用电情况，根据临时用电施工方案严格要求
针对高空作业情况，根据高空作业方案严格要求