## 周报主文
国泰精密机件（无锡）有限公司4.65MWp分布式光伏发电项目
监 理 周 报
第 9 期
2017年08月13日——2017年08月18日
内容提要:
工程实施概况
质量控制情况
进度控制情况
安全生产管理的监理工作
项目监理机构（章）：
监理工程师代表：
|  | 日 期: |  | 2017-08-18
本周工程实施概要
相关情况登记
本周日历天 |  | 7 天 |  | 实际工作日 |  | 7 天
例会会议纪要 |  | 0 份 |  | 通知单/联系单 |  | 0 份
一、5#屋面防雷接地焊接完成10%；
本周工程质量控制情况评析
本周质量控制情况登记
本周抽查、见证次数 |  |  |  |  | 8次
检查不符合要求次数 |  |  |  |  | 1次
工程质量情况简析（文字或图表）
防雷接地焊接作业良好
要求施工单位严格按图纸施工；
本周工程进度控制情况评析
本周计划完成至 |  |  |  | 本周实际完成至
本周工程进度情况简析（文字或图表）
一、施工人数，约3人；
二、本周施工进度：
1、5#屋面防雷接地焊接完成10%；
三、机械、材料进场情况：
无
四、进度出现滞后原因：
1、进度出现滞后。原因：组件进场延期，现场工作较少，施工方人员部分撤离现场
2、逆变器基础及相应电缆沟和接地极一直未动工。
本周施工安全生产管理工作评析
本周施工安全生产管理工作情况登记
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表)
施工单位安全生产管理状况：
所有施工人员及管理人员佩戴安全帽等，做好安全防护措施；
现场安全巡视达到每天8次；
每周一下午针对施工人员召开安全教育会议（原每周一上午，时间冲突更改至下午）；
机械设备操作人员做相应的安全培训；
现场临时用电的使用安全；特殊工种上岗前培训，做好安全技术交底。
下周监理安全生产管理的工作重点
继续加大安全知识培训力度；
机械设备操作人员做相应的安全培训；
针对临时用电情况，根据临时用电施工方案严格要求
针对高空作业情况，根据高空作业方案严格要求