**益阳大通湖200MW渔光互补发电项目2018年8月进度报告**

报告日期：2018年8月28日 编号：012

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 益阳市大通湖东大光伏200MWp渔光互补发电项目 | 业主单位 | 北京京能清洁能源电力股份有限公司 |
| 项目规模 | 200MWp | 项目地址 | 湖南省益阳市大通湖区 |
| 我方负责人 | 仵升靓、黎建光 | 人 数 | 1人 |
| 进场时间 | 2017年08月26日 | 合同工期 | 已延期 |
| 参建单位 | 建设单位：益阳大通湖东大光伏发电有限公司  监理单位：湖南加力电力咨询有限公司  设计单位：国电南京自动化有限公司  总承包单位：中国电建集团江西省火电建设公司 | | |

益阳市大通湖东大光伏200MWp渔光互补发电项目部 日期：2018.8.28

工程进度：

一：一期光伏厂区施工进度：

已进入第三方验收工作。

二：二期光伏场区施工进度：

本月主要是现场各个光伏发电区的消缺和验收工作，17-28区支架锈迹消缺，我方要求施工方和总包单位紧抓现场的消缺工作，确保施工各个方面的质量问题。

对施工消缺中存在的质量问题严格把控、做好后续大量细节的消缺验收检查工作。