光伏项目工作周报

- 本周概况：

本周主要工作内容是屋面夹具安装及混凝土配重块制作。

- 本周完成情况及进度情况【2017年11月06日-11月12日】

| 序号 | 工作内容 | 备注 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋面夹具安装 | 到货不及时仅一部分，导轨未到货 | 京禾 |
| 2 | 混凝土配重块制作完成100% |  | 京禾 |

三、本周遗留问题及解决方案：

| 序 号 | 内 容 | 原 因 | 解 决 方 案 | 负 责 人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夹具导轨安装延迟 | 图纸出图不及时 |  | 大唐 |
| 2 | 夹具导轨安装延迟 | 材料进场延迟 |  | 京禾 |

四、下周工作计划【2017年11月13日-11月19日】

| 序号 | 工作任务 | 计划完成时间 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导轨进场安装 | 2017/11/15 |  | 为进场时间 |
| 2 | 箱变基础施工 | 2017/11/19 |  |  |

- 五、存在的困难及需要协调的问题

| 序 号 | 内 容 | 责 任 人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无 | 无 |

六、工作图片：

夹具组装

屋面夹具安装

混凝土屋面临边防护及配重块制作