监 理 月 报

工程名称：淮胜5.96MW分布式屋顶光伏发电项目

2017年 11 月   第   1 期

项目监理部（章）：

总监理师：

报告日期：  2017 年 11 月  30 日

监理月报

工程名称：淮安市淮胜5.96MW分布式屋顶光伏发电项目

内容提要：

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

本月工程其它事项

本月工程情况概要

| 相关情况登记 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本月日历天 | 30天 | 实际工作日 | 13天 |
| 建设单位通知单 | /份 | 建设单位联系单 | /份 |
| 工程暂停令 | /份 | 监理工程师通知单 | /份 |
| 监理工程师备忘录 | /份 | 监理工程师联系单 | /份 |
| 例会会议纪要 | 1/份 | 专题会议纪要 | 1/份 |
| 本月工程现场大事记 |  |  |  |
| 1.2017.11.17项目监理进场，组建项目监理机构，监理工作正式开始。 2.2017.11.19巡视施工人员组装夹具和压块。 3.2017.11.20下午一点在厂区参加业主方组织的第一次工程会议，由业主方、总包方、监理方和施工方参加，讨论厂区内厂房屋顶屋面的承载情况，共同讨论的结论让施工方拿出一个屋顶承载的数据，测量为一周期。 4.2017.11.27业主请第三方实验单位实际测量屋面做承载实验。 |  |  |  |

本月工程质量控制情况评析

| 本月质量控制情况登记 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本月抽查、见证试验次数 | /次 | 试验结果不合格次数 | /次 |
| 设备开箱检查次数 | /次 | 检查不符合要求次数 | /次 |
| 本月查验分项工程 | /项 | 其中一次验收合格计 | 项 |
| 发出监理通知单（质量控制类） |  | 2/份 |  |
| 工程质量情况简析（文字或图表） |  |  |  |
| 工程处于起始阶段，质量控制主要是对支架材料、设备的监控，土建工程、箱变基础隐蔽性工程。 1.确立一套完善的材料报审报验流程，对工程材料的质量进行准确的把控。 2.对工程中的施工质量问题以国家相关规范严格要求，对来货物品的开箱检查，外观、性能确认是否符合合同标准。 3.隐蔽性工程的开挖、浇筑、回填等进行全程的旁站，确保工程的质量、安全。 4.组织施工单位对图纸的技术交底，确保工程中不会出现不按图施工的情况。 5.安全文明施工，重点检查施工通道，保障人员的人身安全。 为保证工程质量，项目监理部对所有施工单位的技术措施进行审核，对开工条件进行认证。 |  |  |  |
| 下月质量情况预计和目标 |  |  |  |
| - 下月主要控制批次进场材料的质量检查，包括组件和材料等； - 同时严格控制工序质量要求，包括工序交接过程质量验收； - 进场材料设备的规范管理加强，要求安装单位加强对设备材料的管理工作。 - 加强成品（已安装完毕的支架和组件）保护工作，对已安装完成的支架和组件设备各施工单位注意保护，严禁损坏已装设备，严禁对组件设备的踩踏。 - 争取不出现工程事故和施工质量问题。 |  |  |  |

本月施工安全生产管理工作评析

| 本月施工生产安全管理工作情况登记 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 本月安全检查次数 | 次 |  |
| 发出监理通知单（安全控制类） |  | 份 |
| 工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表） |  |  |
| 施工单位安全生产管理状况： 1、施工环境的安全保障，因为施工条件的特殊性，所有组件在屋面作业安装，项目监理部要求对施工屋面进行整体防护，对容易出事的部位进行整体的防护，包括没有女儿墙屋顶四周、采光板等满足现场安全施工要求。每个屋面搭设人行通道，安全标志牌基本齐全。 2、现场施工人员基本做到佩戴安全帽。进场之前，严格学习厂区内的规范制度，安全管理基本到位，但通过检查发现部分作业人员习惯性违章情况，现场监理及时给予指正。 监理单位履行监理安全责任情况： 1、为保证现场安全和文明施工，不定期的对全厂施工中进行安全检查，包括文明施工，对检查中发现的问题进行通告。 2、监理人员能够根据监理安全管理方案要求，及时检查现场存在的一些安全隐患，要求整改。 3、坚持做到每天与施工单位，就有关安全管理工作情况及时沟通交流，必要时通报业主。 |  |  |
| 下月施工安全生产管理工作展望和目标 1、继续加强施工安全管理，针对屋顶作业情况，要求临边施工人员注意安全，现场施工必须佩戴安全帽，通道行走时要注意安全。 2、厂区内要注意行驶车辆；架子搭设时要加强对搭设人员的安全管理工作。 3、使用吊车吊运设备时，要严格指挥作业，不允许出现违规现象。 4、新入场人员的安全培训工作要及时进行。 |  |  |

本月工程进度控制情况评析

| 工程开工日期 | 2017年11月17日（监理到场） | 工程竣工日期 | 2017年12月30日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月计划完成至 | 60/天 |  |  |  |
| 本月实际完成至 | / |  |  |  |
| 本月批准延长工期 | /天 | 累计延长工期 |  | /天 |
| 发出监理通知单（进度控制类） |  | /份 |  |  |
| 本月工程进度情况简析（文字或图表） 11月17日工程正式开工，标志工程将进行施工阶段。根据业主单位的要求，本项目工程计划工期为2018年1月30日结束。 施工单位按照工程开展程序进行工程的前期管理工作，并报验各项开工资料。监理按规定要求进行每天的进度情况统计。 目前正在进行的施工情况： 分部; 项目; 完成进度; 说明. 淮胜5.96WM屋顶分布式项目; 夹具安装; 10%. 组件安装; 0. 桥架安装; 0. 电缆接线; 0. 土建施工; 混凝土现浇基础; 0%. 墙体施工; 0%. 汇流箱并网柜安装; 0%. 电缆接线安装; 0%. 0%. 总体进度（0MW）; 0%. |
| 下月工程进度展望 下月是本工程项目的施工高峰期，也是保证工程顺利完成的最为关键月，各施工单位紧迫感强烈，项目监理部要求各施工加大投入力度，把影响工期因素超前考虑，月底必须得完成工程的主体建设。因此对施工提出如下要求： - 加大施工资源投入，不能因为局部原因而影响工程的进展程度； - 在允许情况下，要求施工单位进行加班工作，以实现进度要求； - 下月组件和设备的到场进行严格检查，确保工程质量。 - 对所有材料到场进行严格把控并平行检查验收。 - 认真巡视下月的屋顶夹具安装、吊装、施工情况质量进行严格把控，对箱变、逆变器、导轨的安装认真检验并按要求逐步完成。 - 一个月的时间争取与施工单位统一配合完成建设工作，争取在月底完成并网并成功发电。 |  |  |  |  |