河北邢台志和玻璃1.58MW分布式光伏发电项目月情况报告

报告日期： 2019.05.25                          编号：001

| 项目名称 | 河北邢台志和玻璃1.58MW分布式光伏发电项目 | 业主单位 | 浙江正泰新能源开发有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目规模 | 1.58MWp | 项目地址 | 河北邢台沙河市经九路北头 |
| 监理负责人 |  | 监理人数 | 吴振东 1人 |
| 进场时间 | 2019.04.25进场 | 合同工期 | 二个月 |
| 参建单位 | 建设单位：沙河市煜胜新能源科技有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 承包单位：微山县欢城建筑有限公司（结构加固)、先能电力工程有限公司 设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 浙江尚宸建筑设计有限公司（结构加固） |  |  |
| 报告内容 |  |  |  |
| - 项目概况 （1）本工程为河北邢台志河玻璃1.58MW分布式光伏发电项目，光伏电站装机峰值功率为1580kWp。利用沙河市志河镜业科技有限公司彩钢瓦屋顶进行建设。 利用厂房屋顶安装太阳能电池板进行发电，通过逆变器将直流电逆变成50Hz、380V交流电，其所发电全部已380V送入当地低压电网。 该项目所安装光伏板为280W，个数5654块，逆变器具有输出欠压保护 、低电压内部自动断闸保护、高电压位内部自动断闸保护、孤岛效应保护、逆变器本身的接地检测及保护功能。并网开关柜安装在配电室低压并网计量柜。 厂房需进行钢结构补强，全部工程一次投建完成。 （2）目前项目现场概况： 现场结构加固完成55%，组件、支架、桥架全部到货，逆变器到货6台，屋面临边防护完成。爬梯加固完成，5月25日开始屋面支架散料，支架安装，完成0.13%。 |  |  |  |
| - 参建单位情况 - 业主单位情况： 业主方为：沙河市煜胜新能源科技有限公司（正泰） - 建设内容：1.58MWp分布式屋面光伏发电系统 - 现场管理人员配置、分工、能力水平； - 万海鹏：项目经理，负责施工安全、质量、进度等全面工作； - 联系方式：17625347750 - 对项目实施和监理工作的特殊要求。 - 要求在施工过程中严抓安全、质量，确保项目零事故06月15日顺利并网发电。 - 承包单位情况： 1.承包单位为：微山县欢城建筑有限公司（结构加固)、先能电力工程有限公司（光伏安装）。 - 2.现场管理人员配置、分工、能力水平、联系方式； - 杨成远: 项目经理，负责项目全面工作；联系方式：18367183638 韩杰：技术总工，目前负责现场质量安全管理工作； |  |  |  |
| - 设计单位情况 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（光伏），浙江尚宸建筑设计有限公司（结构加固）；图纸已交付 |  |  |  |
| - 供应商材料、设备进场情况 - 主材料、设备到场百分比，是否影响施工进度； 结构加固材料全部到货 组件到货5654块，已全部到货 逆变器到货6台，剩余26台未到 支架、桥架全部到货 汇流箱、电缆计划本月到货 进场设备材料经检查，质量证明文件齐全，外观完好，接地扁钢镀锌不合格已要求更欢。 - 材料、设备进场滞后（如有）原因； - 措施： - 无 |  |  |  |
| - 施工情况 - 目前现场结构加固9人施工，光伏支架安装16人施工。 - 结构加固完成 55%，屋面临边防护完成。爬梯加固完成，5月25日开始屋面支架散料，支架安装，完成0.13%。 - 已进行技术交底及安全交底，留有交底记录，质量安全可控。 |  |  |  |
| - 监理工作情况 - 定期召开监理例会。 - 每日进行巡视检查，对旁站项进行旁站监理，对现场进行安全、质量管控。 - 定期进行安全质量活动检查。 - 对施工不合格的及时发送联系单、通知单要求整改。‘ - 及时把控进度、质量、安全，监理工作满足现场需求。 |  |  |  |
| - 其它 |  |  |  |
| - 总结 - 目前施工质量稳定，安全方面对施工人员进行了安全培训和交底，并填写了安全培训记录。 - 计划06.15并网，现场质量安全可控。 |  |  |  |

河北邢台志和玻璃1.58MW分布式光伏发电项目监理项目部

日期：2019.05.25