

编号：JXM15-XXDXY-03

监 理 月 报

工程名称：新乡达新源3.9MW分布式光伏发电项目

（一期1.9MW）

2019年9月

项目监理部（章）：

总监理工程师：

报告日期：2019年09月28日

监 理 月 报

工程名称： 新乡达新源3.9MW分布式光伏发电项目（一期1.9MW） 月次 第3次

月报开始时间 2019年08月29日 结束日期 2019年09月28日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位工程标准名称 | 施工项目名称 | | 资料类型 | 资料数量 | 备注 |
| 1 | 新乡达新源3.9MW分布式光伏发电项目（一期1.9MW） | C:\Users\86138\Desktop\新乡新达源3.9MW分布式项目（一期1.9MW）\形象进度照片\一期组件进场2019.9.7.jpg一期组件进场2019.9.7C:\Users\86138\Desktop\新乡新达源3.9MW分布式项目（一期1.9MW）\形象进度照片\1号屋面50桥架弯头焊接2019.9.7.jpg1号屋面50桥架弯头焊接2019.9.7C:\Users\86138\Desktop\新乡新达源3.9MW分布式项目（一期1.9MW）\形象进度照片\4号屋面安装组件2019.9.23.jpg4号屋面安装组件2019.9.23C:\Users\86138\Desktop\新乡新达源3.9MW分布式项目（一期1.9MW）\形象进度照片\第三方EL检测2019.9.14.jpg第三方EL检测2019.9.14 | C:\Users\86138\Desktop\新乡新达源3.9MW分布式项目（一期1.9MW）\形象进度照片\1号屋面50桥架弯头焊接2019.9.6.jpg1号屋面50桥架弯头焊接2019.9.6  C:\Users\86138\Desktop\新乡新达源3.9MW分布式项目（一期1.9MW）\形象进度照片\一期组件卸车2019.9.7.jpg一期组件卸车2019.9.7  C:\Users\86138\Desktop\新乡新达源3.9MW分布式项目（一期1.9MW）\形象进度照片\4号屋面安装固定逆变器支架.jpg4号屋面安装固定逆变器支架  C:\Users\86138\Desktop\新乡新达源3.9MW分布式项目（一期1.9MW）\形象进度照片\4号屋面工人搬抬组件2019.9.22.jpg4号屋面工人搬抬组件2019.9.22 | 照片 | 8 |  |

1. 监理重点工作情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业 | 事项 | 本月重点工作情况 | 下月重点工作计划 |
| 进度 | 1，4号厂房安装工程 | 逆变器支架，逆变器安装，组件安装，焊接接地扁铁。 | 组件安装 |
| 设备交付进度 | 无 | / |
| 设计交付进度 | 1，4号厂房图纸完成 | 1，4号厂房图纸完成 |
| 质量体系运作情况 | 质量体系健全，运行良好落实质量保证体系，并对运行情况进行检查 | 继续加强检查，发现问题即时督促整改。 |
| 施工图会审 | 完成一期施工图会审 |  |
| 设计交底 | 设计已交底 |  |
| 方案审查 | 未交付 | 督促施工单位报审其他资料 |
| 技术交底 | 已交底 |  |
| 设计变更 | 无 |  |
| 安全 | 安全培训情况 | 新进场员工已进行安全培训 | / |
| 安全交底情况 | 对即将开始施工的组件安装，工吊装安全文明施工注意事项进行监督。 | 持续监督检查 |
| 安全措施落实情况 | 施工工器具暂未进场不涉及安全问题。 | 认真做好巡视检查，发现问题及时整改。 |
| 安全文明施工情况 | 巡视检查施工人员安全防护穿戴情况，安全帽、劳保鞋、反光马甲佩戴齐全。无裸露裤腿、手臂现象。 | 继续加强现场安全管理力度 |
| 质量 | 主要工序质量 | 核对图纸，检查夹具放线定点安装情况。并做拉拔力测试。 | 检查夹具放线定点安装情况。安排做拉拔力测试。 |
| 主要原材料质量 | 夹具、桥架、扁铁、镀锌圆管等 | / |
| 构（配）件质量 | / | / |
| 设备质量 | / | / |
| 质量验评情况 | 工序施工符合要求，加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度 | 加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度 |
| 投资 | 资金情况 | / | / |
| 款项支付情况 | / | / |
| 预算外签证 | 无 | / |
| 合同 | 合同签订情况 | 施工合同签订 | / |
| 合同执行情况 | 按合同执行 | 做好合同执行工作 |

1. 本月进度情况

1、4号屋面组件安装完成45%。

2、一号，四号厂房屋面逆变器安装完成。

3、1，4号屋面接地扁铁焊接完成。

1. 下月进度计划

1、组件安装。

2、敷设交流电缆。

3.敷设直流电缆。

安全文明施工情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故（起） | | | 编制安全策划文件（份） | 施工人数 | 安全分包情况 | | | |
| 人身重伤 | 机械设备 | 电网事故 | 分包队伍数量 | 分包队伍人数 | 系统外包队伍数量 | 系统外队伍人数 |
| 无 | 无 | 无 |  | 12人 | / | ／ | ／ | ／ |

1. 施工重点工作情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专业 | 本月重点工作情况 | 下月重点工作计划 |
| 进度管理 | 督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性 | 优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性 |
| 安全管理 | 督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查； 对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。 | 监督施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。 |
| 质量管理 | 单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。 | 按正式设计交付图纸要求监理，发现问题及时要求整改。 |
| 技术管理 | 督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。 | 督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。 |
| 造价管理 | / | 对施工单位申请的工程款及时进行评审 |
| 物资供应 | 协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。 | 协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。 |

常州正衡电力工程监理有限公司

新乡达新源3.9MW分布式光伏发电项目（一期1.9MW）

2019年09月28日