

编号：JXM18-JL01-YB001

监 理 月 报

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村60MW(三期30MWp）光伏电站项目

2020年10月第01期

项目监理部（章）：

总监理工程师：王立杰

报告日期：2020年10月31日

监 理 月 报

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村三期30MWp光伏电站项目 月次 第1次 月报开始时间 2020年10月1日 结束日期 2020年10月31日 监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 一、工程影像资料

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位工程标准名称 | 施工项目名称 | 资料类型 | 资料数量 | 备注 |
| 1 | 山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村60MW(三期30MWp）光伏电站项目 |  | 影像 | 60张 |  |

1. 监理重点工作情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业 | 事项 | 本月重点工作情况 | 下月重点工作计划 |
| 进度 | 平整场地 (2)灌注桩钻孔27号区地锚桩灌注28号箱变隐蔽27号箱变基础脱模 (2)檩条检测组件吊装 (4)图纸会审见证送检 | 1、场地平整7.5MW,累计完成25%。2、场区新修整理路面600米，累计完成6.60%。3、GPS放点完成8741个，累计完成30.89%。4、机械打孔7330个，累计完成25.91%。5、灌注地桩5048个，累计完成17.84%。6、箱变、逆变基础场地平整10个，累计完成33.33%。基础木工、钢筋、混凝土完成4个，累计完成13.33%。7、进场340MW组件19970块。支架前立柱3499支，后立柱3464支，斜梁2002支，横梁2156支，8、本月下发监理通知单4次，质量旁站12次，安全旁站6次，下发罚款单2次。已完成见证取样送检。9、10月17日会同业主、设计和施工方进行箱变基础图纸、支架安装图纸会审。 | 场地平整完成100%，放点、打孔完成100%，灌桩完成100%，支架安装完成100%，组件安装完成90%，箱变逆变基础完成100%。箱变逆变安装完成100%。直流电缆放线完成100%，交流电缆放线完成100%. |
| 设备交付进度 | 设备、支架、组件、箱逆变器等进场 | 组件供货、支架供货 |
| 设计交付进度 | 支架图纸、箱变基础图纸完成 | 电气图纸未完成 |
| 质量体系运作情况 | 质量体系健全，运行良好 | 落实质量保证体系，并对运行情况进行检查 |
| 施工图会审 | 支架、箱变基础图纸会审完成 |  |
| 设计交底 | 完成 |  |
| 方案审查 | 未交付 | 督促施工单位报审其他资料 |
| 技术交底 | 完成 |  |
| 设计变更 | 无 |  |
| 安全 | 安全培训情况 | 新进场员工已进行安全培训 | 督促施工单位对进场新员工进行安全教育 |
| 安全交底情况 | 督促施工单位对危险作业点进行班前交底 | 继续督促施工单位进行班前交底 |
| 安全措施落实情况 | 落实不彻底，已要求施工单位认真落实 | 监督施工单位认真落实安全措施 |
| 安全文明施工情况 | 现场安全、文明措施良好 | 加强现场安全管理力度 |
| 质量 | 主要工序质量 | 场地平整，打孔，灌桩。 | 场地平整，打孔灌桩，支架及组件安装； |
| 主要原材料质量 | 支架外观检查合格，组件观感质量合格； | 对主要材料进行检查 |
| 构（配）件质量 | 进场材料质量合格 | 把控好进场材料质量关 |
| 设备质量 |  | 进行进场报验、开箱检查 |
| 质量验评情况 | 工序施工符合要求 | 加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度 |
| 投资 | 资金情况 | / | / |
| 款项支付情况 | 申请支付100万元 | / |
| 预算外签证 | 无 | / |
| 合同 | 合同签订情况 | 施工合同签订 | / |
| 合同执行情况 | 按合同执行 | 做好合同执行工作 |
|  |  |  |  |

1. 本月进度情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务名称 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 施工开始日期 | 施工结束日期 | 本月实际完成（完成量/总量） | 累计完成（完成量/总量） | 备注 |
| 土建施工 |
| 1 | 平整场地 |  |  | 2020.10.2 |  | 7.5MW/30MW | 7.5MW/30MW |  |
| 2 | GPS放点 |  |  | 2020.10.4 |  | 8741个/28294个 | 8741个/28294个 |  |
| 3 | 打孔 |  |  | 2020.10.4 |  | 7330个/28294个 | 7330个/28294个 |  |
| 4 | 灌桩 |  |  | 2020.10.9 |  | 5048个/28294个 | 5048个/28294个 |  |
| 5 | 箱变基础 |  |  | 2020.10.13 |  | 4个/30个 | 4个/30个 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气安装 |
| 1 | 支架 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2 | 组件 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  二次安装 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 下月进度计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务名称 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 施工开始日期 | 施工结束日期 | 下月计划完成（完成量/总量） | 本月实际完成（完成量/总量） | 权值 |
| 土建施工 |
| 1 | 场地平整 |  | 2020.11. 15 |  |  | 22.5MW/30MW | 7.5MW/30MW |  |
| 2 | 放点 |  | 2020.11. 16 |  |  | 19553个/28294个 | 8741个/28294个 |  |
| 3 | 打孔 |  | 2020.11. 18 |  |  | 20964个/28294个 | 7330个/28294个 |  |
| 4 | 灌桩 |  | 2020.11. 20 |  |  | 23246个/28294个 | 5048个/28294个 |  |
| 5 | 箱逆变基础 |  | 2020.11. 20 |  |  | 26个/30个 | 4个/30个 |  |
| 6 | 储能基础 |  | 2020.11.30 |  |  | 2个/2个 | 0 |  |
| 电气安装 |
| 1 | 支架安装 |  | 2020.11.30 | 2020.11.1 |  | 2021组/2021组 | 0 |  |
| 2 | 组件安装 |  | 2020.11.30 | 2020.11.4 |  | 2021组/2021组 | 0 |  |
| 3 | 低压桥架 |  | 2020.11.30 |  |  | 11600米/11600米 | 0 |  |
| 4 | 逆变器安装 |  | 2020.11.30 |  |  | 30台/30台 | 0 |  |
| 5 | 箱变安装 |  | 2020.11.30 |  |  | 30台/30台 | 0 |  |
| 6 | 汇流箱安装 |  | 2020.11.30 |  |  | 360台/360台 | 0 |  |
| 7 | 直流放线 |  | 2020.11.30 |  |  | 30MW/30MW | 0 |  |
| 8 | 交流放线 |  | 2020.11.30 |  |  | 6150米/6150米 | 0 |  |
| 9 | 电缆沟 |  | 2020.11.30 |  |  | 4000米/4000米 | 0 |  |
| 二次安装 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 安全文明施工情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故（起） | 编制安全策划文件（份） | 施工人数 | 安全分包情况 |
| 人身重伤 | 机械设备 | 电网事故 | 分包队伍数量 | 分包队伍人数 | 系统外包队伍数量 | 系统外队伍人数 |
| 无 | 无 | 无 |  | 62人 |  / | ／ | ／ | ／ |

1. 施工重点工作情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专业 | 本月重点工作情况 | 下月重点工作计划 |
| 进度管理 | 督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性 | 配合建设单位做好并网前准备工作。要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力 |
| 安全管理 | 督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查； 对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。 | 审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。 |
| 质量管理 | 组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。 | 督促施工单位按照施工工艺和设计要求及上海电力的规范要求进行施工 |
| 技术管理 | 督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。 | 参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。 |
| 造价管理 | 对施工单位申请的工程款及时进行评审 | 对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请 |
| 物资供应 | 协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。 | 督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。 |

常州正衡电力工程监理有限公司

 山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村60MW（三期30MWp）光伏电站项目监理部

2020年10月31日