编号：ZHJL-TJDP-ER-001

监 理 月 报

工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目

2020年10月    第 1期

项目监理部（章）：

总监理师：

报告日期： 2020 年10月31日

监理月报

工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目

月报开始时间：2020年10月20日

月报结束时间：2020年10月31日   月次第1次

监理单位    ：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程概况：

1.1  工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目

1.2  工程规模：共建177个大棚，占地面积300亩。

1.3  工程特点：光伏发电农光互补工程；

1.4 工程地点：天津滨海新区中塘镇潮宗桥村南600米

二、工程影像资料

| 序号 | 单位工程标准名称 | 施工项目名称 | 资料类型 | 资料数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天津大港一期农业科技大棚项目 | 湖南省工业设备安装有限公司； 天津滨海中塘建筑工程有限公司： | 影像和文字 |  |  |

三、监理重点工作情况

| 专业 | 事 项 |  | 本月重点工作情况 | 下月重点工作计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进度 | 现场开工仪式 大棚基础平整施工 |  | - 本月2020年11、30日。开工仪式。 - 现场机械除草施工。 3.临时设施建安装工作。 4，施工单位材料采构准备工作。 | - 本工程由两家单位施工； - 湖南省工业设备安装有限公司 - 天津滨海中塘建筑工程有限公司 |
|  | 材料交付进度 | 临时设施已到位安装。 |  | 督促施工单位尽快采购材料 |
|  | 设计交付进度 | 部分设计电子板图纸已交付 |  | 要求出据图纸 |
|  | 质量体系运行情况 | 施工单位安图纸及相关规范施工 |  |  |
|  | 施工图会检 | 图纸会审 |  | 业主落实 |
|  | 设计交底 |  |  |  |
|  | 方案审查 | 提交不全 |  | 督促施工单位提交齐全 |
|  | 技术交底 |  |  |  |
|  | 设计变更 |  |  |  |
| 安全 | 安全培训 | 到场施工人员已全部组织安全培训 |  | 督促新进人员进行安全培训 |
|  | 安全交底 | 已全部安全交底 |  |  |
|  | 安全措施落实情况 | 要求施工单位施工人员戴好安全帽； |  | 检查施工过程安全情况，发现问题及时制止； |
|  | 安全文明施工情况 | 要求材料要摆放整齐有序；要求安装过后及时清理工程垃圾； |  | 要求材料要摆放整齐有序；要求安装过后及时清理工程垃圾； |
| 质量 | 主要工序质量 |  |  |  |
|  | 主要原材料质量 |  |  |  |
|  | 构（配）件质量 | 进场材料检查出厂合证，质检报告齐全 |  | 严格检查进场构配件质量和验收 |
|  | 设备质量 | 大型机械相关证件 |  | 严格检查进场设备质量和验收 |
|  | 质量验评情况 | 无 |  |  |
| 投资 | 资金情况 | 无 |  |  |
|  | 款项支付情况 | 无 |  |  |
|  | 预算外签证 | 无 |  |  |
| 合同 | 合同签订情况 | 施工合同已签订 |  |  |
|  | 合同执行情况 | 按照施工合同执行 |  | 按照施工合同执行 |

四、本月进度情况

| 序号 |  | 任务 名称 | 计划 开始 日期 | 计划 结束 日期 | 施工 开始 日期 | 施工 结束 日期 | 本月计划完成 （完成量/总量） | 本月实际完成 （完成量/总量） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南省工业设备安装有限公司一标段 天津滨海中塘建筑工程有限公司二标段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 临时设施 |  |  |  | 2020.10.26 | 2020.1028 | 100% | 100% |  |
| 2 | 工程开工 |  |  |  |  | 2020.10.30 | 100% | 100% |  |
| 3 | 现场除草 |  |  |  | 2020.10.25 | 2020.1031 | 100% | 100% |  |

五、下月进度计划

| 序号 | 任务名称 | 计划 开始 日期 | 计划 结束 日期 | 施工开始日期 | 施工 结束 日期 | 下月计划完成 （完成量/总量） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大棚基础平整 | 2020.11.1 | 2020.11.20 | 2020.11.1 | 2020.11.20 | 100% |  |
| 2 | 大棚基础角钢施工 | 2020.11.4 | 2020.11.30 | 2020.11.4 | 2020.11.30 | 100% |  |
| 3 | 大棚框架安装及工具间基础施工 | 2020.11．15 | 2020.1．28 | 2020.11.15 | 2020.11.30 | 30% |  |

六、安全文明施工情况

| 事故（起） |  |  | 编制安全 策划文件 （份） | 施工人数 | 安全分包情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人身 重伤 | 机械 设备 | 用电 事故 |  |  | 分包队 伍数量 | 分包队 伍人数 | 系统外队 伍数量 | 系统外 队伍人数 |
| 无 | 无 | 无 | 1 | 10人 | 无 | 无 | 无 | 无 |

七、施工重点工作情况

| 专业 | 本月重点工作情况 | 下月重点工作计划 |
| --- | --- | --- |
| 进度管理 | 督促施工单位合理安排工序，增加施工人员，合理安排工作时间，设备材料及时进场 | 督促施工单位增加人员，督促材料和设备及时进场 |
| 安全管理 | 监督施工单位落实现场安全措施，安全管理人员到场到位；监理人员加强监督管理 | 审查施工单位的施工安全措施，监督落实 |
| 质量管理 | 对施工过程进行巡视检查和旁站监理，发现问题及时与施工单位沟通解决 | 对施工过程进行巡视检查和旁站监理，发现问题及时与施工单位沟通解决 |
| 技术管理 | 督促施工单位施工前，熟悉施工图纸，按图组织施工， | 监理人员熟悉图纸，按照图纸要求进行检查和旁站监理 |
| 造价管理 |  |  |
| 物资供应 | 督促施工单位的设备和材料及时进场 | 督促施工单位的材料及时进场 |

常州正衡电力工程监理有限公司

天津大港一期农业科技大棚项目

监理部

2020年10月31日