**南平戎鑫投能源有限公司-邵武市兴宏瑞纺织有限公司0.38MW &佳诚竹木制品有限公司0.4MW分布式光伏发电项目月度情况报告**

报告日期： 2022.09.30 编号：001

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 南平戎鑫投能源有限公司-邵武市兴宏瑞纺织有限公司0.38MW &佳诚竹木制品有限公司0.4MW分布式光伏发电项目 | 业主单位 | 南平戎鑫投能源有限公司 |
| 项目规模 | 0.4兆瓦 | 项目地址 | 福建省南平市邵武市兴宏瑞纺织有限公司及佳诚竹木制品有限公司 |
| 监理人员 | 谭皓天 | 监理人数 | 1人 |
| 进场时间 | 2020.09.27 | 合同工期 | 1个月 |
| 参建单位 | 建设单位：南平戎鑫投能源有限公司施工单位：福建睿晟建设安装工程有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 报告内容 |
| 1. 项目概况

 南平戎鑫投能源有限公司南平戎鑫投能源有限公司-邵武市兴宏瑞纺织有限公司0.38MW &佳诚竹木制品有限公司0.4MW分布式光伏发电项目实际总装机容量380KWp&400KW。年发电量50万度，年减少消耗800吨标煤。分布式光伏发电采用自发自用，余电上网模式。 |
| 1. 业主单位情况

1、业主公司情况介绍；本工程南平戎鑫投能源有限公司。2、业主项目负责人：赵天琦、钱法辉3、对项目实施和监理工作有哪些特殊要求。对监理人员的要求较高，技术、资料、管理、服务、面面俱到。  |
| 1. 设计单位情况
2. 设计单位：
3. 施工图交付情况介绍：电子版图纸全部出图。
4. 现场是否有设计代表，设计变更处理情况；现场无代表，现阶段无设计变更。
5. 对项目现场设计问题、参与验收响应情况：暂无。
 |
| 1. 供应商材料、设备进场情况
2. 主材料、设备到场百分比，是否影响施工进度：主要设备、材料均已到场，部分辅材不足，暂不影响工期。
3. 原因；辅材到场不足。
4. 措施：督促施工单位对缺少辅材进行采购
 |
| 1. 施工情况
2. 施工单位及现场施工情况介绍；本工程施工单位：福建睿晟建设安装工程有限公司当月进度、质量、安全情况描述，进度描述主要施工节点完成占比，质量、安全情况采用综述；

本月施工工作内容：在进行屋顶换瓦工作1. 光伏支架安装完成0%；
2. 组件安装完成0%；
3. 电缆桥架安装完成0%；
4. 直流电缆敷设完成0%；
5. 交流电缆敷设完成0%；
6. 接地环网焊接完成0%；
7. 逆变器安装调试0%；
8. 并网柜安装0%；
 |
| 1. 监理工作情况
2. 审查施工资料；进行签字盖章。
3. 整理监理资料，现累计下发累计联系单1份组织安全质量检查，并开展安全活动。
4. 组织以满足条件的分部、分项工程验收。
5. 整理监理资料，做好监理资料移交准备。
 |
| 1. 其他

无 |

南平戎鑫投能源有限公司-邵武市兴宏瑞纺织有限公司0.38MW &佳诚竹木制品有限公司0.4MW分布式光伏发电项目日期：

2022年9月30日