上海马腾新型材料厂1.944MWp屋顶分布式光伏电站项目

月情况报告

报告日期： 2022.07.31                          编号；SHMT-ZHJL-QKBG-01

| 项目名称 | 上海马腾新型材料厂1.944MWp屋顶分布式光伏电站项目 | 业主单位 | 上海希遨光伏电力有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目规模 | 1.944MWp | 项目地址 | 上海市崇明区 |
| 监理负责人 | 王国富 | 监理人数 | 1人 |
| 进场时间 | 2022.07.08 | 合同工期 | 80天 |
| 参建单位 | 建设单位：上海希遨光伏电力有限公司 总包单位：上海道发能源科技有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 设计单位：先能电力工程有限公司 |  |  |
| 报告内容 |  |  |  |
| - 项目概况 - 本项目位于上海市崇明区新萱路599号，共有6个屋面，光伏电站装机容量为1944.88KWp，采取380V低压并网。 |  |  |  |
| - 业主单位情况 - 业主公司情况介绍； - 上海希遨光伏电力有限公司 - 业主项目负责人为：汪崇贵 - 3、对项目实施和监理工作有哪些特殊要求。 业主要求监理全面管理。 |  |  |  |
| - 设计单位情况 - 施工图交付情况介绍； - 图纸未完成， - 现场是否有设计代表，设计变更处理情况； - 现场无设计代表。 - 对项目现场设计问题、参与验收响应情况： - 暂无。 |  |  |  |
| - 供应商材料、设备进场情况 - 主材料、设备到场百分比，是否影响施工进度： 组件、导轨到货100％ - 措施： |  |  |  |
| - 施工情况 - 总包单位介绍，现场管理人员介绍； - 总包单位：上海道发能源科技有限公司 现场管理人员：常亚军（项目经理）、胡强保（施工经理、安全）、张杰（技术负责人） - 当月进度、质量、安全情况描述，进度描述主要施工节点完成占比，质量、安全情况采用综述； - 质量：安装质量符合设计要求 - 进度：屋面走道板全部安装完成，施工完成工作量20％ - 安全：进行安全技术交底。 |  |  |  |
| - 监理工作情况 - 监理工作开展情况综述（特别是对该项目存在的主要问题监理方的处置方法）； 对进场导轨组件进行验收检查，对屋面夹具安装进行平行检验，对吊装进行安全旁站。 - 有哪些不足和需要加强、提高的地方； - 需要加强与建设单位、总包单位、设计单位等各参建单位的沟通联系配合。 - 业主对监理工作的态度、意见及要求； 业主对监理认真负责工作比较满意。 - 监理工作与生活情况，需要公司哪些帮助： - 无 |  |  |  |
| - 其他： |  |  |  |

上海马腾新型材料厂1.944MWp屋顶分布式光伏电站项目

日期：2022.7.31