**上海马腾新型材料厂1.944MWp屋顶分布式光伏电站项目**

**月情况报告**

报告日期： 2022.09.30 编号；SHMT-ZHJL-QKBG-03

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 上海马腾新型材料厂1.944MWp屋顶分布式光伏电站项目 | 业主单位 | 上海希遨光伏电力有限公司 |
| 项目规模 | 1.944MWp | 项目地址 | 上海市崇明区 |
| 监理负责人 | 王国富 | 监理人数 | 1人 |
| 进场时间 | 2022.07.08 | 合同工期 | 80天 |
| 参建单位 | 建设单位：上海希遨光伏电力有限公司  总包单位：上海道发能源科技有限公司  监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司  设计单位：先能电力工程有限公司 | | |
| 报告内容 | | | |
| 1. 项目概况   本项目位于上海市崇明区新萱路599号，共有6个屋面，光伏电站装机容量为1944.88KWp，采取380V低压并网。 | | | |
| 1. 业主单位情况 2. 业主公司情况介绍；   上海希遨光伏电力有限公司   1. 业主项目负责人为：汪崇贵   3、对项目实施和监理工作有哪些特殊要求。  业主要求监理全面管理。 | | | |
| 1. 设计单位情况 2. 施工图交付情况介绍；   图纸未完成，   1. 现场是否有设计代表，设计变更处理情况；   现场无设计代表。   1. 对项目现场设计问题、参与验收响应情况：   暂无。 | | | |
| 1. 供应商材料、设备进场情况 2. 主材料、设备到场百分比，是否影响施工进度：   所有设备材料到货100％   1. 措施： | | | |
| 1. 施工情况 2. 总包单位介绍，现场管理人员介绍；   总包单位：上海道发能源科技有限公司  现场管理人员：常亚军（项目经理）、胡强保（施工经理、安全）、张杰（技术负责人）   1. 当月进度、质量、安全情况描述，进度描述主要施工节点完成占比，质量、安全情况采用综述； 2. 质量：安装质量符合设计要求 3. 进度：组件全部安装完成，安装并网柜、桥架。施工完成总工作量90％，预计10月五日并网。 4. 安全：进行安全技术交底。 | | | |
| 1. 监理工作情况 2. 监理工作开展情况综述（特别是对该项目存在的主要问题监理方的处置方法）；   合同28日已到期，业主要求延期10天   1. 有哪些不足和需要加强、提高的地方；   需要加强与建设单位、总包单位、设计单位等各参建单位的沟通联系配合。   1. 业主对监理工作的态度、意见及要求；   业主对监理认真负责工作比较满意。   1. 监理工作与生活情况，需要公司哪些帮助：   无 | | | |
| 1. 其他： | | | |
|  | | | |

上海马腾新型材料厂1.944MWp屋顶分布式光伏电站项目

日期：2022.9.30