

监 理 月 报

工程名称：安装建设2MW屋顶分布式光伏发电项目

2022年08月

项目监理部（章）：

总监理工程师：夏新华

报告日期：2022年8月31日

**监 理 月 报**

工程名称： 安装建设2MW屋顶分布式光伏发电项目 月次 第1次

月报开始时间2022年08月1日结束日期 2022年08月31日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位工程标准名称 | 施工项目名称 | | 资料类型 | 资料数量 | 备注 |
| 1 | 安装建设2MW屋顶分布光伏发电项目 | C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\WeChat Files\994d79b84eb762c85c051eb0bd789c4.jpg  C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\WeChat Files\e726b434b9853f866679c05b39b5d00.jpg  C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\WeChat Files\314251c03810170216f5f7d5eaff5b9.jpg  C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\WeChat Files\521c8d10a6ac1d6c72fc46f88905e4b.jpg  C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\WeChat Files\e2918057fe4aba44080156eb6a9fce3.jpg | C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\WeChat Files\1a62c68d2970e7b38de3cf06566c5ad.jpg  C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\WeChat Files\2b67c2299545d39a848a07f3e0c24bd.jpg  C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\WeChat Files\64d06a16651e79d16af607f1a23e31d.jpg  C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\WeChat Files\ed43cb4a8917eab9aa49437aeb24696.jpg | 照片 | 10 | 进度、质量、安全 |

二、监理重点工作情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业 | 事项 | 本月重点工作情况 | 下月重点工作计划 |
|  | 设备交付进度 | 组件、导轨、夹具、桥架、电缆、已到货并开始安装 | 设备调试消缺 |
| 质量体系运作情况 | 质量体系一般，问题整改落实不到位质量保证体系，运行情况进行检查。 | 继续加强检查，发现问题即时督促整改。 |
| 施工图会审 | / | / |
| 方案审查 | / | / |
| 技术交底 | / | / |
| 设计变更 | / | / |
| 安全 | 安全培训情况 | 新进场员工已进行安全培训 | / |
| 安全交底情况 | 临时用电、工器具等安全文明施工进行监督检查。 | 对设备安装、组件安装登高作业等安全文明施工进行监督检查。 |
| 安全措施落实情况 | 认真做好巡视检查，发现问题及时整改。 | 认真做好巡视检查，发现问题及时整改。 |
| 安全文明施工情况 | 巡视检查施工人员安全防护穿戴情况，安全帽、劳保鞋、反光马甲佩戴齐全。无裸露裤腿、手臂现象。 | 继续加强现场安全管理力度 |
| 质量 | 主要工序质量 | 检查支架安装、组件安装，串线及接地等施工质量。 | 对现场施工质量等要求进行管理，发现问题要求及时通知整改 |
| 主要原材料质量 | 支架、组件、接地、桥架进行检查 | 整改消缺 |
| 构（配）件质量 | 已检查 | 整改消缺 |
| 设备质量 | 基本符合要求 | 对设备进行检查 |
| 质量验评情况 | 工序施工符合要求，加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度 | 加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度 |

三、本月进度情况

1、导轨、夹具安装完成总量100%

2、接地扁铁施工完成100%

3、桥架安装完成80%

四、下月进度计划

1、监控系统安装。

2、清洗系统安装。

五、安全文明施工情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故（起） | | | 编制安全策划文件（份） | 施工人数 | 安全分包情况 | | | |
| 人身重伤 | 机械设备 | 电网事故 | 分包队伍数量 | 分包队伍人数 | 系统外包队伍数量 | 系统外队伍人数 |
| 无 | 无 | 无 |  | 10人 | 2 | ／ | ／ | ／ |

六、施工重点工作情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专业 | 本月重点工作情况 | 下月重点工作计划 |
| 进度管理 | 进场支架材料构配件检查，桥架检查,支架安装质量及组件安装质量检查。 | 督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性，提高施工质量及进度。 |
| 安全管理 | 督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查； 对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。 | 监督施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。 |
| 质量管理 | 原材料的进场检查；检查施工质量；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。 | 已完成项的消缺整改。 |
| 技术管理 | 督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。 | 已完成项的消缺整改。 |
| 造价管理 | / | / |
| 物资供应 | 督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。 | / |

常州正衡电力工程监理有限公司

安装建设2MW屋顶分布式光伏发电项目

2022年08月31日