监 理 月 报

工程名称：海南联瑞（联生）分布式光伏发电项目伏发电项目

2023年6月

项目监理部（章）：

总监理工程师：

报告日期：2023年6月30日

监 理 月 报

工程名称： 海南联瑞（联生）分布式光伏发电项目

月报开始时间 2022年06月01日 结束日期 2022年06月30日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位工程标准名称 | 施工项目影像 | 资料类型 | 资料数量 | 备注 |
| 1 | 海南联瑞分布式光伏发电项目+海南联生分布式光伏发电项目 | 03c83dfbea99d35de52343c0c3d5f790fcdf6f2863cc9b149ff6bc4059e109d18f81d269a68185dfd436c7324f9571a093620d8d49e9627e64d5fa103152d3e5da18a06e8527e54b13ad5b452c0ad7392c6ecb67f4612aac6b918ff45a | 照片 | 6 |  |

二、监理重点工作情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业 | 事项 | 本月重点工作情况 | 下月重点工作计划 |
| 进度 | 联瑞：1）支架完成1组，累计完成302组。2）组件安装68块，容量为0.0374MWp，累计完成15679块，容量为8.90MWp。3）逆变器安装1台，累计完成288台。4）并网箱安装1台，累计完成288台。联生：本月未有施工。1）支架累计完成302组。2）组件累计完成7990块，容量为4.44MWp。3）逆变器累计完成154台。4）汇流箱累计完成154台。 | 监理本月对以下施工项进行了检查、旁站工作：1）本月监理人召开监理例会共4次；2）开出监理联系单共计8份；3）检查儋州、洋浦逆变器停运整改情况；4）平行检验记录已到X份；5）熟悉施工图纸，对监理资料进行编辑并上传监理云平台等。6）监理检查记录3份。7）对于现场检查出现的问题已通知单形式告知施工单位，并要求整改后回复闭环。8）设备材料开箱4。 9）组件进场5.52MW，倒运组件注意成品保护。10）会议纪要已到14。11）监理旁站已到18. | 联瑞：1）完成施工136户，容量为3.4MW的工程施工。2）完成发电异常电站消缺联生：1）办理接入方案。2）完成施工68户，容量为1.7MW的工程施工。3）完成发电异常电站消缺。 |
| 材料/设备交付进度 | 联瑞：1）组件：累计到货容量为20.68MWp。2）逆变器：累计到货490台。3）并网箱：累计到货366台联生：1）组件：累计到货容量为6.31MWp。2）逆变器：累计到货401台。3）并网箱：累计到货200台。 |   |
| 设计交付进度 | 图纸全部完成 |  |
| 质量体系运作情况 | 质量体系健全，运行良好落实质量保证体系，并对运行情况进行检查 | 加强检查，发现问题即时督促整改及下通知单。 |
| 施工图会审 | 已完成图纸会审 |  |
| 设计交底 | 设计已交底 | 对光伏区变更及时通知 |
| 方案审查 | 已基本报审完成 | 督促施工单位过程资料与进度同步 |
| 技术交底 | 已进行技术交底 | 对新进场人员进行安全技术交底 |
| 设计变更 | 光伏区，集电线路已变更 | 提交变更后图纸 |
| 安全 | 安全培训情况 | 施工人员进行安全培训及安全检查 | 安全检查 |
| 安全交底情况 | 复工前对电站进行安全检查 | 对新进人员安全交底 |
| 安全措施落实情况 | 督促安装人员佩戴号安全帽，高空作业人员佩戴安全带 | 认真做好巡视检查，发现问题及时整改。 |
| 安全文明施工情况 | 巡视检查施工人员安全防护穿戴情况，安全帽、安全带、劳保鞋。加强现场防火消防检查尤其是光伏区杂草较多，严格审批动火作业票，严禁现场抽烟。 | 加强现场安全管理力度 |
| 质量 | 主要工序质量 | 光伏区支架安装质量合格率60% | 对各施工项进行检查、验收，对于安装不过合格部分责令整改 |
| 主要原材料质量 | 对支架、组件抽检，符合设计要求 | 无 |
| 设备质量 | 完好 | 对汇流箱检查，且符合设计及规范要求 |
| 质量验评情况 | 工序施工符合要求，加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度 | 加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度，对不合格问题整改闭环 |
| 投资 | 资金情况 | 能够按时支付工程款 | / |
| 款项支付情况 | 对总包单位工程进度预付款申请进行审核并签字盖章 | / |
| 预算外签证 | 暂无 | / |
| 合同 | 合同签订情况 | 工程建设监理合同、EPC总承包合同已签订 | / |
| 合同执行情况 | 按合同执行 | 做好合同执行工作 |

1. 本月进度情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **主要工序** | **总工程量** | **完成量** | **完成率** | **明细** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 支架安装 | 40MW | 1组 | 0.001% |  |
| 组件安装 | 40MW | 1组 | 0.001% | 已到货26.99MWp |
| 汇流箱 | 套 | 1套 | 0.001% |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

四、安全文明施工情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故（起） | 编制安全策划文件（份） | 施工人数 | 安全分包情况 |
| 人身重伤 | 机械设备 | 电网事故 | 分包队伍数量 | 分包队伍人数 | 系统外包队伍数量 |
| 无 | 无 | 无 |  | 5人 | 1 | ／ | ／ |

五、施工重点工作情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专业 | 本月重点工作情况 | 下月重点工作计划 |
| 进度管理 | 1. 对施工单位提交的进度计划审核
2. 督促材料进场、支架安装等
 | 支架及组件安装。 |
| 安全管理 | 督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查； 对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。 | 1严格审核进场人员技术、安全交底。1. 督促并网光伏区围栏施工及安全警示标牌悬挂。
2. 加强现场防火消防检查尤其是光伏区杂草较多，严格审批动火作业票，严禁现场抽烟。
3. 加强支架、组件安装人员，进场作业人员必须佩戴安全帽，超过2米以上作业必须佩戴安全带、安全帽，做好安全防护措施。
 |
| 质量管理 | 督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的检查计划。 | 组件、支架安装、组件接地、光伏电缆、汇流箱等施工质量检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的检查计划。 |
| 技术管理 | 熟悉施工图，针对现场施工必须按设计及相关技术规范要求实施。 | 督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照设计交底及施工图进行作业。 |
| 物资供应 | 协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管，施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失，并做现场成品材料的保护。 |  |

 常州正衡电力工程监理有限公司

 海南联瑞（联生）分布式光伏发电项目

2023年06月30日