浙江长兴天能动力（二期）0.61万千瓦综合智慧零碳电厂项目工程建设月报

编制人：张建忠

审核人：奕  卓

批准人：沈春明

联系人：赵伟欣

联系电话：15821233122

报告日期：  2023 年  07月  24日~  2023 年  08 月  25日

目录

1. 工程概述	1

1.1工程概况	1

2. 工程形象进度及分析	2

2.1本月进度和下月进度计划	2

2.1.2.并网工程：	3

2.1.3并网情况：	4

3. 投资造价控制	4

4. 设备物资供货情况	5

5. 设计图纸出图情况	5

6. 人员及机械配置情况	5

7. 工程质量情况	6

8. 安全文明施工情况	6

9. 方案评审及实施情况	7

10. 存在问题和困难	8

11. 工程照片	8

工程概述

- 1.1工程概况

| 项目名称 | 浙江长兴天能动力（二期）0.61万千瓦综合智慧零碳电厂项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目概况 | 浙江长兴天能动力（二期）0.61万千瓦综合智慧零碳电厂项目，本项目位于浙江省湖州市长兴县和平镇开发区城南工业区。利用天能动力能源有限公司吴山基地厂区屋顶建设6.1MW自发自用、余电上网的屋顶分布式光伏发电项目，预计处发电量600万度。 |  |  |
| 项目批复概算 （万元） | 3230（万元） | 项目累计完成投资 （万元） |  |
| 设计单位 | 杭州鸿晟电力设计咨询有限公司 |  |  |
| 施工单位 | 上海历挚机电设备有限公司 |  |  |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  |
| 主要设备制造厂家 | 组件：阿斯特；逆变器：阳光电源；并网柜：浙江东宇 |  |  |

1.2 里程碑进度完成情况

| 序号 | 里程碑节点 | 节点时间 | 完成时间 |  | 未完成原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目开工 | 2023.06.29 | 2023.08.25 |  |  |
| 2 | 首次并网 | 2023.07.15 | 2023.07.14 |  |  |
| 3 | 全容量并网 | 2023.08.25 |  |  | 40、50逆变器到场缓慢 |
| 4 | 转生产移交 |  |  |  |  |

工程形象进度及分析

- 2.1本月进度和下月进度计划

- 2.1.1.光伏二期安装工程：

| 分项工程 |  | 工程总量 | 当月完成 | 累计完成量 | 累计完成率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#联合厂房三 | 水泥支墩 | 无 |  |  |  |  |
|  | 支架安装 | 1.891mwp | 100% | 100% | 100% |  |
|  | 组件安装 | 2843块 | 40% | 2843块 | 100% |  |
|  | 低压电缆终端 | 36套 | 36套 | 26套 | 100% |  |
|  | 组串接线 | 138串 | 138 | 138串 | 100% |  |
|  | 逆变器安装 | 18台 | 18台 | 18台 | 100% |  |
|  | 防雷接地（接地线） | 1.891MW | 1.891MW | 1.891MW | 50% |  |
|  | 并网柜 | 5台 | 5台 | 5台 | 100% |  |
| 4#充电车间二 | 水泥墩 | 无 | 0 | 0个 | 0% |  |
|  | 支架安装 | 0.745mwp | 100% | 100% | 100% |  |
|  | 组件安装 | 1112块 | 0% | 1112块 | 100% |  |
|  | 低压电缆终端 | 14套 | 4套 | 14套 | 100% |  |
|  | 组串接线 | 58串 | 58 | 58串 | 100% |  |
|  | 逆变器安装 | 7台 | 7台 | 7台 | 100% |  |
|  | 防雷接地（接地线） | 0.745MW | 0.745MW | 0.745MW | 100% |  |
|  | 并网柜 | 2台 | 2台 | 2台 | 100% |  |
| 5#联合厂房二 | 水泥墩 | 无 | 0 | 0个 | % |  |
|  | 支架安装 | 1.067mwp | 100% | 100% | 100% |  |
|  | 组件安装 | 1605块 | 0块 | 1605块 | 100% |  |
|  | 低压电缆终端 | 18套 | 18 | 18套 | 100% |  |
|  | 组串接线 | 80串 | 80 | 80串 | 100% |  |
|  | 逆变器安装 | 9台 | 9台 | 9台 | 100% |  |
|  | 防雷接地（接地线） | 1.067MW | 0% | 0% | 0% |  |
|  | 并网柜 | 3台 | 3台 | 台 | 100% |  |
| 6#联合厂房一 | 水泥墩 | 0个 | 0 | 0个 | % |  |
|  | 支架安装 | 1.266MW | 0% | 95% | 95% |  |
|  | 组件安装 | 1903块 | 0% | 1809块 | 95% |  |
|  | 低压电缆终端 | 24套 | 22套 | 22套 | 91% |  |
|  | 组串接线 | 76串 | 71串 | 71串 | 93% |  |
|  | 逆变器安装 | 12台 | 11 | 11台 | 95% |  |
|  | 防雷接地（接地线） | 1.266MW | 0% | 0% | 0% |  |
|  | 并网柜 | 3台 | 0 | 0 | 0% |  |
| 7#充电车间一 | 水泥墩 | 无 | 0 | 0个 | % |  |
|  | 支架安装 | 0.291mwp | 100% | 100% | 100% |  |
|  | 组件安装 | 438块 | 0块 | 438块 | 100% |  |
|  | 低压电缆终端 | 6套 | 6套 | 6套 | 100% |  |
|  | 组串接线 | 23串 | 23 | 23串 | 100% |  |
|  | 逆变器安装 | 3台 | 3台 | 3台 | 100% |  |
|  | 防雷接地（接地线） | 0.291MW | 0.291MW | 0.291MW | 0% |  |
|  | 并网柜 | 1台 | 1台 | 1台 | 100% |  |
| 9#一期辅助车间 | 水泥墩 | 无 | 0 | 0个 | % |  |
|  | 支架安装 | 0.5878MW | 100% | 100% | 100% |  |
|  | 组件安装 | 0.5878MW | 250块 | 884块 | 100% |  |
|  | 低压电缆终端 | 12套 | 12套 | 12套 | 100% |  |
|  | 组串接线 | 44串 | 44串 | 44串 | 100% |  |
|  | 逆变器安装 | 6台 | 6台 | 6台 | 100% |  |
|  | 防雷接地(接地线） | 0.5878MW | 0 | 0 | 0% |  |
|  | 并网柜 | 2台 | 2台 | 2台 | 100% |  |
|  | 水泥支墩 | 无 | 0 | 0 | % |  |
| 11#汽车电池仓库 | 支架安装 | 0.286MW | 100% | 100% | 100% |  |
|  | 组件安装 | 430块 | 0 | 430块 | 100% |  |
|  | 低压电缆终端 | 6套 | 6套 | 6套 | 100% |  |
|  | 组串接线 | 24串 | 24串 | 24串 | 100% |  |
|  | 逆变器安装 | 3台 | 3台 | 3台 | 100% |  |
|  | 防雷接地（接地线） | 0.286MW | 0 | 0米 | 0% |  |

- 2.1.2.并网工程：

| 分项工程 | 工程总量 | 当月完成量 | 累计完成量 | 累计完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火封堵 | 0% | 0% | 0% | 0% |

- 2.1.3并网情况：

| 分项工程 | 工程总量 | 当月完成量 | 累计完成量 | 累计完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 并网容量 | 6.134MW | 4.205MW | 4.95MW | 81% |

2.1.4.里程碑计划及完成时间

| 序号 | 项目名称 | 计划时间 | 实际时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 光伏支架安装 | 2023.6.29-2023.7.15 | 2023.7.10,100% |  |
| 3 | 光伏组件安装 | 2023.6.29-2023.7.20 | 2023.8.15（98%） |  |
| 3 | 桥架安装 | 2023.7.10-2023.8.10 | 截止目前完成率98% |  |
| 4 | 逆变器安装 | 2023.7.10-2023.8.10 | 截止目前完成率98% |  |
| 5 | 光伏区防雷接地 | 2023.7.20-2023.8.15 | 接地线已完成安装25% |  |
| 6 | 直流电缆敷设接线 | 2023.7.5-2023.8.15 | 截止目前完成率98% |  |
| 7 | 交流电缆敷设接线 | 2023.7.7-2023.8.15 | 截止目前完成率100% |  |
| 8 | 供电公司验收、挂表 | 2023.7.12-2023.8.20 | 截止目前完成率100% |  |
| 9 | 调试及并网发电 | 2023.7.15-2023.8.25 | 截止目前完成率81% |  |

2.2进度分析

项目公司在开工前编制制定完成里程碑进度计划。施工单位根据里程碑进度计划要求以及现场的实际情况，编制一级进度计划。

2023年6月29日 项目正式开工；

至目前设备、材料全部到场（除1台50KW并网柜）

2023年7月14日第一次4#厂房并网0.745MW

2023年7月31日1厂房并网1,32MW、8月9日并网0.33MW

2023年8月11日5#厂房并网1.067MW

2023年8月18日6#厂房并网1.202MW

2023年8月19日7#厂房并网0.29MW

投资造价控制

在可控范围之内

设备物资供货情况

| 序号 | 项目 | 数量 | 计划交付日期 | 实际交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组件 | 8474块 | 2023年6月20日 | 8月10日 | 到货率100% |
| 2 | 支架 | 6.134MW | 2023年6月10日 | 6月15日 | 到货率100% |
| 3 | 逆变器 | 57台 | 2023年6月15日 | 8月10日 | 到货率98% |
| 4 | 光伏电缆 | 11524米 | 2023年6月20日 | 6月20日 | 全部到货 |
| 5 | 低压电缆 | 4335米 | 2023年6月20日 | 6月20日 | 全部到货 |
| 6 | 并网柜 | 16台 | 2023年6月15日 | 6月30日 | 到货率100% |

设计图纸出图情况

| 序号 | 图纸名称 | 出图情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光伏组件支架及基础施工图《D0102-14》 | 蓝图未交付 |
| 2 | 清洗系统施工图《》 | 蓝图未交付 |
| 3 | 施工图设计（含设备清册、电缆清册）《D0102-1-11》 | 蓝图未交付 |
| 4 | 电气总的部分《D0102-02》 | 蓝图未交付 |
| 5 | 并网柜系统图《D0102-1-11》 | 蓝图未交付 |
| 6 | 防雷接地《D0102-22》 | 蓝图未交付 |
| 7 | 光伏系统接线及布置图《D0102-17》 | 蓝图未交付 |
| 8 | 桥架敷设及防火封堵《D0102-21》 | 蓝图未交付 |

人员及机械配置情况

| 土建 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 人员 |  |
|  |  |  |  |  |  | 管理人员 | 施工人员 |
|  | 支架基础 |  |  |  |  |  |  |
| 安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 人员 |  |
|  |  |  |  |  |  | 管理人员 | 施工人员 |
| 1 | 太阳能光伏组件 | CS7N-670MS CS7N-665MS | 665、670W | 块 | 9225 | 3 | 10 |
| 2 | 组串式逆变器 |  | 110KW（43台）、40KW(9台）50KW(6T台） | 台 | 43 9 |  |  |
|  | 直流电缆 | Pv1-f0.6/1kv（黑、红） | 1*4² | 米 | 115524 |  |  |
| 3 | 低压交流电缆 | ZC-YJV0.6/1kV | 3*95+1*50㎡ | 米 | 4335米 |  |  |
| 4 | 低压并网柜 | 浙江东宇 | 400KW | 台 | 16 |  |  |

工程质量情况

7.1工程质量验收情况

| 序号 | 项目名称 | 验收 次数 | 不合格次数 | 结论 | 验收人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土建工程分项工程验收项，共计0项，未施工 | 0 | 0 | / | / |
| 2 | 安装工程分项工程验收项，共计91项，已验收91项 | 1 | 0 | 合格 |  |
| 3 | 安装工程分部工程验收项，共计28项，已验收28项 | 1 | 0 | 合格 | / |
| 4 | 安装工程单位工程验收项，共计1项，已验收1项 | 1 | 0 | / | / |

7.2下月质量活动计

- 施工问题消缺、闭环。

- 资料归档。

安全文明施工情况

1）安全状态

本月项目现场无安全生产事故发生，无违章作业，每天施工开工作票、开站班会、戴安全帽、穿反光背心；特种作业持证上网，安全文明施工良好，安全可控。

- 安全管理重要活动

| 序号 | 工作名称 | 时间 | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本月安全检查工作 |  |  |  |
| 1 | 安全培训、交底 | 2023年8月4日、12日、24日 | 业主、监理、施工三方组织安全学习、培训 |
| 2 | 安全隐患排查 | 2023.8月.2日8日15日21日 | 事故隐患排查4次，全部闭环 |
| 3 | 特种作业人员持证上岗复查 | 2023.08.21 | 组件吊装作业、高空作业人员资质检查 |
| 本月安全管理工作 |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工 | 2023.8、02 | 1#厂房爬梯标示、警告标示 |
| 2 | 安全文明施工 | 2023.8.08 | 6#女儿墙物件固定、5#爬梯警告标示 |
| 3 | 安全文明施工 | 2023.08.15 | 6#厂房格栅板临时措施、5#厂房垃圾清理 |
| 4 | 安全质量环保 | 2023.8.21 | 6#厂房楼梯踏步标识、厂房垃圾清理 |
| 下月安全管理重要活动 |  |  |  |
| 1 | 专项安全检查 | 2023.0901 | 防汛、防台、消防、作业临边、采光带、安全用电、登高作业等 |
| 2 | 安全隐患检查 | 2023.09.06 | 作业现场临时用电、登高作业、临边作业等安全检查和隐患排查 |
| 3 | 安全月活动 | 2023.09、08 | 安全文明检查 |

方案评审及实施情况

| 序号 | 施工方案名称 | 状态 | 编制日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理大纲 | 审核通过 | 2023.06.25 |
| 2 | 监理细则 | 审核通过 | 2023.06.25 |
| 3 | 监理规划 | 审核通过 | 2023.06.25 |
| 4 | 施工组织设计 | 审核通过 | 2023.06.25 |
| 5 | 高空作业施工方案 | 审核通过 | 2023.06.25 |
| 6 | 支架、组件、电缆、逆变器安装施工方案 | 审核通过 | 2023.06.25 |
| 7 | 起重（汽车）吊装施工方案 | 审核通过 | 2023.06.25 |
| 8 | 安全专项施工方案 | 审核通过 | 2023.06.29 |
| 9 | 并网接入方案 | 审核通过 | 2023.06.15 |

存在问题和困难：无

工程照片

| 上电赵总电缆终端制作检查（2023.08.08） | 5#厂房并网柜电流互感器安装（2023.08.11） |
| --- | --- |
| 5#厂房桥架安装监理检查（2023.08.02） | 安全学习培训（2023.08.12） |
| 工地例会（2023.08.04） | 上电赵总工作检查（2023.08.13） |
| 5#逆变器终端制作2023.08.07） | 5#逆变器电缆终端制作旁站（2023.08.07） |
| 7#厂房组串整理跨接（2023.08.19） | 6#厂房并网柜电缆终端制作上电赵总工作检查（2023.08.17） |
| 6#厂房交流电缆敷设监理旁站（2023.08.15） | 9#厂房直流电缆敷设（2023.08.19） |
| 7#厂房逆变器电缆终端制作（2023.08.18） | 7#厂房逆变器 电缆终端制作旁站（2023.08.18） |
| 11#厂房业主、总包工作检查（2023.08.22） | 11#厂房吊具检查（2023.08.23） |
| 站班会（2023.08.19） | 9#厂房并网柜电缆终端制作旁站（2023.08.24） |
| 6#485通讯电缆敷设（2023.08.24） | 学习培训（2023.08.24） |