监	理	月	报

工程名称：嘉兴敏凯汽车零部件有限公司5.99MWp屋顶分布式发电项目

2023 年 09 月   第   1   期

（ 2023 年 09 月 06 日 至 2023 年 09 月 30日 ）

项目监理部（章）： 总监理工程师：王立杰

报告日期：2023 年 09月 30 日

监	理	月	报

一、安全情况:

1.开工工期15天；安全生产15天。本月项目施工安全生产情况总体平稳，未发生不安全事件。

2.监督施工单位对进场施工人员每日班前安全交底会。

3.施工临时用电配电箱使用三级配电箱，并按要求做到“一机一闸一漏”，定期检查箱内电器开关件的安全有效性。

4.对现场施工工人进行专项检查，发现的超龄人员予以清退，不得入场作业。

5.对施工区高空作业周边主要进出口装设安全标识标牌。要求施工吊装区域设置警示牌、警戒线、做到安全有序。

6.施工区域内杂物、纸箱、托盘进行有须的堆放，保持周边道路卫生、清理施工现场保持“工完料尽场地清”。

7.组织施工管理人员对业主单位文件进行安全教育学习，监督施工单位对现场所有施工人员进行三级安全教育，学习公司相关安全制度、相关文件，事故案例等知识。

8、吊装作业手续齐全、特种作业人员证件齐全有效。

| 事故（起） |  |  | 编制安全策划文件（份） | 施工人数 | 安全分包情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人身重伤 | 机械设备 | 电网事故 |  |  | 分包队伍数量 | 分包队伍人数 | 系统外 包队伍数量 | 系统外 队伍人数 |
| 无 | 无 | 无 |  | 16人 | ／ | ／ | ／ | ／ |

二、本月进度情况：

| 序号 | 工作名称 | 开始时间 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导轨、夹具安装 | 2023年9月6日 | 2023年9月30日 | 已完成90% |
| 3 | 桥架安装 | 2023年9月6日 | 2023年9月30日 | 已完成40% |
| 4 | 直流电缆敷设 | 2023年9月6日 | 2023年9月30日 | 已完成50% |
| 6 | 组件安装 | 2023年9月6日 | 2023年9月30日 | 已完成25.04% |

三、施工重点工作情况

| 专业 | 本月重点工作情况 | 下月重点工作计划 |
| --- | --- | --- |
| 进度管理 | 屋面整体夹具、导轨安装完成90%，桥架安装完成40%,直流电缆敷设完成50%，组件安装完成25.04%。 | 预计导轨、夹具安装完成100%，桥架安装完成100%,直流电缆敷设完成100%，交流电缆敷设完成100%，组件安装完成100%，逆变器安装完成100%，高压设备安装完成100%，箱变安装完成100%。 |
| 安全管理 | 督促施工单位对新进场施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。每日施式班会落实到位。施工手续齐全，特种作业证人证合一，主要机械操作人员证件齐全有效，现场安全文明施工基本正常，临时用电基本正常。本月安全基本可控。 | 对进场施工人员进行安全教育培训，现场安全围栏等防护措施到位，做好现场安全管理工作，对发现的安全问题整改到位。对已带电设备做警示标识，施工人员保持安全距离作业。 |
| 质量管理 | 组件支架安装牢固，导轨螺栓拧紧；直流电缆敷设过程中无损坏，转弯处做好保护措施；现场施工过程影相资料全。督促施工单位做好质量通病防治措施及落实强制性条文的执行计划。 | 督促施工单位按照设计施工图纸、施工工艺、规范要求进行施工。巡视检查现场施工过程质量控制。 |
| 技术管理 | 对施工人员进行技术交底， 检查并复核是否按照施工方案及技术交底内容进行施工。进场材料设备及时提供厂家质检报告和厂家资质。 | 对现场安装技术进行技术支持和自检，与设计及规范要求对应 |
| 造价管理 | 无 | 无 |
| 物资供应 | 夹具、导轨、桥架、直流电缆、高低压电缆全部到货，其余材料和设备采购中。 | 其余设备正在加紧采购中。 |

- 施工质量问题情况：

1、组件MC4接头绑扎不合格，要求整改。

- 桥架部分连接件生锈，要求更换。

五、监理工作情况

- 组件吊装旁站。

- 经常材料质量检测。

- 夹具平行检验。

- 导轨平行检验。

- 桥架平行检验。

- 直流电缆敷设平行检验。

- 日常巡视检查。

六、其他事宜：

1、无。

七、工程形象进度照片

| 第一次项目工地例会 | 夹具组装 |
| --- | --- |
| 组件吊装 | 西侧厂房组件安装 |
| 电缆到场 | 组件MC4接头检查 |
| SVG基础底板浇筑 | 直流线绑扎 |
| 接地极电阻测试 | 经常材料检查 |

常州正衡电力工程监理有限公司

嘉兴敏凯汽车零部件有限公司5.99MWp屋顶分布式发电项目监理项目部

2023 年 09月 30日