工程名称：华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监理月报

2024年01月16日至2024年01月31日

内容提要：

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

月工程影像资料

项目监理机构（章）：

总监理工程师：     　　　赵旭超

日        期：     　    2024.01.31

本月工程情况概要

| 相关情况登记 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本月日历天 | 16 天 | 实际工作日 | 16天 |
| 建设单位通知单 | / 份 | 建设单位联系单 | / 份 |
| 工程暂停令 | 0 份 | 监理工程师通知单 | 0 份 |
| 监理工程师备忘录 | 0 份 | 监理工程师联系单 | 0 份 |
| 例会会议纪要 | 1 份 | 专题会议纪要 | 0 份 |
| 本月工程现场大事记 |  |  |  |
| - 现场大事记 - 2024年01月25日连退成品库结构加固开工； - 本月形象进度 - 1、结构共计需加固数量：1936根，累计完成：95根，完成率：4.90% - 2、主厂房5区需加固：792根，累计完成：95根，完成率：11.99% 三、监理驻场人员情况 本月监理在场人员2人。其中总监代表兼土建1人，资料1人。 |  |  |  |

# 本月工程质量控制情况评析

| 本月质量控制情况登记 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本月抽查、见证试验次数 | 1 次 | 试验结果不合格次数 | 0 项 |
| 设备开箱检查次数 | 0 次 | 检查不符合要求次数 | 0 次 |
| 本月查验分项工程 | / | 其中一次验收合格计 |  |
| 发出监理通知单（质量控制类） |  | 0 份 |  |
| 工程质量情况简析（文字或图表） |  |  |  |
| - 本月主要工作： - 对进场材料进行验收，审查加固方案及相关质量证明文件； - 对结构加固现场安全进行管控，发现违章作业及时要求更正； - 每周召开监理例会，并做好会议纪要，下发至各单位； - 对结构加固部位进行旁站； - 填写平行检验等施工管控相关资料； |  |  |  |
| 下月质量情况预计和目标 |  |  |  |
| 1、加强对现场施工质量的管控； 2、严查各施工单位所报审的资料； 3、认真贯彻落实国家相关规范要求及图纸设计要求； 4、对进场材料质量严格管控，对不合格的材料及构配件要求返厂处理； 5、针对所存在问题，及时组织并召开专题会议，解决问题； 严格按照设计及规范要求把控现场质量。 |  |  |  |

本月施工安全生产管理工作评析

| 本月施工生产安全管理工作情况登记 |  |
| --- | --- |
| 本月安全检查次数 | 8 次 |
| 发出监理通知（联系）单（安全控制类） | 0 份 |
| 工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表） |  |
| 施工单位安全生产管理状况 一、施工现场每周安全检查、日常安全巡查情况正常； 二、每日开展站班会，交代安全工作重点，强调个人劳动防护用品正确佩戴； 三、参加每周五安全例会； 四、做好施工现场与生产区域安全防护及安全警示警戒工作； 五、做好现场大型机械使用的安全监护工作； 监理单位履行监理安全责任情况： - 每天进行现场安全巡视，发现违规现象立即制止； - 每周五进行安全文明施工检查，召开安全例会，形成书面记录下发各单位； - 三、重点监护： ①、现场文明施工检查督促整改； ②、现场作业安全防护用品佩戴的检查； ③、对结构加固进行安全监护； ④、督促做好进场安全教育工作及现场施工安全管理工作； ⑤、做好现场大型机械作业的安全监督管理； ⑥、督促做好新进场施工人员的三级安全教育及考试工作。 - 每日定期对施工现场进行安全和文明施工检查和巡查，不定期对施工现场进行安全检查和巡查。纠正不戴安全帽、不正确使用个人劳动防护用品等不安全行为现象。 |  |
| 下月施工安全生产管理工作展望和目标 |  |
| 一、加大现场习惯性违章的惩罚力度，提倡安全施工文明施工的良好氛围； 二、继续做好现场大型机械作业的安全监督管理； 三、做好临时用电检查的工作。 实现事故零目标 |  |

本月工程进度控制情况评析

| 工程开工日期 | 2024.01.25 | 工程竣工日期 | / |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月计划完成至 | / |  |  |  |
| 本月实际完成至 | / |  |  |  |
| 本月批准延长工期 | 0天 | 累计延长工期 |  | 0天 |
| 发出监理联系单（进度控制类） |  | 0份 |  |  |
| 本月工程进度情况简析（文字或图表） |  |  |  |  |
| - 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司（厂房结构加固） - 五区成品库结构加固开工；镀锌角钢75*6到货300根，累计到货占比27.17%；铁红防锈漆F53-33到货20桶，累计到货占比100%；焊条4303到货100箱，累计到货占比100%；焊条E5303到货10箱，累计到货占比100%； - 本月加固累计完成95根，完成率：4.90%； |  |  |  |  |
| 下月工程进度展望 |  |  |  |  |
| - 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司（厂房结构加固） - L75×6mm镀锌角钢到货300根，累计到货占比54.34%；L40×3mm镀锌角钢到货242根，累计到货占比100%；L30×3mm镀锌角钢到货416根，累计到货占比100%； - 结构加固累计完成300根，完成率：16.00%； |  |  |  |  |

月工程影像资料