编号：TZ-SAJL-YB-2024-11-005

高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇61MW渔光互补光伏发电项目

监 理 月 报

项目监理部（章）：

总监理工程师： 宗 浩

日 期：2024年 11月30号

监 理 月 报

开始时间 2024年11月01日 结束日期 2024年11月30日

1. 监理重点工作情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业 | 事项 | 本月重点工作情况 | 下月重点工作计划 |
| 进度 | 主要工作 | 1、61MW15-1、15-2进桩打桩完成，15-3正打桩中，此区域共打桩1168根管桩。2、对塘口移交持续跟踪；3、土地流转和村委会协调中； | 1、跟踪塘口移交；2、跟踪进桩进度计划；3、现场跟踪打桩进度；4、质量抽查 |
| 设备交付进度 | / | / |
| 设计交付进度 | 试桩位、试桩图纸 | 出图，图纸审批及会审 |
| 质量体系运作情况 | / | / |
| 施工图会审 | 未进行 | 施工图会审完成 |
| 设计交底 | 未进行 | 设计交底完成 |
| 方案审查 | 已审查 | 完善补充 |
| 技术交底 | 完成打桩交底 | 完成后续工序交底 |
| 设计变更 | / | / |
| 安全 | 安全培训情况 | 已完成 | / |
| 安全交底情况 | 已完成 | / |
| 安全措施落实情况 | 不到位方面要求改正 | 要求按制定的方案措施落实 |
| 安全文明施工情况 | 改进中 | 安全文明施工费用投入到位 |
| 质量 | 主要工序质量 | 源头控制 现场控制 |  |
| 主要原材料质量 | 管桩质量不稳定 | 要求源头把控 |
| 构（配）件质量 | / | / |
| 设备质量 | / | / |
| 质量验评情况 | 打桩标高、垂直度、平行度、桩距安装基本符合要求。 | 对现场发现质量缺陷，要求施工单位及时整改消缺。 |

二、本月进度情况

1、61MW区域15-1、15-2进桩打桩完成，15-3正打桩中，此区域共共打桩1168根管桩。

三、下月进度计划

1、跟踪塘口移交；

2、跟踪进桩进度计划；

3、现场跟踪打桩进度；

4、对已打桩进行抽查和条件成熟后质量验收；

四、安全文明施工情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故（起） | 编制安全策划文件（份） | 施工人数 | 施工单位数量 |
| 人身重伤 | 机械设备 | 电网事故 |
| 无 | 无 | 无 | 1份 | 12人 | 1 |
| 施工安全文明施工交底 | 每日班前会已交代 | 现场辨识危险源和做好施工现场文明施工 | 满足要求 |

五、施工重点工作情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专业 | 本月重点工作情况 | 下月重点工作计划 |
| 进度管理 | 督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性 | 1. 对移交塘口进行报审验收；
2. 对进场管桩总包要进行严格自检自查；

3、对管桩吊卸进行旁站；3、对打桩标高、平行度、垂直度进行把控； |
| 安全管理 | 督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，定期对现场进行安全检查； 对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。 | 安施工人员安全帽佩戴，反光服穿着，吊装安全管理，现场防火措施落实。全吊装、屋面临时用电安全，动火作业等。 |
| 质量管理 | 设备到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。 | 发现有质量问题并要求施工方整改，整改完成后，进行查验。 |
| 技术管理 | 督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。 | 参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。检查现场施工质量。 |
| 物资供应 | 协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。 | 督促施工单位进行 |

本月项目监理工作简图：

|  |  |
| --- | --- |
|  龙虬观摩 | 检查参与站班会 |
| bec000d9274e61bbdec337df3c71e73 | eca6870f725f2ec207fc6628087d848 |
| 垂直度检查 | 吊装现场 |
| 71d159d6ef136348c7b9e40bece57b3 | d421b8c1b61de43eb677f532bfcac1d |
| 标高检查 | 打桩现场 |
| 6d4e0a8e1a1c5f949d2d37cfa1f2f6a | 17b6a07f535e7d23cd53232fb221e80 |
| 进桩检查 | 周安全检查 |
| 38206844c8a477ba04fdd756be47903 | 3ff8dfab64fc6e86812bc0b61535efe |
| 打桩质量检查 | 参与交底 |
| a0f583e89869d0ef2c5bbe9ed001e08 | 764fcaca947c6f246deeeeea92f35d4 |
|  访问管桩供货厂家 | 安全大检查 |
| 9a9045f59d4e8464ffd26f3a86bad0d | 3180785a622bc30305cbe186318dac4 |

 (完）