风帆（扬州）有限责任公司用户侧

2MW/6MWh储能电站项目

工程监理月报

(2025年3月26日～2025年4月26日)

项目监理部（章）：

总监理工程师：

编   制   人：

报告日期：2025 年 04月 26日

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

目录

1. 工程概述	1

1.1工程概况	1

2. 工程形象进度及分析	1

2.1本月进度和下月进度计划	1

2.1.2投运情况：	2

3. 投资造价控制	2

4. 设备物资供货情况	2

5. 设计图纸出图情况	3

6. 人员及机械配置情况	4

7. 工程质量情况	4

8. 安全文明施工情况	4

9. 方案评审及实施情况	5

10. 工程照片	5

工程概述

- 1.1工程概况

| 项目名称 | 风帆（扬州）有限责任公司用户侧 2MW/6MWh储能电站项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目概况 | 本工程为风帆（扬州）有限责任公司用户侧 2MW/6MWh储能电站项目。本工程拟在现有厂区内部东南侧空地建设一座电化学储能电站，该储能电站装机容量为2MW/6MWh，采用磷酸铁锂电池+智能组串式储能技术。储能系统由3台储能电池舱、2台直流配电柜、10台组串式PCS、1台升压变组成，以1回10kv电缆线路接入用户，配电系统10kv母线。 |  |  |
| 项目批复概算 （万元） | 1167（万元） | 项目累计完成投资 （万元） |  |
| 设计单位 | 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 |  |  |
| 施工单位 | 扬州利扬电建集团有限公司 |  |  |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  |
| 主要设备制造厂家 | 华为数字能源技术有限公司，南京南瑞水利水电科技有限公司 江苏江扬电缆有限公司 |  |  |

1.2 里程碑进度完成情况

| 序号 | 里程碑节点 | 节点时间 | 完成时间 | 未完成原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目开工 | 2025.03.06 | 2025.03.06 |  |
| 2 | 设备基础 | 2025.03.05 | 2025.04.10 |  |
| 3 | 设备就位 | 2025.04.07 | 2025.04.18 |  |
| 4 | 设备带电 | 2025.05.03 |  |  |

工程形象进度及分析

- 2.1本月进度和下月进度计划

- 2.1.1.储能安装工程：

| 分项工程 |  | 工程总量 | 当月完成 | 累计完成量 | 累计完成率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水泥搅拌桩 | 75根 | 75 | 75 | 100% |  |
|  | 设备基础 | 6MWh | 6MWh | 6MWh | 100% | 一二次舱 |
| 土建 电气 | 储能柜安装 | 3台 | 3 | 3 | 100% |  |
|  | 直流柜 | 3台 | 3 | 3 | 100% |  |
|  | 组串式PCS柜 | 12台 | 12台 | 12台 | 100% |  |
|  | 一二次设备舱 | 1座 | 1座 | 1座 | 100% |  |
|  | 电源接入柜 | 1面 | 0 | 0 | 0% | 待停电 |
|  | 高压电缆终端 | 4套 | 4套 | 4套 | 100% |  |
|  | 低压电缆终端 | 24套 | 24套 | 24套 | 100% |  |
|  | 直流电缆终端 | 36套 | 36套 | 36套 | 100% |  |
|  | 全站接地 | 1套 | 1套 | 1套 | 100% |  |
|  | 大门及围墙 | 1套 | 1 | 1 | 100% | 基础 |
|  | 电缆井 | 2套 | 2 | 2 | 100% |  |
|  | 视频监控 | 8套 | 0 | 0 | 0% |  |
|  | 户外照明 | 5处 | 0 | 0 | 0% |  |
|  | 厂区道路 | 1处 | 0.2 | 0.2 | 20% | 场地平整 |

- 2.1.2投运情况：

| 分项工程 | 工程总量 | 当月完成量 | 累计完成量 | 累计完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投运容量 | 2MW/6MWh | 0MWh | 0MWh | 0% |

2.1.3.里程碑计划及完成时间

| 序号 | 项目名称 | 计划时间 | 实际时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源接入 | 2025.05.03 |  |  |
| 2 | 设备试运行 | 2025.05.03 |  |  |

2.1.4.下月计划安排

| 序号 | 工作计划 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供电公司验收 |  |
| 2 | 电源接入柜停电搭接倒送电 |  |
| 3 | 投入试运行 |  |
| 4 | 工程初步验收及整改消缺 |  |
| 5 | 项目整体验收 |  |

投资造价控制

按合同执行，在可控范围之内。

设备物资供货情况

| 项目 | 数量 | 计划交付日期 | 实际交付时间 | 到货率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 储能电池仓 | 3台 | 2025.04.26 | 2025.04.26 | 100% |
| 直流柜（含PCS） | 3台（12台） | 2025.04.17 | 2025.04.17 | 100% |
| 一二次设备预制仓 | 1座 | 2025.04.02 | 2025.04.02 | 100% |
| 电源接入柜 | 1面 | 2025.03.28 | 2025.03.28 | 100% |
| 低压交流电缆 | ZC-YJV22-1.8/3KV-3*95mm2 (500米 4套终端） | 2025.03.18 | 2025.04.18 | 100% |
| 低压直流电缆 | ZC-YJV22-1.8/3KV-3*120mm2 (216米 24套终端） | 2025.03.18 | 2025.04.18 | 100% |
| 高压电缆 | ZC-YJV22-8.7/15KV-3*95mm2 （365米 36套终端） | 2025.03.18 | 2023.04.09 | 100% |

设计图纸出图情况

| 序号 | 图纸名称 | 出图情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 土建部分 |  |
| 2 | 土建总平面图《L1161S-T0101》 | 蓝图已交付 |
| 3 | 大门及围墙《L1161S-T0102》 | 蓝图已交付 |
| 4 | 场内电缆沟《L1161S-T0103》 | 蓝图已交付 |
| 5 | 场内道路《L1161S-T0104》 | 蓝图已交付 |
| 6 | 储能柜、直流柜、一二次仓设备基础《L1161S-T0201》 | 蓝图已交付 |
| 7 | 配电房部分《L1161S-T0203》 | 蓝图已交付 |
| 8 | 电气部分 |  |
| 9 | 电气总的部分《L1161S-D0101》 | 蓝图已交付 |
| 10 | 一次设备接线及布置《L1161S-D0102》 | 蓝图已交付 |
| 11 | 防雷接地《L1161S-D0103》 | 蓝图已交付 |
| 12 | 电缆敷设及防火封堵《L1161S-D0104》 | 蓝图已交付 |
| 13 | 户外动力照明《L1161S-D0105》 | 蓝图已交付 |
| 14 | 公用测控太电能质量监测柜《L1161S-D0501》 | 蓝图已交付 |
| 15 | 故障录波、防孤岛及频率电压《L1161S-D0502》 | 蓝图已交付 |
| 16 | 储能并网柜、计量柜、PT柜《L1161S-D0503》 | 蓝图已交付 |
| 17 | 计算机监控系统《L1161S-D0504》 | 蓝图已交付 |
| 18 | 视频监控及火灾报警系统《L1161S-D0505》 | 蓝图已交付 |
| 19 | UPS电源柜及交直流充馈电柜《L1161S-D0506》 | 蓝图已交付 |
| 20 | 电气主要设备材料清册《L1161S-D0507》 | 蓝图已交付 |
| 21 | 开关柜及逆功率保护柜《L1161S-D0508》 | 蓝图已交付 |

人员及机械配置情况

| 土建、安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 人员 |  |
|  |  |  |  |  |  | 管理人员 | 施工人员 |
| 1 | 储能柜 | LUNA2000-2.0MWH-2H0 | 2.064MW | 台 | 3 | 3 | 25 |
| 2 | 直流柜/组串式PCS | / | 2.064MW/200KW | 台 | 3/12 |  |  |
| 3 | 一二次设备 | / | / | 座 | 1 |  |  |
| 4 | 电源接入柜 | KYN28-12kV | 12kV | 台 | 1 |  |  |

工程质量情况

7.1工程质量验收情况

| 序号 | 项目名称 | 验收 次数 | 不合格次数 | 结论 | 验收单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础工程（单位工程）共计1项，已验收0项 | 1 | 0 | 合格 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 2 | 基础工程（分部工程）共计5项，已验收5项 | 5 | 0 | 合格 |  |
| 3 | 基础工程（分项工程）共计30项，已验收26项 | 26 | 0 | 合格 |  |
| 4 | 安装工程（单位工程）共计1项，已验收0项 | 0 | 0 | 合格 |  |
| 5 | 安装工程（分部工程）共计3项，已验收2项 | 2 | 0 | 合格 |  |
| 6 | 安装工程（分项工程）共计8项，已验收6项 | 6 | 0 | 合格 |  |

7.2下月质量活动计划

- 设备并网投运试运行，项目初步验收及竣工验收。

安全文明施工情况

- 安全状态

安全管理：本月无安全生产事故发生，无违章作业，施工手续齐全，入场培训到位，岗前交底到位，特种作业持证上岗。在场人员戴安全帽、装作整齐，安全文明施工良好，整体安全可控。

- 安全管理重要活动

| 序号 | 工作名称 | 时间 | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本月安全管理工作 |  |  |  |
| 1 | 监理安全会议 | 每周 | 定期组织召开项目监理安全会议 |
| 2 | 现场安全会议 | 2025.4.20 | 针对现场安全问题专题会 |
| 本月安全检查工作 |  |  |  |
| 1 | 周安全检查 | 每周五 | 组织项目管理人员现场周安全检查4次 |
| 2 |  |  |  |
| 下月安全管理重要活动 |  |  |  |
| 1 | 安全定期检查及每日巡视检查 | 每周五 | 安全文明施工、临时用电等安全检查 |

方案评审及实施情况

| 序号 | 施工方案名称 | 状态 | 编制日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理大纲 | 审核通过 | 2025.02.26 |
| 2 | 监理细则 | 审核通过 | 2025.02.26 |
| 3 | 监理规划 | 审核通过 | 2025.02.26 |
| 4 | 施工组织设计 | 审核通过 | 2025.03.06 |
| 5 | 一般施工方案 | 审核通过 | 2025.03.03 |
| 8 | 专项施工方案 | 审核通过 | 2025.03.03 |
| 9 | 电力接入方案 | 审核通过 | 2025.03.03 |

工程照片

| 项目工程例会 | 现场安全会议 |
| --- | --- |
| 领导现场检查指导工作 | 储能柜吊装就位 |
| 直流柜吊装就位 | 一二次仓吊装就位 |
| 高压电缆敷设 | 交接试验 |
| 消防检测 | 接地电阻测试 |
| 高压电缆终端制作 | 接地网敷设焊接 |
| 围栏安装 | 防火封堵 |
| 二次反措施工 | 开箱检查 |
| 储能柜及直流柜浇筑 | 电气部分设计交底 |
| 场地平整 | 电缆沟浇筑 |
| 直流电缆头制作 | 二次接线 |
| 临时电缆接入完成 | 接线紧固检查 |
| 支架安装检查 | 钢筋绑扎检查 |
| 储能柜钢筋绑扎检查 | 浇筑旁站 |
| 接地材料检查 | 围栏材料检查 |

常州正衡电力工程监理有限公司

风帆（扬州）有限责任公司用户侧 2MW/6MWh储能电站项目 监理项目部

2025年4月26日 星期五