### JXM14：项目监理大事记

**项目监理大事记**

工程名称：西藏嘉天羊易电站储能项目 编号： JTYY-002

|  |
| --- |
| 主 要 内 容 2017年10月2日下午。17个储能集装箱基础全部浇筑完成； 2017年10月3日下午1#箱变基础开始浇筑； 2017年10月7日广东明珠电气股份有限公司生产的3台组合式变压器进场。 2#箱变基础浇筑完成； 电缆沟开始砌筑，电缆沟盖板开始预制； 2017年10月10日浙江增元电气35kV高压开关柜进场。 2017年10月14日3#箱变基础拆模； 2017年10月17日蓄电池安装队进场； 2017年10月21日第一台集装箱就位；1#、2#组合箱变就位； 2017年10月24日蓄电池开始组装； 2017年10月25日16台集装箱和3#组合箱变全部就位  |
| 总监理工程师：苗守明 日 期： 2017 年10月 25 日 |