### JXM14：项目监理大事记

**项目监理大事记**

工程名称：西藏嘉天羊易电站储能项目 编号： JTYY-003

|  |
| --- |
| 主 要 内 容  10月26日电缆开始敷设；BMS柜现场组装开始；  11月8日电池组安装完成；  11月13日电缆敷设接线完成；EMS柜安装完成；  11月14日PCS单体调试完成；  11月15日电缆沟盖板；  11月18日系统联调开始（手动阶段）；  11月18日高压电气设备高压试验  11月19日BMS设备单体调试  11月23日PCS手动联调结束，箱变带电，集电线路带电 |
| 总监理工程师：苗守明 日 期： 2017 年11月 25 日 |