编号:YJYGX--ZHJL--JDXZ-001

永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

工程进度监理实施细则

批准：                 年  月  日

编制：                 年  月  日

常州正衡电力工程监理有限公司

永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电监理项目部

年      月

# 目       录

# 一、项目概况…............................	.........3

1丶工程概况...........................................3

# 2 丶参建单位..................................................3

# 3丶设计标准丶.....................................3

# 二总则..........................................................3

## 三丶编制依据.....................................................4

## 四丶适用范围.....................................................4

## 五丶进度控制目标..................................................4

# 六丶监理职责.......................................................4

# 七丶施工进度计划的申报.................................................4

# 八丶施工进度控制......................................................5

## 1丶施工进度计划的审批.................................................5

## 2丶施工进度计划的审查的主要内容.......................................6

## 3丶实际施工进度的检查.................................................6

4丶施工进度计划的调整..................................................7

5丶停工与复工......................................................7

# 6丶合同工期管理................................................8

# 一丶项目概况

# 1.1工程名称

永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

1.2建设单位名称

甘肃刘家峡浩博新能源有限公司

1.3工程地点

甘肃省永靖县盐锅峡镇

1.4工程项目规模

本项目位于甘肃省临夏回族自治州永靖县境内。属温带半干旱气候，冬无严寒，夏无酷暑，四季分明。年平均水平面太阳辐射总量 1591.7kWh/m2 ,年均气温 9.8℃。拟建项目地貌类型主要为高山地。本项目场址太阳能资源丰富，场地地形地貌条件属于复杂山地类型。项目地理位置经纬度坐标北纬 36.1°，东经 103.3°。新建一座 330kV 汇集站；本期以一回 330kV 线路送出接至 330kV 新庄变，线路长度约20 公里。

本工程一期260MW光伏项目，交流侧容量260MW，直流侧容量320.0054MWp。共采用581828块550Wp单晶硅双面电池组件，包括光伏发电系统以及相应的配套并网设施。项目按照15%比例配置39MW/156MWh储能。最终通过一座330kV汇集站外送330kV 线路接入当地国家电网。据光伏方阵的布置情况，共设置119个发电单元。每个发电单元通过1台箱式升压变升压至35kV。各发电单元汇集后，通过9回35kV集电线路接至330kV汇集站35kV母线。 本工程推荐采用分块发电、集中并网方案。光伏组件排列主要采用竖向 2×13 矩阵， 光伏阵列采用固定倾角 25°。同时在场区内选取两块典型地形布置柔性支架及平单轴跟 踪支架。本工程新建一座 330kV 汇集站，通过一回 330kV 线路接入 330kV 新庄变。

# 二丶总则:

为保证永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目的施工进度和合同工期目标得到有效控制，促使施工进度计划监理工作程序化和规范化，制订本实施细则。

## 三丶编制依据:

## 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目工程建设工程施工合同

## 四丶适用范围:

本实施细则适用永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目工程建设工程的施工进度控制工作。

## 五丶进度控制目标

## 满足合同约定。

# 六丶监理职责

1丶总监理工程师负责组织施工进度计划监理工作的实施，负责合同工程项目进度总目标的控制。

2丶总代、合同监理工程师协助总监理工程师负责实施合同工程进度目标的控制。

3丶项目监理工程师负责实施相关项目的施工进度控制。

# 七丶施工进度计划的申报

1丶施工单位应根据合同《技术条款》规定的内容和期限以及项目监理的指示, 按施工进度计划管理要求编制并报送施工总进度计划、以及以报经批准的施工总进度计划为依据，向项目监理报送年、季、月施工实施进度计划。总进度计划包括：

(1) 编制依据及原则。

(2) 工程进展情况。

(3) 形象进度计划

(4) 施工关键路径分析

(5) 施工强度分析

(6) 施工方法

(7) 主要材料供应量及计划完成产值

(8) 施工设备进场计划

(9) 永久设备进场计划

(10)风险分析和应对措施及建议

## （11）进度网络图、进度横道图

2丶施工单位必须于次月7天前，向项目监理部递交当月施工进度计划，应附有适当的文字说明、形象进度示意图和图片。至少应包括下述内容：

(1)包括临建工程在内的计划按期完成的施工进度、工程形象和工程量。

(2)主要物资材料(钢材、木材、水泥、粉煤灰等)计划耗用量。

(3)各类主要施工设备投入计划。

(4)施工现场各类人员数量和下期劳动力安排计划。

(5)材料设备的定货、交货和使用安排。

(6)累计合同价款结算情况以及下期预计完成的合同支付额。

(7)横道图

(8) 已完成工程的形象进度。

(9)记述已经延误或可能延误施工进度的影响因素和克服这些因素以重新达到原计划进度所采取的措施。其他需要说明的事项。

3丶施工单位向项目监理报送的施工进度计划，一式四份，必须由其项目经理(或其授权代表)签署后递交。

4丶如果施工单位未能按期向监理报送上述文件，因此造成的施工工期延误，由施工单位承担合同责任。

5 丶对于必须报送项目监理审批的进度计划报告，若施工单位在限期内未收到项目监理应退回的审签或批复意见，可视为已报经审阅。

# 八丶施工进度控制:

## 1丶施工进度计划的审批

1.1项目监理应在工程开工前依据控制性总进度计划审批施工单位提交的施工进度计划。在施工过程中根据合同约定审批年、季、月施工进度计划。

1.2施工进度计划的审批程序

(1) 项目监理应在收到施工进度计划后及时进行审查,提出明确审批意见。

(2)如果进度计划存在问题, 项目监理应提出审查意见,交承包人进行修改或调整。

(3) 项目监理审批承包人修改或调整后的进度计划。

## 2 丶施工进度计划的审查的主要内容

(1)施工进度计划中有无项目内容漏项或重复的情况。

(2)施工进度计划与合同工期和阶段性目标的响应性及符合性。

(3)施工进度计划中各项目之间逻辑关系的正确性与施工方案的可行性。

(4)关键路线安排和施工进度计划实施的合理性。

(5)人力、材料、施工设备等资源配置计划和施工强度的合理性。

(6)材料、构配件、工程设备供应计划与施工进度计划的衔接关系。

(7)本施工项目与其他各标段施工项目之间的协调性。

(8)施工进度计划的详细程度和表达形势的适应性。

(9)对发包人提供施工条件要求的合理性。

## 3 丶实际施工进度的检查

(1)监理机构应编制描述实际施工进度状况和用于进度控制的各类图表。

(2)监理机构应督促承包人做好施工组织管理，确保施工资源的投入，并按批准的施工进度计划实施。

(3)监理机构应做好实际工程进度记录以及承包人每日的施工设备、人员、原材料的进场记录，并审核承包人的同期记录。

(4)监理机构应对施工进度计划的实施全过程，包括施工准备、施工条件和进度计划的实施情况，进行定期检查，对实际施工进度进行分析和评价，对关键路线的进度实施重点跟踪检查。

(5)监理机构应根据施工进度计划，协调有关参建各方之间的关系，定期召开生产协调会议，及时发现、解决影响工程进度的干扰因素，促进施工项目的顺利进展。

4丶施工进度计划的调整

(1)监理机构在检查中发现实际工程进度与施工进度计划发生了实质性偏离时，应要求承包人及时调整施工进度计划。

(2)监理机构应根据工程变更情况，公正、公平处理工程变更所引起的工期变化事宜。当工程变更影响施工进度计划时，监理机构应指示承包人编制变更后的施工进度计划。

(3)监理机构应依据施工合同和施工进度计划及实际工程进度记录，审查承包人提交的工期索赔申请，提出索赔处理意见报发包人。

(4)施工进度计划的调整使总工期目标、阶段目标、资金使用等发生较大的变化时，监理机构应提出处理意见报发包人批准。

5 丶停工与复工

5.1.发生下列情况之一，监理机构可视情况决定是否下达暂停施工通知：

(1）发包人要求暂停施工时。

(2) 承包人未经许可即进行主体工程施工时。

(3）承包人未按照批准的施工组织设计或工法施工，并且可能会出现工程质量问题或造成安全事故隐患时。

4）承包人有违反施工合同的行为时。

5.2. 发生下列情况之一，监理机构应下达暂停施工通知：

(1）工程继续施工将会对第三者或社会公共利益造成损害时。

(2）为了保证工程质量、安全所必要时。

(3）发生了须暂时停止施工的紧急事件时。

(4）承包人拒绝服从监理机构的管理，不执行监理机构的指示，从而将对工程质量、进度和投资控制产生严重影响时。

5.3. 监理机构下达暂停施工通知，应征得发包人同意。

(1)发包人应在受到监理机构暂停施工通知报告后，在约定时间内予以回复；若发包人逾期未答复，则视为其已同意，监理机构可据此下达暂停施工通知，并根据停工得影响范围和程度，明确停工范围。

(2)若由于发包人的责任需要暂停施工，监理机构未及时下达暂停施工通知时，在承包人提出暂停施工的深情后，监理机构应在施工合同约定的时间内予以答复。

(3)下达暂停施工通知后，监理机构应指示承包人妥善照管工程，并督促有关各方及时采取有效措施，排除影响因素，为尽早复工创造条件。

5.4.在具备复工条件后，监理机构应及时签发复工通知，明确复工范围，并督促承包人执行。

5.5.监理机构应及时按施工合同约定处理因工程停工引起的与工期、费用等有关的问题。

5.6.由于承包人的原因造成施工进度拖延，可能致使工程不能按合同工期完工，或发包人要求提前完工，监理机构应指示承包人调整施工进度计划，编制赶工措施报告，在审批后发布赶工指示，并督促承包人执行。

监理机构应按照施工合同约定处理因赶工引起的费用事宜。

5.7.监理机构应督促承包人按施工合同约定按时提交月、年施工进度报告。

# 6丶合同工期管理

6.1属于下列任何一种情况所造成的工期延误，施工单位均不能提出延长工期的要求，项目法人也不为此而给予费用补偿：

(1)由于施工单位失误或违规、违约引起的，或因此而被项目监理指令的暂停施工。

(2)由于现场非异常恶劣气候条件引起的正常停工。

(3)为工程的合理施工和保证安全所必须的，或因此而被项目监理指令的暂停施工。

(4)施工单位未得到项目监理批准的擅自停工。

(5)合同中另有规定的。

6.2.工程施工暂停后，施工单位在妥善保护、照管工程和提供安全保障的同时，应采取有效措施，积极消除停工因素的影响，创造早日复工条件。当工程具备复工条件时，项目监理应立即向施工单位发出复工通知，施工单位应在复工通知送达的2天内复工。

6.3在施工过程中，若造成工期延误，属于项目法人的合同责任与风险，施工单位应立即通知项目法人和项目监理。并在发出该通知后的7天内向项目监理提交一份详情报告，详细申述发生工期延误事件的细节和对工期的影响程度。此后的3天内，施工单位可按合同文件规定和监理文件要求修订进度计划和编制赶工措施提交项目监理审批。若施工单位未能按承建合同文件规定的程序及时限要求，向项目监理提出顺延合同工期申报的，由施工单位承担合同责任。

6.4监理工程师对施工单位施工计划的审查和批准，并不意味着可以变更或减轻施工单位对合同工期应承担的义务和责任。

常州正衡电力工程监理有限公司

永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电监理项目部

年      月