- 监理服务工作制度

- 常州正衡电力工程监理有限公司

目     录

- 监理工程师守则……………………………………………….…….…1

- 各级监理人员岗位职责………………………………………….….…2

- 施工安全、环保控制管理制度………………………………………….5

- 工程质量控制管理制度…………………………………………..… 10

- 工程进度控制管理制度……………………………………………… 12

- 工程投资控制管理制度…………………………………………….…13

- 合同管理制度……………………………………………………….…15

- 信息管理制度……………………………………………………….…17

- 现场协调会及会议纪要签发制度……………………………….……19

- 开工条件审查制度…………………………………………………… 21

- 分包商资质审查的规定……………………………………………… 22

- 承包商质量保证体系检查制度……………………………………… 24

- 施工组织设计审核规定……………………………………………… 25

- 特殊工种持证上岗制度……………………………………………… 27

- 承包商采购的材料、设备质量控制制度…………………………… 28

- 建设管理单位供应设备材料管理制度……………………………… 30

- 施工仪表和工机具检查制度…………………………………….……31

- 承包商选择的试验单位资质认可制度……………………..…….…32

- 施工图纸会审及设计交底规定…………………………………….…33

- 工程变更监理制度………………………………………………….…34

- 监理规划、监理实施细则的编写规定……………………………..…36

- 监理交底制度………………………………………………….…..…39

- 旁站监理制度………………………………………………………….41

- 工序交接签认制度…………………………………………..……….42

- 施工质量检查项目划分审查制度…………………………………….43

- 施工记录检查制度…………………………………………………….44

- 安全大检查制度……….……………………………………..………45

- 计划统计报表编制制度…………………………………………….…47

- 隐蔽工程、分部工程验评制度…………………………………….….49

- 工程竣工监理预验收制度………………………………………….…50

- 工程总结和评比管理制度………………………………………….…51

- 达标投产的预（复）检制度……………………………………………52

- 保修期监理跟踪及回访制度…………………………………….……53

- 项目监理部工作例会制度………………………………………….…54

- 项目监理部文件资料管理规定…………………………………….…56

- 监理工作日志填写规定…………………………………………….…57

- 项目监理部工作自查办法………………….…………………………58

- 监理安全检查制度……………………………………………………62

- 监理安全培训制度……………………………………………… ……66

- 监理安全责任制度…………………………………………………….68

- 安全质量事故报告制度……………………………………………….73

- 工程分包、劳务分包和临时用工审查制度……………………………77

- 工程整改通知及复验制度……………………………………………80

- 监理安全工作例会制度………………………………………………84

- 监理安全技术交底制度………………………………………………86

- 施工安全审查、备案制度……………………………………………90

- 重大施工措施（方案）审查制度………………………………….96

- 监理工程师守则

- 监理工程师必须遵守国家法令，维护国家和社会公共利益，正确执行国家及省、市政府关于工程建设的法规、规范、规程和标准。

- 严格履行与建设管理单位签订的监理合同中的各条款，承担合同中所约定的义务和职责，尽职尽责的完成本监理任务，维护各有关方的合法权利和利益。

- 不得参与和本监理项目有关的承包商、设备制造、材料供应、试验检测等部门的经营活动和宴请，不得在上述部门任职和兼职。严禁收取各有关方的各种名义的补贴、分成、额外津贴和奖金等。

- 不允许泄露与监理项目有关的各项经济技术指标和需要保密的事项，若发表涉及所监理项目有关的资料或论文时，应征得建设管理单位及承包商的同意。

- 接受建设行政管理部门的管理和监督，严格按照建设监理程序工作，定期向有关部门和建设管理单位报告所监理工程的动态和情况。在监理工作中，因监理方过错造成重大的事故及损失，应由本人承担一定行政责任，并根据责任大小，给予适当的经济处罚。

- 在处理各方面的争议时，应坚持公平和公正的立场。

- 不允许以个人名义在任何报刊上登载承担监理业务的广告，不允许发表贬低同行、吹嘘自己的文字和讲话。

- 必须坚持科学态度，对自己的建议、判断负责，不唯建设管理单位和上级意图是从。当自己的建议、判断被建设管理单位和上级否定时，应向其充分说明可能产生的后果。

- 各级监理人员岗位职责

- 项目总监理工程师职责：

项目总监理师是公司派往受监理工程项目的全权负责人，全面负责和领导项目的监理工作。

1.1确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；

1.2主持编写项目监理规划，审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；

1.3审查分包单位的资质，并提出审查意见；

1.4检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作；

1.5主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；

1.6审定承包商提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；

1.7审核签署承包商的申请、支付证书和竣工结算；

1.8审查和处理工程变更；

1.9主持或参与工程质量事故的调查；

1.10调解建设管理单位与承包商的合同争议、处理索赔、审批工程延期；

1.11组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；

1.12审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包商的竣工申请，组织监理人员对验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；

1.13主持整理工程项目的监理资料。

- 项目总监代表职责：

总监代表在总监理工程师的领导下进行工作，负责组织完成其分管的各项工作；在总监理师不在项目工地时，受其委托代行总监理工程师职责。

- 专业监理工程师职责：

在总监理工程师的统一领导下，负责开展本专业的监理工作。

3.1负责编制本专业监理实施细则；

3.2负责本专业监理工作的具体实施；

3.3组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；

3.4审查承包商提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；

3.5负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；

3.6定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；

3.7根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；

3.8负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；

3.9核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；

3.10负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。

- 监理员职责：

4.1在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；

4.2检查承包商投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；

4.3复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署有关凭证；

4.4按设计图及有关标准，对承包商的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；

4.5担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师汇报；

4.6做好监理日记和有关的监理记录。

- 施工安全、环保控制管理制度

- 安全、环保控制职责：

1.1总监理师职责：

总监理工程师是项目监理部安全、环保控制第一责任者。对本工程建设过程中的安全施工、文明施工和环境保护负全面监督、管理责任。

1.1.1认真贯彻执行国家有关安全生产、环境保护的方针、政策、法令、法规和上级有关规定。按照国家及原国家电力公司颁布的现行监理规定及相关文件制定工程建设监理规划，明确监理的安全管理职责、任务及各施工阶段的安全工作重点。

1.1.2履行“建设监理合同”委托范围的安全职责和权限，代表建设管理单位(建设管理单位代表)对工程建设的安全文明施工、环保工作进行总体监督和管理，督促施工承包商履行合同规定的职责和义务。

1.1.3履行合同委托的职责和权限，负责施工现场的安全、环保的监督、管理工作，监督施工承包商的安全管理、文明施工和环保工作，对违章行为提出纠正、整改意见。遇有威胁安全、环境的重大问题时，提出“暂停施工”的通知，并督促其分析、解决问题，争取早日恢复施工。

1.1.4审查、核准施工承包商的施工技术方案、安全措施、计划和环保专项措施、作业指导书。

1.1.5对施工承包商选择的分承包商进行安全资质审查。

1.1.6审查、核准施工承包商重大施工项目、特殊危险作业的施工方案和安全、环保措施，督促做好安全技术交底。

1.1.7把安全、环保工作列入监理工程的重要议事日程，组织并主持安全活动，听取专职安全、环保工程师汇报，了解情况，协调解决工作中存在的问题。

1.1.8组织并主持安全大检查，参加建设管理单位组织的安全大检查，及时解决检查中发现的问题，并督促整改。

1.1.9工程施工协调会上，检查、总结和部署安全文明施工和环保工作。

1.1.10协助建设管理单位代表组建由监理、施工承包商第一安全责任人组成的“现场安全委员会”，并通过“现场安全委员会”领导工程项目建设的安全管理工作。

1.1.11进行一般事故调查，审查并在授权范围内批准施工承包商的事故处理方案，监督事故处理过程，检查事故处理结果，签证处理记录。参加有关部门组织的重大事故调查，提出整改要求和处理意见。

1.2专职安全、环保监理工程师职责：

1.2.1认真贯彻执行国家、地方有关环境保护的法律法规、电力建设安全工作规程、安全施工管理规定和上级有关安全工作的指示，在总监（总监代表）的领导下，做好本工地安全、环保监理工作。

1.2.2结合工程实际制定安全环保监理工作计划并实施，编发安全监理简报。

1.2.3协助总监（总监代表）组织并参加安全大检查，对查出的问题，按“三定”原则督促整改。编发安全检查通报。

1.2.4监督检查本工地施工现场的安全施工、文明施工和环境保护情况，对发现的事故隐患，立即通知整改。

1.2.5制止施工现场的违章作业和违章指挥，对严重危及人身安全的施工，先行停止施工，并立即报告总监（总监代表）批复，发出“暂停施工令”，待整改完善后，恢复施工。

1.2.6参加本工地安全会议和施工协调会，协助总监（总监代表）布置、检查、总结安全和环保工作。

1.2.7督促施工承包商做好劳动防护用品、用具和重要工器具的定期试验、鉴定工作。

1.2.8参加审查施工承包商各工序施工组织设计、作业指导书中的安全施工、文明施工和环境保护措施，检查开工前安全措施交底，安全培训考试和特种作业人员持证上岗。检查现场开工安全施工条件，监督安全措施的执行。

1.2.9审查施工承包商选用的分包单位的安全施工资质，督促施工承包商对分包商的安全施工、文明施工做好监督检查与指导，严禁以“包”代管。

1.2.10协助总监开展每周的安全日活动，做好监理人员的安全思想宣传教育工作，督促监理人员做好自身安全防范。

1.2.11按“四不放过”的原则，督促施工承包商做好各类事故的调查处理工作。

- 安全管理制度

2.1施工阶段安全控制应贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针，贯彻执行国家有关安全生产和环境保护的方针政策、法令法规，杜绝死亡事故和重大人身、设备安全事故，杜绝“三违”（装置性违章、指挥性违章、操作性违章），提倡安全文明施工，杜绝重大污染事故的发生。

2.2监理工程师对工程建设过程中的安全、文明施工和环境保护工作实行监督、检查，对严重失控的施工单位，有权责令其停工整顿。

2.3在施工准备阶段及分部工程开工前，审核承包商提交的施工组织设计、作业指导书、各级安全责任制、安全技术交底、安全培训考试、特种作业人员取证、安全组织机构。审查重大施工项目安全施工措施。

2.4检查施工工器具、设备，必须有检验合格证明。对无合格证明和超出检验周期的不准用于施工。

2.5在施工阶段，安全控制应以安全规程和安全施工管理规定为依据，监督承包商安全的管理和安全施工，制止违章行为。遇有特别紧急的不安全情况时，指令先行停止施工，提出监理意见。

2.6施工阶段的安全停工通知单，必须由总监理师或总监代表签字，经建设管理单位批准后实施。

2.7施工阶段监理人员在安全控制过程中，要随时注意施工人员操作情况、机械设备状态、工器具配备是否符合安规要求，施工环境是否存在不安全因素。

2.8主持和组织定期安全大检查和专业性、季节性安全检查以及不定期巡查。对检查中发现的问题，签发“安全整改通知单”送有关承包商按“三定”原则整改，并对整改情况进行验证，做好信息反馈。

2.9检查重大施工项目、特殊危险作业、特殊施工方案的安全技术措施。内容要明确，应有严格的编、审、批程序。

2.10检查施工承包商危险物品管理、存放、使用应符合国家安全规程要求。

2.11审查核准施工承包商选择的分包商的安全施工资质，督促承包商对分包商的安全施工进行监督、指导、教育、考核，防止以“包”代管。

2.12在施工协调会上，检查施工中安全目标计划和安全技术措施计划实施情况，提出下一阶段的安全工作要求，做好预测、预控。

2.13施工承包商应按规定建立并坚持安全工作例会制度，施工队（班）每周开展一次安全活动做好记录。分专业对安监人员进行培训和考核，提高其管理和监察能力。

2.14遇到威胁安全和质量的重大问题时，监理人员应及时提出“暂停通知”，并按有关规定上报。督促协助承包商认真按“四不放过”的原则进行调查、分析和处理，争取早日恢复施工。

2.15施工承包商应将下列文件提交监理工程师备案：（1）安全管理组织机构及安全责任人；（2）本工程的安全管理制度；（3）经承包商主管领导审批的特殊施工安全技术措施；（4）施工安全及交通安全检查情况通报及事故报告。

- 工程质量控制管理制度

- 严格履行监理合同有关条款，在授权或委托范围内，实施全方位的工程质量监督与管理，确保工程质量满足达标投产的要求，达到国网公司优质工程的要求。

- 接受并执行建设管理单位代表对监理工作质量的意见。

- 负责工程建设管理所需的质量标准、文件、资料、记录的传递、保管和有效性。审查、核对设计文件各专业接口。

- 制定工程质量管理工作计划，明确质量控制要点、方法和手段。

- 协调及处理物资供应交接发生的质量纠纷。

- 受理施工承包商的开工报审，核查确认开工条件，发布开工会。

- 收到施工承包商隐蔽工程施工通知后，应在48小时内到达现场进行旁站和办理签证。

- 对质量违章行为行使否决权，必要时发出“暂停施工通知单”，责令停工整改，并提出监理意见，提供相关服务，促其尽早恢复施工，但整改结果必须经监理检查和确认。

- 实施中间验评检查及进行质量评价，对中间验评发现的质量问题提出监理意见，对整改结果及时复查确认。

- 工程具备申报质监验评条件后，按质监管理程序向工程质监站和电力质监中心站提出质监检查申请，并配合开展有关工作。

- 现场监理人员对所发生的和可能发生的质量事故，要及时向总监和承包商通报并及时做出适当处理。

- “监理月报”必须真实反映工程质量情况。

- 依据验评标准检查承包商的施工记录、资料，提出监理意见。

- 发生工程质量事故时，监理依据<<电力建设施工技术管理制度>>及现行有关规定组织调查处理。

- 一般质量事故由承包商会同现场监理工程师进行分析、处理，处理意见报建设管理单位代表备案。

- 发生重大质量事故，由总监及时组织相关方进行现场调查、分析和处理，并通知建设管理单位代表参加。同时监理应及时向建设管理单位提交事故调查和处理报告。

- 监理和各承包商采用微机上网进行质量信息传递，对工程质量动态、承包商分部工程验评、常见质量通病、质量事故等适时进行分析处理和通报。

- 工程进度控制管理制度

- 编制工程总体进度计划，并对其进行分解，编制更为具体、详细的网络计划并组织实施。

- 确保工程开、竣工时间和工程阶段性里程碑进度计划的按时完成。

- 监理接到承包商的开工申请报告及报审资料后，依据开工条件及有关质保体系的要求，逐项进行审查核实。满足开工条件后，报建设管理单位代表核准，办理开工手续并同时做好相应记录。

- 监理依据设计出版计划，按合同规定的数量进行施工图的领取，发放、保管。

- 审查承包商编制的施工进度计划，并监督实施。

- 根据工程实际情况，提出或审查进度调整计划，并监督实施。

- 通过“监理月报”、协调会议、现场检查、统计报表等形式了解工程信息，分析工程进度的现状和影响因素，有针对性地采取控制措施，必要时对网络计划进行合理的调整。以“进度服从质量”为原则，根据需要适时调整施工进度，并采取相应措施。

工程投资控制管理制度

- 监理工程师应按合同规定审查“工程预付款报审表”、“工程季度付款报审表”等,并签署审核意见。

- 在施工过程中，监理工程师应以合同中标价为准，对项目的实际投资与计划投资（即投资控制目标）进行比较，对两者的偏差，采取切实有效的措施加以控制。

- 总监理师应指定专人负责投资控制，负责投资控制的监理师应着重掌握工程施工合同中有关价款与支付、材料供应、设计变更、竣工与结算争议，违约和索赔等有关条款，找出工程费用最易突破的部分，明确投资控制点。

- 负责投资控制的监理工程师，应定期进行以下工作：

- 4.1对实际投资支出按分部工程，分项工程进行分析。预测可能出现的工程风险及可能发生的索赔诱因，制定出防范性的措施。

4.2通过比较，找出实际支出额与投资控制目标的偏离数，并采取有效措施加以控制。

- 监理工程师应根据合同约定的报表周期，对承包商的计量申请进行审核。

- 计量的根据是工程设计图及材料明细表中数量和法定的或合同中约定的计量方法。

- 与设计图纸不符的工程量和施工承包商自身质量原因造成返工的工程量不予计量。

- 下列项目的报审表、报表，由专业监理工程师审核，总监理师签字报送建设管理单位：

8.1工程预付款报审表

8.2工程季度基建投资计划

8.3工程季付款报审表

8.4工程结算书(最终支付证书)

8.5合同约定的其它条款付款报审表

8.6固定资产投资统计月报

8.7工程季度基建投资季度报表

8.8工程年度投资建议(实施)计划

- 工程的实际付款, 应扣除合同约定的各种款项。

- 工程变更，索赔所发生的付款，应由承包商提出工程变更费用报审表，或索赔报审表，由专业监理工程师审核，并征得建设管理单位同意后，由专业监理工程师签署审核意见，总监理师签字，方可报建设管理单位。

- 合同管理制度

- 参与建设管理单位与各承包商签订承包合同，其中包括合同条款的起草、合同的谈判以及合同起草前的有关工程资料、数据的收集、归类、整理等。

- 对建设管理单位与各承包商签订的承包合同实施监督管理，并监督有关各方认真履约，并对各类承包合同的执行情况进行分析、跟踪管理。

2.1变更

2.1.1变更的要求可以由建设管理单位、承包商或监理工程师提出。

2.1.2变更的审批

2.1.2.1凡一般因图纸不完善所造成的设计变更或分项工程变更所引起的经费增减在5万元以下者, 由项目总监签批后执行并报建设管理单位（建设管理单位代表）备案。

2.1.2.2变更费用在5万元以上、10万元以下的，由监理提出审查意见后报建设管理单位代表批准后，由监理执行，并报建设管理单位备案。

2.1.2.3变更费用在10万元以上或牵涉到需修改初设原则意见的，由监理提出审查意见，建设管理单位代表提出核准意见后，上报建设管理单位批准后执行。

2.2延期

- 2.2.1延期的原因

按合同规定，由于非承包商自身原因造成的，如果出现下述任何一种情况时，监理工程师将公平、合理地考虑延期。

2.2.1.1额外或附加工作数量的增加和性质的变化；

2.2.1.2合同条款中所指的任何其它延误，如：图纸、指令、通知等的签发延误，民事问题引起的延误等；

2.2.1.3发生其它特殊情况

- 2.2.2延期的审批

经监理工程师检查延期原因并上报总监，总监审核后，上报建设管理单位批准，由监理执行。

- 2.3索赔

监理工程师一个重要的职责就是如何防止和减少不必要的索赔，以及一旦索赔事件发生，如何想方设法使索赔费用降到最低限度和如何公平、合理地处理索赔。

2.3.1承包商提出索赔申请；

2.3.2监理工程师审查并核对费用，报总监理师；

2.3.3总监审核后, 报建设管理单位批准执行。

- 2.4违约

在工程施工中，不管是建设管理单位或承包商，由于自身的种种原因未能履行合同，均由违约的对方向监理工程师提出对方违约，经监理工程师核准后开具违约通知书，总监理师提出处理意见后，报建设管理单位批准。

- 信息管理制度

- 监理部负责本工程的信息监控。对工程设计、施工承包商的上报信息进行审核、汇总，并于每月月底向建设管理单位提供相应的工程信息。

- 监理部信息监控的主要内容包括：

2.1各施工、设计、承包商的机构设置；

2.2工程主要技术经济指标；

2.3主要工程量一览表；

2.4施工进度(含：工程进度网络图、工程进度横道图、月度计划、形象进度、完成实物工程量、影响进度的因素等)

2.5施工质量（含工程中间检查报告、验收报告、工程质量事故分析报告，竣工移交资料等）

2.6合同记录、合同执行情况等。

- 为及时传递工程信息, 对工程进行动态管理,对工程信息实行计算机管理。

- 建立信息档案。其中包括：信息名称、来源、时间、信息提供者、接受者、接受形式、信息类型和处理结论。

- 有关工程的文件、各种会议纪要、重大事项记录需收集整理，由资料管理人员立档，并输入信息存储系统。

- 监理人员除重大事故应立即向总监理师或总监代表汇报外，还应汇报工程相关方面的信息，提交有关的报表。

- 监理部信息管理员应严格遵守信息保密制度。不经总监理师和总监代表批准不得将有关信息泄露于他人。

- 为确保工程信息管理正常运行，信息管理员应定期对所用硬盘和软盘等存储介质查毒，作好查毒记录，一旦发现计算机病毒应马上停止使用计算机，并向总监理师和总监代表报告。

- 信息管理员必须认真作好信息管理日志存档工作，各级监理人员每天如实填写监理日志，以便总监理师和总监代表查阅。

- 信息管理员除遵守上述规定外，还应遵守公司和建设管理单位对信息管理的有关规定。

现场协调会及会议纪要签发制度

- 现场协调会是由总监理工程师组织或主持，按一定程序定期召开。研究协调施工现场出现的包括计划、进度、质量及工程款支付等问题，并形成会议纪要。

- 参加人员：

2.1项目总监理工程师及项目监理部成员；

2.2承包商项目经理及其它有关人员；

2.3建设管理单位代表；

2.4需要时还可邀请其它有关单位参加。

- 会议主要议题

3.1检查上次会议纪要的执行情况；

3.2检查工程进展情况；

3.3对下阶段的施工进度进行预测；

3.4检查施工承包商设备人力投入情况；

3.5施工质量、加工定货、材料质量与供应情况；

3.6有关技术问题；

3.7设计变更；

- 3.8索赔工程款支付；

3.9建设管理单位对施工承包商提出的违约罚款要求。

- 会议纪要与签发

会议纪要由监理工程师形成，经与会各方认可，总监理工程师批准签发，分发给有关单位，发文要有记录。会议纪要主要内容：

4.1会议时间、地点、主持人姓名；

4.2参与单位及人员；

4.3会议讨论的主要内容；

4.4决议事项。

- 开工条件审查制度

- 为保证工程平稳有序进行，在工程开工前应督促承包商做好施工管理和现场施工条件的充分准备，避免条件不具备而仓促开工，特制订本制度：

- 监理根据工程具体情况，编制开工审查纲要，交承包商。

- 承包商应按监理要求提交开工申请，应有详尽的附件支持。支持性文件和资料必须真实、有效。

- 监理部在收到开工申请后，应按有关规定和程序仔细检查各项施工准备工作，并逐条核实。

- 经检查，各项条件已经具备满足连续施工的要求，总监理工程师在开工申请报告上签字认可。如不合格，退回承包商并限期整改合格后，再报。

- 根据建设管理单位的授权，由总监理工程师签署开工令。

- 承包商申报的资料及允许开工函等必须妥善保存、备查。

- 分包商资质审查的规定

- 分包单位是指从总包单位分包某个分部、分项工程或某种专业工程的施工单位。在施工现场，分包单位由总包单位统筹安排其活动，并对总承包单位负责。

- 现行的分包方式有两种：一种是由建设单位指定分包单位，与总包单位签订分包合同；另一种是总包单位自行选择分包单位签订分包合同。采用以上两种分包方式，均由总包单位向监理单位申报所选择的施工单位。

- 总包单位填写“分包单位资格审查申报表”给监理单位，申报材料应包括以下内容：

3.1拟分包工程概况：

（1）工程名称；      （2）工程内容；  （3）分包范围

（4）开、竣工日期；  （5）质量等级；  （6）工程项目一览表。

3.2分包单位营业执照和资质等级证明复印件。

3.3分包单位经验、能力、信誉、财务等情况证明材料。

3.4分包协议书（合同）。

- 项目总监理工程师在收到总包单位的申报材料后，要组织各专业监理工程师及有关人员审查分包单位的资质，审查应以技术能力和管理水平为主。

4.1审查总包单位报来的申报材料。

4.2审查拟选分包单位的施工组织设计和分部、分项施工方案。

4.3与拟选的分包单位接触，详细了解其工程经验、工程信誉、管理水平，以及财务等情况。

4.4实地考查拟选分包单位以往施工的工程。

4.5审查拟签的分包合同是否与施工总包合同相抵触。

- 审查合格后，将拟签分包合同的有关情况通知建设单位，以尽快协商，做出资质审查的结论，总监理工程师以书面通知总包单位，并向建设单位备案。

- 未经监理单位认可的分包单位，总包单位不得让其进入施工现场施工。

承包商质量保证体系检查制度

- 了解企业的质量意识和质量管理情况，重点了解开展全面质量管理的情况、企业质量管理的基础工作、工程项目管理和工序质量控制的情况。

- 核查承包商贯彻ISO9000系列标准的质量体系建立和通过认证的情况。

- 企业领导班子的质量意识及质量管理机构的落实、质量管理权限实施的情况。

- 检查承包商是否制定了明确的质量目标措施计划，并将具体的目标任务分解落实到有关部门和个人。

- 要求承包商按照质量体系工作，计划→实施→检查→处理（PDCA）循环，组织质量保证体系的全部活动。

- 承包商应建立专职的质量检测和管理机构，配备必要的检测设备和专职人员。

- 承包商应组织质量小组，围绕质量目标开展质量改进活动。

- 督促承包商做好质量管理的基础工作，包括质量教育、标准化、检测计量和质量信息等工作。

施工组织设计审核规定

- 施工组织设计由施工承包商编制，报监理单位审批；

施工承包商报给监理单位的施工组织设计应有编制人、审核人、批准人签字；施工组织设计经监理单位审核后，报建设管理单位批准后实施。

- 施工组织设计审核主要包括四项重点内容：

施工总进度计划、施工方案、施工现场平面布置和资源供应计划。

- 2.1施工总进度计划：审查时应统筹考虑各种因素，在满足合同规定工期前提下，尽量做到施工的连续性、紧凑性和均衡性。

2.2施工方案：审查时看其技术上是否可行，经济上是否合理，施工工艺是否先进，是否能满足总进度计划的工期要求。

2.3在审查时，应考虑与施工总进度计划是否相适应，是否充分考虑了空间、时间、施工机具材料、设备之间的协调关系。对交通、地材来源，设备、材料堆放，施工总平面布置应特别注意。

2.4资源供应计划：审查施工承包商的材料、设备、劳动力和力能供应计划，是否与施工进度计划和施工方案相一致，有无可靠的保证，运输上有无问题，审查施工机具、施工能力是否满足施工方案和施工进度计划的要求。

- 施工组织设计的审批工作应在开工前完成。如遇特殊情况，经总监理工程师批准，可分阶段完成。但在开工前应完成反映全面规划的施工组织设计纲要的审批工作。

- 项目总监理工程师负责组织施工组织设计的审核工作。

施工组织设计审查会由项目总监理工程师主持，邀请建设管理单位和设计承包商参加。施工组织设计审核后，报建设管理单位批准。

- 施工组织设计审批后，总监理工程师应督促施工承包商将施工组织设计尽快报给消防主管单位报批或备案。

- 施工组织设计的变更、补充和调整：

对施工周期较长的工程，因施工条件变化或在施工的特定阶段，原施工组织设计不能满足要求时，应由施工承包商编制“施工组织设计调整方案”报总监理工程师审核。总监理工程师在收到施工承包商提出的施工组织设计调整方案后，应及时邀请建设管理单位（如有必要也可邀请设计承包商）参加调整方案审查会。对调整方案提出审核意见，交建设管理单位批准。

- 特殊工种持证上岗制度

- 特殊工种是指必须经过培训，并通过主管部门考试，审查合格取得相应上岗资格证书，才能从事作业的工种，如焊工、爆破工、压接工、测工、吊车司机等。

- 承包商应在施工前，将特殊工种或操作人员相关证书报请监理工程师审查。

- 监理工程师对特殊工种作业人员审查符合要求后，批准其上岗施工；对不符合要求的，监理工程师有权要求撤换。

- 在现场施工过程中，监理工程应巡视检查特殊工种作业人员施工操作质量情况，发现问题要求施工承包商及时整改。对产生不合格品的特殊工种作业人员监理有权提出撤换。

- 严禁无证上岗。

- 承包商采购的材料、设备质量控制制度

对承包商采购的材料、设备的质量应进行全过程和全面的控制，从采购、加工制造、运输卸货、进场、存放、使用等各个环节都需要监督与控制。

- 采购质量的控制

1.1凡由承包商负责采购的材料、设备，在采购订货前应向监理工程师报审供货商的资质；

1.2材料、设备应按经过审批认可的设计文件和图纸采购订货，其质量满足有关标准和设计的要求，交货期应满足施工进度安排的需要；

1.3一般应实行招标采购的方式，选择良好的供货商；

1.4对于重要的材料、设备采购、订货，监理工程师可以通过制订质量保证计划，对厂方详细提出应达到的质量保证要求；

1.5供货商应向需方提供质量保证文件，用以表示其提供的货物能够完全达到需方质量保证计划中提出的要求；

1.6承包商采购的建材要建立台帐及材料使用跟踪记录。

- 制造质量的控制

对于某些重要的材料设备，可采取对供货商生产制造实行监造的方式，进行重点的或全过程的质量监督。

2.1了解供货商质量管理及保证体系，监督在生产过程中其质量体系运行情况及质量保证的执行情况；

2.2监督其所用原材料质量、生产工艺及工序控制能力；

2.3检查其质量检验人员的资质，以及质量检验工作情况的可靠性、准确性；

2.4参与产品出厂前的试验与检验，监督产品包装、运输的质量保证措施和手段。

- 材料、设备进场的质量控制

3.1凡运到施工现场的材料，产品出厂资料应齐全。如：合格证、材质证明、试验报告及技术说明书等，并由承包商按规定要求进行现场检验，向监理工程师提出检验或试验报告，经监理工程师审查并确认其质量合格后，方准使用；

3.2工地交货的设备，也应有产品出厂合格证及技术说明书等资料，并在规定的索赔期内开箱，对其质量进行检验确认，合格予以签署验收单；若检验发现设备质量不符合要求时，监理工程师不予验收，应由供货商予以更换或进行处理，合格后再行检查验收；

3.3 进口的材料、设备的检查、验收，应会同国家商检部门进行；

3.4对于新材料、新设备的应用，应事先提交可靠的技术鉴定及有关试验和实际试用的报告，经监理工程师审批，才能在工程中应用；

3.5材料、设备的现场存放要有明确的平面图、立体图。

- 材料、设备存放条件的控制

4.1 承包商应根据设备的特点及厂家要求分别按不同环境存放；

4.2监理工程师应对材料、设备的存放保管条件及时实行监控，存放条件及环境，事先应得到监理工程师的确认；

4.3监理工程师应每隔一定时间，对材料、设备的存放检查一次，随时掌握它们的存放质量情况；

- 4.4 对于某些当地天然材料及现场配制品，一般要求承包商事先进行试验，达到要求的标准后才准施工。

- 建设管理单位供应设备材料管理制度

根据监理合同的要求，组织建设管理单位供应设备材料的现场交接。

- 根据合同到货时间编制现场验收交接工作计划及验收交接办法。

- 设备材料到货后，监理部组织建设管理单位物资部代表、厂家、施工单位、设计单位等按“验收交接办法”进行验收交接工作，并填写好有关记录。

- 若发现到货有质量及其它问题，验收小组应做好文字记录及拍照，提出解决办法，并形成纪要。然后，监督责任方按规定时间处理完毕。

4.工程竣工后，整理建设管理单位供货设备材料资料并移交。

- 施工仪表和工机具检查制度

- 施工仪表、工机具主要从选型、主要性能参数、定期校准及使用操作四方面进行检查控制。

- 施工仪表、工机具的选型

2.1检查施工仪表、工机具的选型对工程的适用性；

2.2检查施工仪表、工机具的选型保证工程质量的可靠性；

2.3检查施工仪表、工机具的选型使用操作的方便性；

2.4检查施工仪表、工机具的定期校准的安全性。

- 施工仪表工机具的主要性能参数

3.1检查施工仪表工机具的主要性能参数能否满足施工需要；

3.2检查施工仪表工机具的主要性能参数能否保证工程质量要求。

- 施工仪表工机具的使用操作

4.1检查施工仪表、工机具的状态是否良好；

4.2检查施工仪表、工机具的使用操作是否实行定人、定机、定岗的三定制度，严禁无证上岗操作。

- 承包商选择的试验单位资质认可制度

- 根据承包商的申请及工程规定的试验项目，确定选择试验单位。

- 对符合要求的试验单位进行考核、审查：

2.1核对试验单位资质证书；

2.2了解其实际业绩、人员素质、管理水平等有关情况；

2.3考查试验单位的近期工作情况；

2.4考查试验单位的技术装备情况能否满足工程项目试验需要；

- 试验单位的质量保证体系进行审查：

3.1了解试验单位的质量意识，质量管理情况；

3.2核查贯彻ISO9000系列标准的体系建立和通过认证情况；

3.3检查试验单位开展全面质量管理（TQC）情况。

- 据上述审查情况，监理工程师对试验单位进行确定认可，签署意见。

- 施工承包商必须委托经审查认可的试验单位进行所需试验。否则，监理对其所做试验的试验结果和试验报告不予认可。

- 施工图纸会审及设计交底规定

为了使各承包商熟悉设计图纸，了解工程特点和设计意图以及对关键工序部分的质量要求，将图纸中的质量隐患消灭于萌芽状态，监理工程师应组织各承包商进行图纸会审，组织设计承包商向各承包商进行设计交底，先由设计承包商介绍设计意图、结构特点、施工要求、技术措施和有关注意事项，然后由各承包商提出图纸中存在的问题和需要解决的技术难题，经研究协商，拟定解决的办法，写出会议纪要。

图纸会审的内容包括：

- 审查施工图纸是否与初设批复文件相一致，是否经设计承包商正式签署。

- 设计图纸与说明是否齐全。

- 多个设计承包商的设计接口之间有无矛盾。

- 专业图纸之间、平立剖面图之间有无矛盾，标注有无遗漏，布置是否合理。

- 总平面图与其它施工图的平面位置、标高、定位轴线等是否一致。

- 防火设计是否满足消防规范。

- 施工图所列各种标准图册各承包商是否具备。

- 材料来源有无保证、能否代换；图中所要求的条件能否满足；新材料、新工艺、新技术的应用有无问题。

- 设计图纸是否存在不能施工、不便于施工的技术问题，或容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题。

- 施工安全、环境卫生有无保证。

- 工程变更监理制度

- 凡是由建设管理单位、设计单位及承包商在施工过程中提出的工艺变动、材料代换、纠正施工图中的失误或其他变更事项，均通过设计变更通知解决。设计变更通知是施工图的补充，与施工图有同等作用。

- 各种工程变更均须先交监理工程师审核。其处理途径为设计报审→监理（建设管理单位）审核→设计→监理→建设管理单位代表→有关承包商。

- 项目总监理工程师应授权专人处理设计变更。在处理设计变更时，监理工程师应当综合进度、质量、投资控制和合同、信息管理情况，要慎重从事，以免在某些环节上发生脱节。

- 在处理设计变更时，要严格按照《监理合同》中监理内容及职责的有关条款从事，不得出现越轨行为。监理工程师审查设计变更时，如发生下列情况，则应报建设管理单位同意后方能办理。

4.1提高或降低建设标准；

4.2影响主要结构功能或使用功能；

4.3有较大的工程内容增减；

4.4超出建设管理单位与承包商签定的工程承包合同范围。

- 监理工程师审核设计变更时，要坚持按规范、规程、工艺标准、验评标准审批，不得迁就承包商失误造成变更。未经监理工程师签认的变更不计入已完工程量。

- 引起投资增减的设计变更，应按建设管理单位规定的有关程序进行审批。

- 设计变更通知签字应齐全。无特殊情况不得后补，不允许出现造成既成事实后再补办设计变更的情况。

- 设计变更通知应明确具体，图示应符合有关规范要求，语言应准确、肯定，深度应满足施工和预算要求。

- 属于施工图变更，应有监理、设计和承包商三方签字。

- 设计变更通知不得涂改，每个单位工程的设计变更通知要按办理的日期顺序排列，统一编号，妥为保管。

- 监理规划、监理实施细则的编写规定

- 《项目监理规划》

1.1项目监理规划的作用

监理规划是指导项目监理部组织全面开展监理工作的纲领性文件，是编制监理实施细则的依据。

1.2监理规划的编写依据和要求

- 1.2.1主要依据

1.2.1.1工程项目监理合同及与监理范围有关的建设管理单位与承包商签订的工程承包合同。

1.2.1.2工程项目监理大纲。

1.2.1.3建设管理单位对该工程项目提出的要求与指令性文件。

1.2.1.4与监理范围有关的设计资料、文件。

1.2.1.5与监理范围有关的规程、规范、标准及定额。

1.2.1.6国家及有关部委颁发的与监理范围有关政策、法规、制度。

1.2.1.7监理范围内设备制造厂家的产品说明书、安装说明书和有关技术规定。

- 1.2.2编写要求

1.2.2.1工程项目监理规划由项目总监理师负责组织编写，工程监理部审核，公司总工程师批准。

1.2.2.2监理规划的编写应结合工程的特点及现场实际情况。在实施过程中若发现不可操作或不适用，可以修改、调整。

1.3监理规划的主要内容

1.3.1工程概况：项目名称、建设地点、工程规模、概算总额及各项费用构成，建设管理单位、工程承建单位及承建方式，监理范围及工程特点等。

1.3.2编写依据

1.3.3监理工作内容：“监理合同”中签订的各项监理业务。

1.3.4监理工程目标

1.3.4.1工程质量目标：按“监理合同”签订的控制目标，分析监理工程特点，列出各阶段各主要项目的质量控制目标。

1.3.4.2工程进度（工期）目标：按“监理合同”或施工承包合同中指定的总工期或里程碑目标编排一级进度计划、找出关键路径，列出各关键点的起、始时间。

1.3.4.3投资目标：按“监理合同”明确的监理工程概算价或“施工承包合同”明确的工程承包价，分析各部分费用构成，列出控制目标。

1.3.5 监理机构及人员配备

根据监理工程范围、工程规模及监理业务内容，绘制项目监理部组织机构框图，确定设置的部门、固定人员和流动人员的数量、素质、专业安排。

1.3.6“四控制”、“两管理”工作内容

根据监理工程范围，为实现工程进度、质量、投资、安全目标，监理应做的工作。

1.3.6.1分析影响目标实现各主要因素；

1.3.6.2订出工程进度、质量、投资、安全控制和合同、信息管理及关系协调的工作内容及重点；

1.3.6.3制订完成各项工作的计划和采取的主要手段；

1.3.6.4制订计划执行的检查办法。

1.3.7  项目监理管理制度：

1.3.7.1各级监理人员的质量职责；

1.3.7.2监理工作日志及月报编写规定和管理制度；

1.3.7.3施工图纸会审及设计交底规定；

1.3.7.4现场监理资料管理制度；

1.3.7.5现场行政事务管理制度。

应附表格：见国家电力公司典型表式

- 《项目监理实施细则》

2.1 编制监理实施细则的作用

项目监理实施细则是具体指导监理人员现场操作的专业性文件。

2.2 监理实施细则编写的依据和要求

2.2.1 主要依据：

2.2.1.1工程项目监理规划；

2.2.1.2与监理范围有关的设计资料、文件；

2.2.1.3与监理范围有关的规程、规范、标准及定额；

2.2.1.4设备制造厂家的产品说明书、安装说明书和有关技术规定。

2.2.2 编写要求：

2.2.2.1由专业监理工程师负责组织编写，项目总监理师审批。

2.2.2.2既要重点突出又要内容明确、具体，便于操作。

2.2.3 编写内容：

依据“监理规划”中所制定的“四控制”“两管理”“一协调”工作范围和内容，逐项明确：

2.2.3.1工作重点及要求；

2.2.3.2工作起、止时间及工作地点、工作环境；

2.2.3.3完成该项工作的方法、手段，确定“W”、“H”、“S”点；

2.2.3.4进行过程需要形成的记录、报表等文件资料。

- 监理交底制度

工程开工前，监理项目部依据监理合同和国家现行的有关法律、法规、规范、规程要求，编制本工程的监理规划与监理实施细则，并在工程监理实施前，由总监理师对监理部各专业人员以及与工程有关的单位进行监理交底。

- 总监理师对监理部各专业人员的交底

1.1总监组织全体人员学习监理合同范围、义务、权力、职责等；

1.2总监组织监理人员学习施工承包合同与监理有关的条款，建立岗位责任制；

1.3明确本工程的监理思路；

1.4明确各专业人员的职责范围；

1.5介绍监理部的有关管理制度及办法；

1.6介绍工程特点及监理部与工程各参建单位的关系；

1.7详细说明工程监理实施过程中各专业的具体实施办法及相应的要求；

1.8统一监理部在工程监理中使用的规程、规范、标准、工具、仪器等。

- 对建设管理单位的交底

2.1将项目监理部编制的监理规划报送建设管理单位；

2.2总监理师应对整个工程监理的策划，特别是建设管理单位委托范围内的监理工作的实施及特点，向建设管理单位进行详细的说明；

2.3各专业监理工程师应说明现场各专业间的监理与建设管理单位建设管理的接口关系；

2.4向建设管理单位提出结合工程监理实施过程中的具体建议；

2.5回答建设管理单位提出的有关问题。

- 对承包商的交底

3.1详细介绍工程监理中监理部组织结构及各专业监理工作的具体实施办法；

3.2向承包商介绍监理的权力、义务、职责；

3.3明确工程监理实施过程中的配合关系；

3.4统一相应的技术、质量标准；

3.5向承包商提出工程监理实施过程中的具体要求；

3.6对承包商在监理交底过程中的疑问，进行解释。

- 旁站监理制度

- 旁站监理项目：

1.1基础工程：基础预埋件规格、数量及配置、中心线位置及基础埋深根开检查；混凝土浇筑，配合比、搅拌质量和振捣情况、试块制作、基础拆模后的外观检查等；灌注桩的成孔尺寸、导管提升、沉渣处理、破桩头与承台的连接等。

1.2接地工程：监督检查接地体的埋深、接地体的敷设与连接及电阻值是否符合设计要求。

1.3架线工程：导线接续管和耐张管的压接；光缆的接续及测试。

- 旁站监理项目施工时，监理人员必须始终在现场，观察、监督检查其施工过程，及时发现影响质量的不利因素及质量隐患。一旦发现，责成施工单位立即整改。

- 旁站监理项目属于特殊工序项目，监督检查时应做好记录，并应进行工序交接检查，隐蔽工程须经监理人员检查确认合格后，在隐蔽卡上签证方可允许加以覆盖，导、地线压接管经检查合格后，方允许升空。

- 监督检查施工过程中的人员，施工机械设备、材料、施工方法或操作以及施工环境条件等是否处于良好状态，是否符合保证工程质量的要求，如发现有违章行为或不符合设计图纸、规程、规范时，有权行使质量否决权，发出停工令，并要求施工方提出整改措施，整改后，经监理人员检查合格后，方可复工。

- 审查有关特殊工序质量的证明资料（检验记录及试验报告），工序交接（自检）质量检查记录等文件资料。

- 对特殊工序进行旁站监理，经监理工程师检查，合格后书面签证。

- 工序交接签认制度

- 工序交接坚持上道工序未经检查验收不准进行下道工序的原则。检查合格签署认可后，才能进行下道工序。

- 在每道工序开工前，承包商均须做好施工准备工作，将相应的工作安排、人员及机械设备配置、材料准备情况等，报送监理工程师审查，若审查合格，则批复准予施工。

- 在施工过程中，监理工程师应监督承包商加强内部质量管理，严格质量控制。每道工序均应按规定工艺和技术要求进行施工。每道工序完成后，承包商应进行自检，自检合格后，填报《质量报验通知单》交监理工程师请求检验，检验合格后签发《质量验收单》予以确认。

- 按上述程序逐道工序进行质量控制，被确保合格后，方可进入下道工序。

- 若检验的质量不合格或承包商的活动不符合合同规定及要求时，监理工程师有权责令其进行返工处理或暂停施工。

- 对返工或停工项目承包商应认真修整，经自检合格后再按第三条程序报监理，经检查合格后签发《质量验收单》或下复工令。

- 施工质量检查项目划分审查制度

项目划分的目的是为了方便质量管理和质量控制，根据工程的特点，将其划分为若干个分项、分部和单位工程，对其进行质量控制和检验评定。

- 在工程开工前，承包商应将工程项目按分项分部和单位工程进行划分，并报监理工程师审查。

- 监理工程师应检查项目划分的合理性应符合国标或部标。

- 监理工程师应检查项目划分的完整性，有无缺项、漏项情况。

- 监理工程师应检查项目划分的符合性，是否与工程实际相符合。

- 监理工程师应检查项目划分的准确性，有无划分范围太大或太小的现象。

- 在一个工程中，工序、工种及部位、区段、系统的划分应相对统一。

- 施工记录检查制度

施工记录是反映整个施工过程中工程质量的重要依据，施工记录应完整、准确、真实。

- 在工程开工前承包商应将工程项目划分表，提交监理工程师审批。

- 监理工程师应督促承包商按施工承包合同的要求选用规范化、标准化的施工记录表格。

- 监理工程师应督促承包商做好施工记录，其记录要随工程的进展随时产生，与工程同步进行。

- 对于重要的施工记录，监理工程师要到现场复查其准确性和真实性。

- 在进行隐蔽工程验评及分部工程验评时，施工承包商提交的施工记录应完整、准确、真实，否则监理工程师可拒绝验评。

- 在工程竣工验收阶段，监理工程师要督促承包商整理好各种施工记录，并按档案管理办法规定装订成册。

- 安全大检查制度

安全大检查是确保实现安全目标的重要手段。监理单位应定期与不定期组织地实施安全大检查。

- 安全大检查的依据

1.1《输变电工程达标投产考核评定标准》（2005年版）；

1.2《电力建设安全施工管理规定》（简称“安规”）；

1.3有关承包合同、监理合同。

- 安全检查的内容

2.1承包商的安全保障体系及制度；

2.2承包商的安全台帐；

2.3现场施工安全。

- 安全大检查的机构

3.1监理单位协助建设管理单位组建“现场安全委员会”，在“安全委员会”领导下，进行安全大检查工作。

- 安全大检查的部署

4.1工程建设开始，现场安全委员会，确定大检查的时间、具体日程；

4.2准备检查的内容，记录表格，评分标准等；

4.3根据安排进行具体检查、评分；

4.4编写安全大检查纪要。

- 安全大检查发现问题的处理与检查

5.1承包商应对检查问题提出整改措施并及时整改；

5.2监理单位应对存在问题的处理情况进行跟踪检查；

5.3向工程有关单位通报安全检查情况。

- 安全检查注意问题

6.1建设期内，必须组织两次及以上安全大检查；

6.2工期较长的工程，每年度应进行一次检查；

6.3各承包商在安全大检查前应进行一次自检，向检查组提交书面的自检报告和汇报安全施工安全情况。

- 计划统计报表编制制度

- 在工程开始前，监理工程师应根据合同规定和工程进度要求，向承包商规定计划、统计报表的编制要求，包括编制依据、格式、项目划分编码、以及送报时间和报送方式等。

- 承包商应指定专门人员归口管理计划与统计工作，并将联系人名称等情况书面报送监理工程师备案。

- 承包商充分应用现代化管理手段进行计划、统计报表编制管理。

- 计划报表编制

4.1计划编制要坚持实事求是的原则，严格遵守计划的严肃性和科学性。计划编制要符合建设管理单位对本工程的总体安排及工期要求，考虑施工交付、劳动力、施工机具、材料设备供应和现场条件落实等情况，应与总工期相一致。

4.2监理工程师应根据建设管理单位要求，在规定时间前向建设管理单位编报建议计划或实施计划，向承包商下达年度计划。

4.3承包商根据监理工程师下达的计划，在规定的时间内，依据施工承包合同规定，编制施工网络图计划、年度或月度施工作业计划，报送监理工程师审核。

4.4监理工程师编制计划时依据监理合同，承包商在编制时依据施工承包合同的要求。

4.5监理工程师应负责监督检查计划的实施，随时了解工程进度和投资完成情况，通过投资统计渠道定期反馈存在问题。

4.6为了维护计划管理的严肃性，必须确保按正式印发的计划完成。如无特殊原因，不得轻易调整。

- 统计报表编制

5.1承包商按施工承包合同所确定的工程承包范围和合同总价内的一切费用均纳入其投资额统计范围，依据施工图工程量和施工合同计报。

5.2承包商要按工程实际进度进行统计，工程量统计应准确、详实。

5.3承包商应按工程实际情况做好工期、用工情况、工程质量的评定情况和实物工程量完成情况统计（一般设计变更及重大设计变更还应单独详细列报），综合反映报告期内的工程状况。

5.4监理工程师在对承包商的统计报表进行严格审核、汇总后，给建设管理单位编报统计报表，进行工程款支付签证。

5.5承包商以经监理工程师签证后的统计报表为依据，提出工程款支付申请。

- 隐蔽工程、分部工程验评制度

- 隐蔽工程验评

隐蔽工程验评是指某些被后续工序施工所隐蔽或覆盖的分部分项工程，必须在隐蔽或覆盖前，经过承包商的自检合格后报监理人员检查、验评，确认其质量合格后，才允许隐蔽。坚持隐蔽工程的检查验评，是防止质量隐患和质量事故的重要措施。

1.1隐蔽工程验收前应向监理工程师提交有关的质量资料；

1.2监理工程师经现场检查、复核，证明其质量符合要求时予以书面确认；

1.3若发现与施工图纸、技术标准规范等不符，则以书面形式责令承包商整改。

- 分部工程验评

2.1对于完成的分部工程的验评，应按照国家或部颁发的验评标准进行检查验评，并做好验评记录和验评报告。

2.2所有参加检查验评的分部工程，承包商应在自已“三级质检”合格的基础上，填写报验申请表，申请验评。

2.3监理工程师按合同要求，根据施工图纸及有关文件、规范、标准等，从产品外观、几何尺寸以及内在质量等方面进行检查、审核。如确认其质量符合要求，则在验评报告中予以确认；如有质量缺陷，则责令承包商进行处理，待质量合乎要求后再予以复查验评。

- 工程竣工监理预验收制度

- 规模较大、较复杂的工程建设项目应事先进行监理预验收，然后由建设管理单位成立的验收组，对全部工程建设项目进行竣工验收。

- 建设项目在正式验收之前，由建设管理单位授权组织承包商、设计、监理及使用单位进行预验收。

- 预验收的依据是批准的设计任务书、初步设计、设计文件、施工图、设备技术说明书、有关建设文件，以及现行的施工技术验收规范及施工承包合同等。

- 预验收必须在工程建设项目全部完成、各单位工程的验收符合设计要求，经过工程质量验评达到规定要求进行。

- 施工承包商应按国家有关规定，整理好工程资料和工程档案。监理工程师要督促和配合施工承包商进行资料文件整理。

- 竣工预验收时，监理单位在必要时可请一些有经验的专家参加，也可请主管部门领导参加，应认真检查各项工作是否达到了验收的要求，并对各项文件、资料认真审查。

- 经过竣工预验收，找出不足之处，督促承包商及时认真进行整改。

- 经监理复查整改合格后，由承包商负责向监理单位提出竣工验收申请报告，经认定后报送建设管理单位审批。

- 工程总结和评比管理制度

- 结合工程建设特点，在建设管理单位指导下拟定工程总结提纲，明确工程总结项目和内容以及书面总结的完成期限，最后报建设管理单位审定。

- 根据审定的总结提纲，分工落实，设计、施工承包商和监理分别承担各自范围的工程总结写作任务。各单位根据分配的写作任务落实具体编写人。

- 根据审定的工程总结写作的完成期限要求，监理承担组织、协调工作进度及其他有关问题。

- 各单位的具体编写人完成写作后，将工程总结文稿交本单位进行审核。各单位完成审核后按规定的期限将本单位的总结文稿统一交由监理集中初审，报建设管理单位终审、定稿。

- 协助建设管理单位组织印制出版或内部刊印出版。

- 组织草拟工程总结评比的标准和奖励办法，报建设管理单位审定认可。

- 根据建设管理单位认定的标准和办法及分配各单位总结表彰的名额。催促各单位根据分配的名额评比、推选受表彰人员名单，汇总报建设管理单位。建设管理单位主持召开工程表彰会议，进行表彰。

- 达标投产的预（复）检制度

- 制定工程达标投产的预检和复检方案，明确检查依据、检查时间、检查组织、检查内容和检查程序。

- 达标投产预(复)检依据国家电力公司国电网“关于印发《输变电工程达标投产考核评定标准(2005年版)》的通知”的要求进行。

- 成立达标投产预(复)检查组，设组长、副组长各1名，成员若干名。下设安全文明及施工、设备安装及主要技术指标、施工质量、施工工艺及调整试验、工程档案管理和工程综合管理五个专业组，分别按照“2005年版考评标准”规定的检查内容和要求进行检查。

- 检查的内容

4.1检查工程档案资料，包括工程参建各单位在工程建设全过程中形成的文件和资料。

4.2进行现场实地检查。按照“2005年版考评标准”规定的考评项目逐项对工程建设的全过程进行方位的检查。

- 检查程序

5.1召开预备会议，正式成立检查组，讨论通过检查方案和确定各专业组的成员及负责检查的内容和要求。

5.2听取工程各参建单位的情况汇报。

5.3听取预检查组的工作报告和复检申请报告。

5.4五个专业组从工程资料档案检查和现场实地检查两方面实施检查。

5.4.1检查“标准”中规定的达标必备条件的要求是否满足。

5.4.2按照“标准”附表中所列的项目和评分规定逐项进行检查和评分。

5.4.2.1召开总结会议，汇总检查结果，形成书面的预（复）检报告和检查结论。

- 保修期监理跟踪及回访制度

工程竣工验收移交后，监理工作由项目实施阶段转入项目保修阶段。监理应对工程质量进行回访和跟踪管理，包括监督竣工验收的质量消缺。

- 根据承包合同中规定的保修期限确定保修期。若合同保修条款规定的保修期不明确或少于建设部《建筑工程保修办法（试行）》规定的期限时，保修期确定以“保修办法”为准。

- 保修期前，落实好保修期的监理人员并书面通知建设管理单位，同时做好保修期间的各项监理工作准备。

- 保修期内的监理内容和依据：

3.1保修期内的监理工作内容包括检查工程状况、鉴定质量责任、督促和监督保修工作的实施。

3.2保修期内的监理工作依据：有关建设法规和设计文件、有关合同条件、归整后的竣工资料及档案。

- 项目投运后，对工程状况进行定期回访检查，检查工程质量，收集相关数据，分析事故原因，鉴定质量缺陷的责任。工程状况检查的重点是结构质量与其他不安全因素。

- 对质量事故处理的全过程进行认真督促、监督，验评保修质量。质量缺陷的调查、确定和处理要快，反对拖拉。

- 保修期监理责任一般一年（竣工移交之日起算）届满。届满时做好如下工作，结束保修期：

6.1整理保修期内发生的质量缺陷的技术资料，移交建设管理单位保存。

6.2归整期满的合同、保修书返还给建设管理单位。

6.3协助建设管理单位办理维修费用结算。

6.4协助建设管理单位召集有关单位联系会议，宣布保修期结束。

项目监理部工作例会制度

- 工作例会由总监理工程师(或总监代表)组织与主持，按一定程序召开，以研究项目部出现的包括计划、进度、质量、安全及工程款支付、工作安排等诸多问题。监理工程师将会议讨论的问题和决定记录下来，形成会议纪要，供与会各方确认和落实。

- 工作例会的时间

工作例会应当定期召开，分周例会和月例会。

- 参加人员

项目总监理工程师（总监代表）及监理部全体成员。

- 会议主要议题

4.1对上周（月）会议纪要的落实和工作计划执行情况进行检查。

4.2工程进展情况。

4.3对下周（月）工作计划安排。

4.4总结本月的监理工作及存在的问题。要求各监理负责人书面汇报本月的监理工作、存在的问题及下月的工作计划。

4.5总结本月项目监理部的日常生活管理情况，包括工作人员的出勤和工作情况、经费开支情况、安全情况等。

4.6专题讨论。

- 会议纪要与签发

5.1会议纪要由监理工程师编写，总监师（总监代表）审核批准。纪要监理部存档（电子软件）。

5.2会议纪要应主要写明：

5.2.1会议地点及时间、主持人姓名。

5.2.2出席者姓名。

5.2.3会议中发言者的姓名及所发言的主要内容。

5.2.4会议确定的各事项，明确具体处理意见。

项目监理部文件资料管理规定

项目监理部文件和资料是项目监理服务过程中工作依据和成果。

主要包括：（1）监理合同；（2）监理规划、监理细则；（3）监理指令；（4）监理日志；（5）监理月报；（6）会议纪要；（7）审核签认文件；（8）工程质量认证书；（9）工程款支付证明；（10）工程验收记录；（11）质量事故调查及处理报告；（12）各种监理内业台账；（13）顾客提供的资料。

- 项目监理部应设专人负责监理信息和资料的管理工作。

- 建立健全文件资料管理制度，明确分工，责任到位。

- 对往来于监理部的文件照料都要按规定的格式做好记录，项目监理部对外发出的文件要用词准确，严谨；编、审、批签字齐全，标识明确。

- 对监理现场使用的规程、规范要认真审查，确保在有效期内，并加盖“有效”章；严禁使用无效版本和未加盖“有效”章的规程、规范。

- 对于项目监理部负责组织的会议、设计交底和图纸会审，要做到记录真实，规范；并有参与各方的签字确认，按程序分发。项目监理部对外发出的文件一律采用计算机打印。

监理工作日志填写规定

监理日志是现场施工情况最基本的客观记录，具有监理工作备忘录的作用，是解决合同纠纷，了解施工实际情况，进行工程结算的重要资料。

- 监理工程师、监理员必须对当日监理工作做详细的记录。

- 记录要认真，字体要工整，不得随意涂改、缺页、损坏或遗失。

- 监理日志应定期由总监理工程师审阅。

- 监理日志在工程结束后，按工程项目集中收存、编号、建档保管。

- 监理日志记录基本内容：

5.1当天的天气情况、施工内容、工程部位、数量和进度。

5.2当日投入的劳动力、机械设备使用情况，工程质量情况；

5.3上级指示的执行情况；

5.4承包商提出的问题及答复；

5.5各种会议的主要议题、参加人员、会议结论等。

5.6存在问题及处理。

5.7监理日志除一般文字记载外，应有适当的简图、计算公式、计算结果等。

- 项目监理部工作自查办法

- 检查的内容及重点：

1.1总监（总监代表）的综合素质考察

1.1.1职业道德、工作态度及业务水平。

1.1.2领导及组织能力。

- 1.2双重智能的管理机构

1.2.1机构健全、岗位责任制明确，职能范围满足《合同》要求。

1.2.2领导班子中主要成员所具有的综合素质及管理水平。

1.2.3各类专业人员配备是否齐全。

- 1.3开工前期是否到位

1.3.1地方工作及外部环境营造。

1.3.2为开工办理的一切手续。

1.3.3质量检验设备、工具、交通工具是否齐全。

1.4施工管理的总体规划

1.4.1施工管理总体规划文件思路清晰，考虑周密，工程目标明确。

1.4.2工期及计划安排具有可行性并有应变措施。

1.4.3工程资金使用计划合理。

1.4.4监理规划中的“四控制”方法，“二管理”措施，“一协调”办法。

- 1.5施工阶段的设计管理

1.5.1施工图会审是否认真审核了设计资料及图纸，设计问题的处理意见，专业接口等。

1.5.2设计变更的管理及意见的签署。

1.5.3竣工图的核查。

1.6施工监理

1.6.1对开工报告的审查。

1.6.2对施工承包商自采的设备、材料质量进行外观检查、测试等并确认。

1.6.3对承包商用于工程中的仪表、机具的检查。

1.6.4对承包商的质量、安全文明施工保证体系及有关文件的审查。

1.6.5双文明建设的领导及活动。

1.6.6建设管理单位供应物资设备的验收、接货、装卸、运输等全过程的协调、管理、监督工作。

1.6.7隐蔽工程的旁站及相应的制度。

1.6.8各种报表的准确性、及时性。

1.6.9检查施工记录的置信度。

1.6.10各类试验报告、材质证明、合格证、 技术报告，各种地方赔偿、征地协议等的审查。

1.6.11对竣工资料的整理及工程总结的具体要求。

- 具体要求

- 2.1组织机构及综合能力考察

2.1.1组织机构健全、岗位责任制明确，有考核办法。

2.1.2各类专业人员配备齐全。

2.1.3各级监理人员的资质、工作职称、专业能力符合岗位要求。

2.1.4各级监理人员的监理日志、工作报告、记录表格按要求填写上报。

2.1.5质量记录、会议记录、纪要及有关的通知、规定、决定等准确、齐全、及时。

- 2.2工程前期准备工作

2.2.1监理规划中执行“四控”、“两管”、“一协调”的措施得力。

2.2.2为开工办理的一切手续齐全。

2.2.3质量检验工具、设备、办公用品、交通工具能满足监理工作的需要。

2.2.4工期及计划安排可行，工程资金使用计划合理。

- 2.3施工阶段的设计管理

2.3.1督促检查设计单位按“合同”要求时间提供设计资料、图纸及安排工代。

2.3.2审核设计资料、图纸的认真程度，专业接口、专业图纸接口有无问题。

2.3.3设计变更（包括费用的调整）的核查意见的签署及上报准确合理。

- 2.4对施工的监督管理

2.4.1认真审查开工报告及附件。

2.4.2严格审查承包商进场人员的资质，发现问题书面提出监理意见。

2.4.3审查承包商的质量、安全、文明施工保证体系措施及有关支持性文件，并监督其实施。

2.4.4对施工承包商的自购设备、材料按规定进行审查并签署意见。

2.4.5审查承包商的施工方案、作业指导书，提出监理意见并监督实施。

2.4.6旁站监理到位、签证及时，抽检、巡视记录认真齐全。

2.4.7对施工承包商的安全进行分阶段检查，并提出意见及报告。

- 2.5物资管理

2.5.1对物资部的供货，进行协调并督促施工承包商办理交接、验收手续。

2.5.2对施工承包商的供货商进行审查，并提出意见。

2.5.3对物资的质量按规范、规程、设计文件进行验收，对不合格的产品提出处理意见。

2.5.4对供货计划分阶段进行检查，并汇报落实情况。

2.5.5对违约的供货商提出索赔依据。

2.5.6监督施工承包商搞好物资跟踪管理，并核查跟踪表。

- 2.6计划管理

2.6.1分阶段提出建议、计划，根据工程实际动态调整计划，并报建设管理单位代表。

2.6.2每月召开工程协调会，并编发会议纪要。每月编报监理月报和监理月报摘要给建设管理单位。

2.6.3及时审定、汇总、上报施工承包商的各种施工计划、统计报表，及时编报投资报表。

2.6.4及时审查承包商的进度款计划。

- 2.7安全、质量管理

2.7.1分阶段按规定实施安全检查、质量验收。

2.7.2实行安全、质量一票否决制。

2.7.3发生安全、质量事故，按规定组织调查处理。

2.7.4按监理规划、监理实施细则检查施工承包商的工作，并做好记录。

- 2.8合同管理

2.8.1对施工、设计、物资承包商违约提出索赔依据，协助建设管理单位办理索赔手续。

2.8.2定期对施工承包商的双文明工作进行检查，并有记录可查。

2.8.3组织达标投产活动并有记录。

- 检查方式

- 3.1项目监理部由总监(总监代表)依照检查内容的要求定期进行检查。

3.2检查采取自查、听取汇报、现场察看、查阅资料、查看实物、组织座谈等方式。

3.3一般检查在监理部月度会议或周例会上进行，亦可随机抽查。

- 奖惩

4.1对检查结果进行评价，对发现的问题由总监（总监代表）提出奖惩意见和要求。

4.2检查结果由项目监理部存档。

监理安全检查制度

- 总则

1.1目的：为贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，确保监理人员及施工人员的安全与健康，促进施工生产活动的顺利开展，积极查处事故隐患，防止各类事故（事件）的发生，特制定本《监理安全检查制度》（以下简称《制度》）。

1.2 本《制度》适应于变电站监理部及监理人员。

2. 编制依据

2.1 中华人民共和国安全生产法；

2.2 建设工程安全生产管理条例；

2.3 国网建设有限公司《安全生产管理办法》；

2.4国网建设有限公司变电站（换流站）工程监理安全管理工作规定（试行）；

2.5 电力建设安全健康与环境管理工作规定。

3. 安全检查时间、组织机构，及安全检查内容

3.1 定期安全大检查。

3.1.1安全大检查时间：根据工程进度、工序进展情况，或按工地第一次会议安排，每月定期组织进行安全大检查。

3.1.2安全大检查小组：由项目总监理工程师负责组织，并任组长；安全监理工程师、项目经理任副组长，专业监理工程师及项目专职安监员，技术人员等参加组成安全大检查小组。

3.1.3 安全大检查的主要内容：

- 查现场安全管理规章制度健全及贯彻落实情况；

- 查工程项目安全管理机构网络人员到位及履行安全职责落实情况；

- 查现场安全文明施工及职业健康和环保管理情况；

- 查安全保证措施及安全措施执行情况；

- 查现场事故隐患、危险点、危险源的防范预控措施及措施落实情况；

- 查安全技术措施交底执行情况。

- 查处施工过程中的“行为性违章、装置性违章及管理性违章。”

3.2 阶段性安全大检查。

3.2.1阶段性检查时间：根据工程进度、工序进度情况或按工程建设管理部门的要求，确定阶段性安全大检查时间。

3.2.2 阶段性安全大检查的组织安排，服从建设管理部门的组织安排，或按3.1.2条的规定执行。

3.2.3 阶段性安全大检查的主要内容：

- 如参加建设单位组织的检查时，执行建设管理单位组成的检查组的规定。

- 监理部应在检查前做好准备工作，对现场安全文明施工、职业健康及环境保护等方面进行全面细致检查。积极消除各类隐患，并完善、创建安全文明施工工地奠定更加良好的基础。

3.3 季节性安全大检查。

3.3.1根据工程季节性的变化，由监理部负责组织成立季节性检查小组。

3.3.2 季节性安全检查的主要内容：

- 冬季检查重点：防寒、防冻、防风、防滑措施的制定和落实，并结合现场具体施工作业性质进行必要的安全文明施工检查；

- 夏季检查重点：现场防雷、防风、防洪、防汛措施的落实检查，职业健康防病、防食物中毒等预控措施检查；

- 开春、秋季应根据不同的季节特点，针对现场进行必要的检查，以防事故的发生。

3.4 日常性安全检查。

3.4.1现场各专业监理工程师及监理人员在日常旁站和巡视监理过程中，必须同时对被监理的作业项目进行安全检查。项目总监理工程师、安全监理工程师应根据现场具体情况，特别是重要工序、重要工作项目、危险性作业等执行安全措施情况，进行常规性日常检查，将事故隐患消除在萌芽之中，严防事故发生。

3.4.2 监理部根据现场情况，也可组织安全施工抽查，一般应每周可组织一次。

4. 安全检查要求

4.1对安全大检查中发现的事故隐患问题，应以“安全隐患整改通知单”或“工作联系单”的形式送交被检查单位领导签收，并要求“三定”（定人、定责、定时间）进行限期整改。发现重大或危及人身安全的问题，应采取紧急有效措施（可先行立即暂停施工，待整改确保安全后，方可继续施工），防止事故发生，并及时上报有关部门。

4.2 安全大检查结束后，应组织做好安全检查总结工作，并做好评价。

4.3 安全大检查应按国网建设有限公司安全监理检查记录表式执行，并可根据工程施工工序情况充实必要的检查内容。

4.4 对季节性和日常性安全检查，要做好检查记录，并将检查的情况及时通报施工单位和上报有关上级部门。

监理安全培训制度

- 总则：

1.1 为增强现场监理人员在施工工地实施旁站、巡视等监理活动中的自我保护意识，提高对现场（工地）危险源的辩识和预控预防能力，依据国家相关法律、法规及上级规定，特制定本《监理安全培训制度》，（以下简称《制度》）。

1.2 本《制度》适用于变电站工程项目监理部及所属各级参加施工监理的所有人员。

- 职责与分工

2.1 总监理工程师负责组织监理部在进驻工地前的岗前安全培训工作，负责组织日常安全学习活动，并对安全培训时间的保证负责。

2.2 安全监理工程师除协助总监理工程师作好组织工作外，负责安全培训学习的相关资料的准备，负责组织辅导安全培训学习的内容，并负责组织对接受安全培训学习人员的安全考试和判卷工作，对考试不合格的人员组织重新学习培训，直到合格为止。

2.3 所有接受安全培训教育的监理人员都应端正学习态度，认真接受安全学习和培训，牢固树立“安全第一，预防为主”的安全思想意识，积极参加考试，认真答卷。

3. 安全培训学习的主要内容：

3.1 对新进入职工岗前的安全培训内容。

3.1.1 中华人民共和国安全生产法。

3.1.2 中华人民共和国建筑法。

3.1.3 建筑工程安全生产管理办法。

3.1.4 国网公司《电力建设安全健康与环境管理工作规定》。

3.1.5 电力建设安全工作规程（变电所部分）。

3.1.6 本工地施工特点及安全状况，安全防护知识，典型事故案例等。

3.1.7工作区域内主要危险作业场所及有毒、有害作业场所的安全技术和环境卫生、文明施工要求。

3.1.8 危险源的控制措施及个人防护要求。

3.2 日常安全学习培训的主要内容。

3.2.1针对本工程的施工特点及进度要求，组织学习安全工作规程及安全技术要求。

3.2.2 根据工序、工作区域的工程特点查找危险源及预防预控措施。

3.2.3 学习国家法律、法规的相关安全管理工作规定，及安全生产的强制性标准。

3.2.4其他相关的安全学习内容，如：国家及上级的安全生产文件，事故通报及典型事故案例等。

4.安全培训相关要求。

4.1 监理部应保留监理人员接受安全培训教育考试记录。

4.2 监理人员都应自觉安排安全学习时间和学习内容，并注重实效。学习时应自觉做好记录，学习的内容应针对现场实际需要，从防止各类事故发生为出发点，有针对性的选学规定和规程及相关内容。

监理安全责任制度

- 总则

1.1目的：为贯彻国家“安全第一，预防为主”的方针，加强对变电站安全施工的监管工作，建立职责清晰，分工明确的安全责任制度，确保本工程安全目标的实现，特制定本《连云港云台80MWp光伏并网发电一期15MWp项目监理安全责任制度》（以下简称《制度》）。

1.2 编制依据

1.2.1 中华人民共和国安全生产法。

1.2.2 建设工程安全生产管理条例。

1.2.3 安全生产工作规定。

1.2.4 电力建设安全健康与环境管理工作制度。

1.2.5 国网公司变电（换流站）工程监理安全管理工作规定（试行）。

1.3 本《制度》适用于连云港云台80MWp光伏并网发电一期15MWp项目工作监理项目部及所属各级监理人员。

- 监理安全职责

2.1 总监理工程师安全职责

2.1.1总监理工程师为工程监理项目部安全监理工作的第一责任人。全面负责现场安全监理工作，认真贯彻落实国家有关安全生产的法律、法规和上级有关安全生产的指示，指令及强制性安全工作标准。

2.1.2 总监理工程师负责建立健全安全管理工作机构和安全保障体系，使其始终处于正常运作状态。

2.1.3 在编制工程项目监理规划时，负责明确工程项目安全监理目标、计划、措施及工作程序。

2.1.4 负责与项目法人、施工承包商之间组建工程项目安全委员会（或安全领导小组），共同制定安全生产、文明施工管理规章制度和考核奖惩办法，统一管理和协调现场安全文明施工管理工作。

2.1.5 负责组织审查施工承包商的安全资质，施工组织设计，重大施工技术方案（措施）、安全保证体系文件，以及文明施工和环境保护措施等。

2.1.6负责组织、协调、研究解决工程项目中重大安全管理问题及事故隐患，并督促检查工程事故隐患的治理工作。

2.1.7负责协调施工承包商之间有关安全文明施工问题引发的纠纷，遇有危机人身安全健康的紧急情况，应立即指令停工，并签发《停工令》或《整改通知书》。

2.1.8 负责按期组织安全文明施工检查，查找事故隐患，并督促整改。

2.1.9负责按期组织召开安全工作例会，分析安全生产情况，协调解决工程建设中出现的安全生产问题。

2.1.10 主持召开监理项目部内部安全工作会议；协助安全委员会参与安全生产管理活动及事故的调查和处理。

2.1.11 依据监理合同，履行安全监理职责，对项目建设过程中的安全文明施工进行全面的监督和控制。

2.1.12 模范执行安全工作规程、规定，负责组织对新进人员的安全教育与培训。

2.2 安全监理工程师安全职责。

2.2.1在工程项目总监理工程师的领导下，对监理部安全工作负直接管理的职责。

2.2.2协助总监理工程师编写《监理规划》中安全管理的专项内容，并根据工程要求负责编写《安全监理实施细则》。

2.2.3协助总监理工程师审查施工承包商的安全资质，施工组织设计以及安全文明施工和环境保护方面的措施。

2.2.4督促检查施工单位建立健全安全管理体系，完善工地安全管理网络，制定安全管理制度，并检查其执行情况，形成检查记录。

2.2.5审查施工单位的大、中型安全准用证，安装（拆除）资质证，所有施工人员中特种作业人员操作证和建档工作。

2.2.6 负责对施工承包商送审的施工安全措施进行审查和批复。

2.2.7认真开展常规性安全巡查，必要时应对重要部位和危险点进行全过程旁站，形成旁站监理记录。

2.2.8在现场发现有危及安全的紧急情况和重大隐患时，应立即向施工方下达口头“停工令”，并向总监理工程师汇报，签发《整改通知单》或《停工令》。

2.2.9不定期的抽查施工方有关安全管理情况和询查有关人员，形成检查记录。

2.2.10 参加业主组织的安全周协调例会，针对存在的问题提出整改意见和方案，并行使监理职权，监督施工单位整改，负责验收工作。

2.2.11 协调业主开展施工现场的安全大检查和季度安全生产考评、年度考核。

2.2.12 负责组织监理部内部的安全学习和活动，并做好会议记录，负责主持对新进人员的安全教育和培训。

2.2.13 参加安全生产事故的调查、分析，并形成记录。

2.3 专业监理工程师安全职责。

2.3.1 对本专业监理项目的安全负管理责任。

2.3.2 对施工方送审的各分部分项工程中的安全组织措施、安全保证措施和安全技术措施严格按《安全工作规程》审阅把关，对重大或危险性作业项目的安全技术措施和安全保证组织措施应与专职安全监理工程师会审。

2.3.3参加施工方对施工人员的重要施工作业安全技术交底；对重大作业项目、危险作业项目施工的交底，必须要有施工项目负责人接收交底后的原始签字记录，并将记录交安全监理工程师进行存档。

2.3.4负责对监理范围内的危险作业项目进行旁站安全监理，并形成旁站记录。

2.3.5加强现场巡视，发现问题及时向施工方提出，并记录在案；及时向监理部安全监理工程师或总监理工程师汇报在现场发现危及生命安全的紧急情况，有权向现场施工人员下达口头停工命令，并立即报监理部。

2.3.6 协调、指导现场施工人员加强安全施工管理，作好现场安全文明施工的宣传教育工作，模范遵守和执行有关安全生产的法律、法规和强制性标准。严禁出现“三违”现象。

2.4 监理员安全职责

2.4.1在专业监理工程师（或安全监理工程师）的指导下，负责现场作业的安全监理工作。对旁站现场的安全施工负监督责任。

2.4.2 负责核查现场作业指导书或安全技术措施方案的落实执行情况，以及安全文明施工、安全工作规程、规定的执行情况，并作好旁站安全记录。

2.4.3认真贯彻安全第一方针，严格执行安全工作规程、规定，在担任旁站工作时，如发现安全问题必须立即向施工方提出警示，并向专业监理工程师报告。

2.4.4 在做好监理日记（记录）的同时，做好现场安全监理工作记录。

3.附则

3.1各级监理人员按照“安全生产，人人有责”的原则，认真履行好自身的安全监理职责，在实施现场旁站、见证、巡视、巡查等监理活动时，按照“三不伤害”的要求，切实做好自身的事故防范工作。

3.2 本《制度》所编制的内容与国家及上级规定相抵触时，应按国家及上级规定执行。

3.3 本《制度》自2015年7月25日执行。

安全、质量事故报告制度

1. 总则

1.1 为贯彻执行施工生产安全、质量事故的报告工作，依据国家相关法律、法规和《国网建设公司变电工程监理安全管理工作规定》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》，特制定本《安全质量事故报告制度》（以下简称《制度》）。

1.2 本《制度》适用于本光伏发电项目工程监理部。

2. 事故分类及含义

2.1 人身伤亡事故

2.1.1 轻伤事故，是指一次事故中只发生轻伤的事故；

2.1.2 重伤事故，是指一次事故中发生重伤的事故（包括伴有轻伤）；

2.1.3 死亡事故，是指一次事故中发生死亡1—2人的事故；

2.1.4 重大伤亡事故，是指一次事故中发生死亡3人以上（含3人）的事故或死亡和重伤合计达10人及以上的事故。

2.2 机械设备质量事故

2.2.1 记录事故：直接经济损失2千元以上不足5万元的事故，或经济损失不足以上数额，但性质严重的未遂事故；

2.2.2 一般事故：直接经济损失5万元以上不足300万元的事故（包括经济损失不足以上数额，30天内不能修复的事故）；

2.2.3 重大事故：直接经济损失300万元以上不足1000万元的事故（包括经济损失不足以上数额，60天内不能修复或原机械修复后不能达到原来铭牌出力的事故）；

2.2.4 特大事故：直接经济损失1000万元及以上的事故。

2.3 其他事故

2.3.1 火灾事故

2.3.1.1 特大火灾：死亡10人及以上；重伤20人以上；死亡、重伤合计20人以上；受灾50户以上，直接财产损失100万元以上的事故。

2.3.1.2 重大火灾：死亡3人以下；重伤10人以上；死亡、重伤合计10人以上；受灾30户以上，直接财产损失30万元以上的事故。

2.3.1.3 一般火灾：凡不具备上述两项情形的火灾，均属于一般火灾。

2.3.2 道路交通事故

2.3.2.1 轻微事故：是指一次造成轻伤1至2人或者财产损失不足一千元的事故；

2.3.2.2 一般事故：是指一次造成重伤1至2人或者轻伤3人以上或者财产损失不足一千元以上不足三万元的事故；

2.3.2.3 重大事故：是指一次造成死亡1至2人或者重伤3人以上10人以下,或者财产损失三万元以上不足六万元的事故；

2.3.2.4 特大事故：是指一次造成死亡3人以上或者重伤11人或者死亡1人以上，同时重伤8人以上或者死亡2人，同时重伤5人以上或者财产损失六万元以上的事故；

3  事故报告

3.1 发生轻伤及人身记录事故，发生属于工程承包商的事故，承包商除按规定程序上报外，应及时报工程监理部；工程监理部接到轻伤事故报告后,应在当周安全周报中报出。

3.2 发生重伤死亡事故，重大及以上设备质量事故或发生施工原因导致一般以上电网事故，或发生负主要责任的重大交通事故或发生重大火灾事故，监理部接到事故单位的报告后，必须立即用电话、传真或电子邮件向工程建设管理单位和监理单位本部报告。在一小时内将情况进一步核实后进行补充报告，并协助工程建设管理单位在16小时内提交书面事故报告。

3.3 发生一般事故监理部应要求事故单位24小时内向监理部报告，并在3天内提交书面事故报告，监理部在接到事故报告一周内，将事故报告及审核意见送交工程建设管理单位。

3.4 事故报告内容

3.4.1 事故时间、事故地点、事故（肇事）单位。

3.4.2 伤亡人数、伤亡者姓名、性别、年龄、伤害类别。

3.4.3 事故简要经过及事故原因初步判断。

3.4.4 事故直接经济损失。

4 附则

4.1 监理部应在事故发生后监督施工承包商按“四不放过”（事故原因分析不清楚不放过；事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过；没有采取防范措施不放过；防范措施没有得到落实不放过）的原则进行事故处理。

4.2 监理部应按规定进行工程安全事故统计，保留事故报告、处理、统计的所有记录。

工程分包、劳务分包和监时用工审查制度

1. 总则

1.1 目的：为加强对工程分包、劳务分包施工队伍及临时用工人员的安全监理工作，以防不具备安全生产资质的分包队伍及人员进入施工工地非法施工，特制定本《工程分包、劳务分包和监时用工审查制度》（以下简称《制度》）。

1.2 编制依据

1.2.1 国网建设有限公司安全生产管理办法；

1.2.2 国网建设有限公司电力建设安全健康与环境管理工作规定；

1.2.3 中华人民共和国劳动法；

1.2.4 中华人民共和国安全生产法；

1.2.5 国网建设有限公司变电（换流站）工程监理安全管理工作规定。

2. 安全施工资质审查的主要内容

2.1复审施工承包方报审的工程分包、劳务分包和临时工应具备的安全资质，对复审不具备安全施工资质和安全施工条件的不得同意分包施工队伍进驻施工现场，复审的主要内容如下：

1） 有关部门颁发的营业执照和资质证书原件；

2） 经过公证的法人代表授权委托书；

3） 由当地政府主管部门颁发的“安全施工合格证”，施工简历和近三年安全施工记录；

4） 安全施工的技术素质（包括负责人、工程技术人员和工人）及特种作业人员的取证情况；

5） 安全施工管理机构及其人员配备（30人以上的分包单位必须配有专职安全员，设有二级机构的分包单位必须配有专职的安全管理机构）；

6） 保证安全施工的机械（含起重机械安全准用证）工器具及安全防护设施、用具的配备；

7） 安全文明施工管理制度。

2.2 审查施工承包商的工程分包、劳务分包和临时用工行为是否符合法律、法规强制性标准的要求。确认以下内容：

1）工程分包或劳务分包的范围和数量是否符合要求；

2）工程分包和劳务分包单位的资质等级是否满足 分包项目的要求；

3）分包单位派驻的安全管理人员数量、资质是否满足安全管理的要求；

4）临时用工是否符合《劳动法》等有关法律、法规的规定；

5）劳务分包和临时用工人员生活设施和劳动防护用品是否满足安全文明施工要求；

6）与工程分包、劳务分包单位签定的安全协议，约定的双方安全责任是否明确、是否符合要求，并按规定预交了工程分包、劳务分包单位的安全文明施工保证金。

3. 其他

3.1 监理部应组织对工程分包、劳务分包和临时用工人员的认真复查、审查工作 。对于一般性不符合项，应督促承包商进行整改，整改还不符合要求的，不得同意分包方进驻现场施工。

3.2 监理人员必须在审查报告中签署意见，如承包商未在监理部审查同意的情况下，违章硬行进驻施工现场作业，总监理工程师可直接向上级有关部门报告，令其退出施工现场。

4. 附则

4.1 本《制度》适用于连云港云台80MWp光伏并网发电一期15MWp项目监理部及专业监理人员。

4.2 本《制度》解释权属于监理部。

工程整改通知及复验制度

1. 总则

1.1目的：为进一步落实国家“安全第一，预防为主”的安全生产方针，确保工程参建人员的安全与健康，规范安全管理行为，实现工程安全监理总体目标。依据国家法规和有关规定及标准，特制定本《工程整改通知及复验制度》（以下简称《制度》）。

1.2 涉及贯彻本《制度》中的职责范围，监理部应参照《监理安全责任制度》执行；承包商应按承包合同中的相关安全管理要求及各自的安全职责认真执行。

1.3 本《制度》适用于连云港云台80MWp光伏并网发电一期15MWp项目监理部监理人员及参与本变电站施工的工程承包商、工程分包方、劳务分包方及临时用工人员。

2. 工程整改通知

监理部发现下列情况之一，必须以《工程整改通知单》的形式通知工程承包商立即采取措施，进行整改。

2.1施工承包商未按安全文明施工二次策划进行安全管理，或未执行其安全管理制度；

2.2 项目负责人、安监人员不履行安全职责，或其实际工作能力不能胜任本职工作，或现场实际项目负责人、安监人员与报审的不一致；

2.3 施工承包商未按照施工承包商合同和国家电网公司、国网建设有限公司相关规定，对工程分包、劳务分包单位和临时用工人员进行规范化管理，或将劳务分包变相为工程分包；

2.4 特殊作业人员与报审的不一致，或其实际工作能力不能胜任本职工作；

2.5 实际使用的大、中型起重机械与报审的不一致，或施工机械安装、拆除、使用、维修过程中的安全技术状况不符合要求；

2.6 实际使用的安全防护设施、用品和起重工器具与报审的不一致，或安全防护设施、用品和起重工器具实际安全状况不符合要求，或作业人员未正确使用安全防护设施、用品和起重工器具。

2.7 现场施工人员中有未参加安全教育、培训、考试、体检或未被安全技术交底的；

2.8 作业人员不按批准的作业指导书施工，现场未落实安全施工措施，违章作业；

2.9 监理部认为不具备安全施工条件的其他问题急需整改的。

3. 工程整改复验

3.1 施工承包商接到《工程整改通知单》后，应立即组织进行认真整改。整改完毕自检自验合格后，填写复验申请报告，由监理部组织进行复验。监理复验人员应在报告中签署评价意见。

3.2 发现存在事故隐患，必须立即通知施工承包商采取措施整改。口头整改无效时，应下达书面《整改通知单》要求整改。隐患得到整改消除后，监理部应对整改结果进行复查验证，并做出验证结论。

3.3 发现重大或危及施工现场安全的隐患，应立即口头通知施工方立即停止隐患影响范围内的所有施工作业，同时立即以书面形式通知施工承包商立即停止施工，并采取紧急有效措施，防止事故的发生，并全面整改。

3.4 监理部应对发现重大或危及施工现场安全隐患的事项（事件）及时上报工程建设管理单位。隐患问题整改完毕，施工承包商向监理部报出复工申请，监理部对整改结果进行验证，并做出整改合格的结论，总监理工程师批准同意后，才能恢复施工，监理部应将整改结果再报告工程建设管理单位。

3.5 遇有危及人身或重大设备安全的紧急情况，监理部应口头指令先行停工，总监理工程师在24小时内签发书面《停工通知单》。整改完毕，经验证合格，总监理工程师同意并批准后，方可恢复施工。监理部应将整改结果上报工程建设管理单位。

3.6 发现施工承包商安全文明施工管理不满足施工承包合同和安全文明施工二次策划的要求，总监理工程师应通知承包商停工整改，待整改复验合格后，方可恢复施工。

3.7 发现施工承包商安全文明施工管理不力，施工现场管理混乱，各类违章、违规、违制现象严重，难以保证安全施工的，总监理工程师应报请工程建设单位同意后，下达书面《停工令》，要求施工承包商停止全部工程的施工，进行全面整改。施工承包商整改完成后，向监理部报复工申请，监理部进行复查验证合格，总监理工程师批准同意后，再恢复施工。

如果施工承包商拒不整改或不停止施工，监理部应及时向工程建设管理单位报告。

4. 工程整改及复验文件处置

4.1工程整改通知单及复验资料，应及时整理，做好记录，并保留有关的安全管理的文件。

4.2 签发《工程整改通知单》、《停工令》及复验文件时，应以“事实为根据，尊重科学、客观公正的态度，按规定的程序办理，做到不弄虚作假，不扩大事实。”

4.3 加强“以人为本”的理念，将保护参建人员的身体健康，生命安全放在首要第一的位置。

5. 附则

5.1 本《制度》中的规定，如与国家法律、法规及上级规定相抵触时，亦应按国家法规及上级规定执行。

监理安全工作例会制度

1. 总则

1.1为贯彻国家“安全第一，预防为主”的安全生产方针，加强对现场安全施工的安全监理工作。根据《国网建设有限公司安全生产管理办法》及《变电（换流站）工程监理安全管理工作规定》中的规定，特制定《监理安全工作例会制度》（以下简称《制度》）。

1.2本《制度》适用于连云港云台80MWp光伏并网发电一期15MWp项目监理部及所属各级监理人员。

2. 监理安全工作例会的组织及召开时间

2.1监理安全工作例会由总监理工程师负责组织，安全监理工程师、专业监理工程师及监理部所有人员都必须按时参加。

2.2 监理安全工作例会，每月定期召开一次。

3. 监理安全工作会议主要议题与议程

3.1 主要讨论的议题

3.1.1自查上次安全工作计划、任务、安全目标等措施落实情况，及存在的具体安全工作问题。

3.1.2 总结上次安全例会精神的落实，执行情况。

3.1.3研究、协调解决现场安全工作中存在的问题，及安全计划、安全技术措施的落实。提出下月或下一个阶段的安全工作计划和措施。

3.2 会议议程

3.2.1 总监理工程师组织监理部所属成员到会。

3.2.2 安全监理工程师或总监理工程师指定的人员负责主持会议。

3.2.3 各相关专业监理工程师汇报上月安全监理工作情况及下月安全监理工作设想。

3.2.4安全监理工程师汇报上月安全目标、安全计划、安全技术措施及现场具体解决的安全生产问题，以及存在的不足和问题，提出下个月的计划安排。

3.3 会议结束后，由安全监理工程师负责组织编写《安全监理工作例会纪要》，并分发各专业监理工程师、总监理工程师处，并上报本公司及上级建设管理部门。

3.4 《会议纪要》要注明召开的时间、地点及组织主持人和到会人员，并有到会人员的签字。

监理安全技术交底制度

1. 总则

为贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，促使工程项目监理部及其成员认真履行安全文明施工监理职责，积极做好施工过程中的事故预防预控，实现项目工程安全文明施工目标，依据国家相关法律、法规及上级规定，特制定本《监理安全技术交底制度》（以下简称《制度》）。

2. 职责

2.1 总监理工程师负责安全技术交底的组织领导工作，并针对本工程的施工特点、状况、工序安全技术要求，组织分阶段进行安全预控措施交底。

2.2 安全监理工程师负责协助总监理工程师组织安全交底工作，并针对工序工作区域主要危险作业场所和作业环境、危险源的控制措施、文明施工要求及个人防护要求等，按阶段进行安全技术措施交底。

2.3 监理部所有成员都必须积极参加监理部组织进行的安全技术交底，并认真接受交底，做好交底记录，在工程施工监理过程中贯彻落实。

3. 安全技术交底时间及主要内容

3.1 工程开工前，监理部组织监理人员学习监理合同，并对合同中承诺的安全技术、文明施工要求进行交底，同时明确监理应尽的义务、权力及职责。

3.2 在正式开展监理工作前，必须向监理人员明确本工程的安全监理目标、监理安全工作计划、监理安全管理制度、工作程序以及安全监理措施和工作方法，并对监理人员的工作质量提出要求。

3.3 在工程施工准备开工前，土建交付电气安装前，安装交付调试前，以及整套启动、移交生产、监理应明确各工序的安全技术要求；明确工作区域内主要危险作业场所和作业环境、危险源的控制措施，以及文明施工要求、个人防护要求等。

3.4 在重要施工项目、重要施工工序、危险作业和特殊作业施工前，总监理工程师和安全监理工程师应向相关监理人员明确本工程重要项目、重要工序、危险作业和特殊作业项目，并及时安排相关监理对施工过程进行旁站。

4. 变电站工程分阶段进行安全技术交底的项目

4.1 变电站工程施工重要项目：包括但不限于

- 地基处理

- 大面积混凝土浇注

- 脚手架（固定式、移动式）安装与拆装

- 架构组立

- 主变压器安装

- 光纤敷设和连接

- 电气设备吊装

- 电气设备高压试验

- 消防系统安装

- 分系统调试

4.2 变电站工程施工重要工序

- 大型起重机械拆装、移位及负荷试验；

- 大型构件吊装；

- 大型变电器运输、吊罩抽芯检查、干燥及耐压试验；

- 燃油区进油；

- 主要电气设备耐压试验；

- 永临站用电设备安装与检修；

- 水冷系统安装、试水检验；

- 大体积混凝土浇筑；

- 基坑开挖、放炮。

4.3 变电站工程的危险作业和特殊危险性作业

- 起重机满负荷起吊，两台及以上起重机抬吊作业；

- 移动式起重机在高压线路下方及其附近作业；

- 起吊危险品；

- 超载、超高、超宽、超长物件和重大、精密、价格昂贵设备的装卸及运输；

- 油区进油后明火作业；

- 在变电运行区作业；

- 临近高压带电体作业；

- 特殊高处脚手架、金属升降架、大型起重机械拆装、组装作业；

- 土石方爆破作业。

5. 附则

5.1 本《制度》适用于变电站工程监理部。

5.2 本《制度》规定如遇国家规定或国家强制性标准不一致时，以国家标准为准。

施工安全审查、备案制度

1  总则

1.1  编制目的：为加强对变电站工程建设的安全文明施工监督管理，做好工程建设过程的事故预防和预控工作，确保事故为零的目标实现，特指定本《施工安全审查、备案制度》。

1.2  编制依据

1.2.1 《中华人民共和国安全生产法》

1.2.2 《建筑工程安全生产管理工作条例》

1.2.3 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》

1.2.4 《国网建设有限公司变电（换流站）工作监理安全管理工作规定》

2  工程项目开工前施工准备的安全审查

2.1  在工程项目正式开工前，在审查施工组织设计的同时依据《国电公司输变电工程安全文明施工标准化工作规定》和《国网建设有限公司输变电工程现场安全文明施工策划纲要》对变电站安全文明施工二次策划方案进行审核，合格后报建设管理单位核准、备案。对安全文明施工二次策划方案审核的要点为：

1)  安全文明施工管理目标

2） 管理组织及责任制

3） 管理规章制度

4） 施工总平面布置

5） 安全文明施工设施、安全标牌、标识及其设置

6） 安全文明施工措施和环境保护措施

2.2  审查施工承包商建立的安全管理体系和安全监督体系。

2.3  审查施工承包商编制的安全管理制度和工作程序，确认是否符合相关规定，是否考虑了具体工程特点，内容是否完整齐全，是否具有可靠操作性。

2.4  审查施工承包商编制的施工组织设计，确认是否制定了安全文明施工和环境保护措施，现场总平面布置是否有利与安全文明施工和环境保护。

2.5  审查施工承包商项目负责人、项目总工、安监人员、特殊工种作业人员的资质是否符合安全文明施工管理要求。

2.6  审查承包商进场的大中型起重机械设备的“安全准用证”“操作许可证”和租赁设备的安全协议。

施工承包商使用的起重机械设备应取得国家（地方）安全监督管理部门颁发的“安全准用证”。如果起重机械为租赁设备，施工承包商应与出租方签定安全协议，监理应审查双方约定的安全责任是否准确，是否符合规定。起重机械设备的“安全准用证”“操作许可证”和租赁设备的安全协议应报工程项目监理部备案。

2.7  审查施工承包商、工程分包、劳务分包和临时用工行为是否符合安全管理的要求，其审查的主要内容：

2.7.1 工程分包或劳务分包的范围和数量是否符合要求。

2.7.2 工程分包、劳务分包单位的资质是否符合有关规定。

2.7.3 临时用工是否符合《劳动法》等有关法律、法规的规定。

2.7.4  临时用工人员的身体状况是否满足作业要求，是否为危险作业人员办理了意外伤害保险。

2.7.5 劳务分包和临时用工人员的生活设施和劳动防护用品是否满足安全文明施工要求。

2.7.6  与工程分包、劳务分包单位签订的安全协议约定的双方安全责任是否明确，是否符合要求，并按规定预备了工程分包单位的安全文明施工保证金。

3  对承包商（施工企业）应具备的安全生产条件的审查

3.1 建立健全安全生产责任制度

3.2 建立健全安全生产的各项规章制度，包括但不限于以下内容：

3.2.1 安全教育、培训、考试和考核制度。

3.2.2 安全检查制度。

3.2.3 安全工作例会制度。

3.2.4 安全活动日制度。

3.2.5 安全工作票制度。

3.2.6 安全技术措施及安全施工措施交底制度。

3.2.7 工程分包、劳务分包、临时用工管理制度。

3.2.8 安全防护用品、用具及安全设施管理制度。

3.2.9 施工机械设备、工器具维修、保养和使用的管理制度。

3.2.10 易燃易爆物品管理使用制度。

3.2.11 安全施工奖惩制度。

3.2.12 特殊作业及机械设备操作人员培训持证上岗制度。

3.2.13交通安全管理制度。

3.2.14 事故报告制度。

3.3 建立健全安全管理机构、配足各级专（兼）职安全管理人员。

3.3.1 施工企业必须设专职安全监督管理部门。

3.3.2 施工项目部应设1-2名专职安全管理人员。

4  项目开工前应具备的安全生产条件的审查

4.1 施工组织设计（或大纲）已编制完成，并报批进行了交底。

4.2 专项施工方案及安全技术措施、安全施工保证措施已报批并交底。

4.3 参建人员以全部进行了开工前的安全教育、考试并合格。

4.4 施工机械设备、用具及设施已到位，并检验合格。

4.5 安全防护用品、用具及设施已到位，并检验合格。

4.6 项目负责人（项目经理）、项目总工、专职安监员、技术人员及相关的管理人员已到位，职责与分工已明确、清楚。

4.7 参建人员已全部进行了体查、体检，无不合格人员进入现场。

4.8 机械设备操作人员及特种作业人员已进行了培训考试持证上岗。

4.9 分部、分项工程的作业指导书的编制完成，已满足工程进度的需要。

4.10 针对工程特点审查应具备的安全责任制度及安全生产管理制度。

4.11 有指导安全文明施工的文本如：国家相关的法律、法规，规定及强制性标准。有满足工程需要的安全工作规程，安全操作规程。

5  对工程开工、转序的审查

5.1 对工程开工的审查应参照2.1-2.7的审查内容，并结合3和4应具备的安全生产条件要求同步审查，审查发现有不符合安全文明施工条件的，应督促承包商整改。

5.2 土建工程交付电气安装前的安全审查。

5.2.1 土建工程已完工，并经验收合格，土建施工人员已在退出现场前将现场清理，符合转序的条件。

5.2.2  电气工程安装前应按5.1的规定进行安全审查，并确认：

5.2.2.1  电气安装所用的起重机械设备、工器具、安全防护用具等已到位，并检验合格，符合安全文明施工要求。

5.2.2.2  参加电气安装的安全工作规程学习和考试已进行。

5.2.2.3  电气安装现场总平面布置符合安全文明施工二次策划要求。

5.2.2.4  特种作业人员已具备持证上岗的条件。

5.2.2.5  专项施工措施（方案）、危险点分析及预防措施已编制完成，并已交底。

5.2.2.6  电气安装负责人、技术负责人、安监人员、技术人员已到岗到位，劳动组织合理。

5.2.2.7 应具备的安全生产条件已具备。

5.2.2.8  作业指导书已编制完成报批并已交底。

5.3  电气安装交付调试前的安全审查。

5.3.1  电气安装工程已全部施工完毕，经检查验收全部合格，无遗漏，已具备调试的条件。

5.3.2  调试前应组织参加调试的人员进行调试程序，以及安全操作规程、规定的培训学习考试。

5.3.3  对全部使用的调试用仪器、仪表及用电设施、保护设施逐项逐件进行全面检查，对不符合安全调试要求的一律禁止使用。

5.3.4  对所有被检项目、器具、仪器、仪表应列表（安全检查表）做好检查记录。

5.3.5  调试前，调试负责人、技术负责人及安监人员均应到岗到位，劳动组织合理，分工明确，职责清楚。

5.3.6  调试作业指导书（或调试专项措施）、预防事故发生的安全保证措施、安全措施已编制完成报批，并已交底。

5.3.7  危险点分析及防范措施已编制完成，并交底。

5.3.8  事故发生时的应急预案措施已制定并已落实。

5.4  整套启动、移交生产前的安全审查。

5.4.1 整套启动、移交生产前应按程序复验、复查调试全过程的调试成果，发现问题或有疑问时，必须复调确认。

5.4.2  整套启动工作，必须编制启动程序，经确认无误时方可严格按照启动程序操作，启动时应设安全操作监督监护人。

5.4.3  针对现场具体情况，按启动委员会提出的安全审查要求进行审查。

6 安全审查备案

6.1 监理部在组织工程开工、转序等进行的全过程施工安全审查，应做详细记录，并将审查的时间、地点、内容及审查结果、审查负责人等作好详细记录，记录应以“安全审查表”形式登记。

6.2  施工安全审查，可根据工程进度情况，分阶段进行，施工安全审查结束，监理部应写出“施工安全审查总结报告”，工程结束时，随同其他上报资料上报公司本部备案。

重大施工措施（方案）审查制度

1. 总则

1.1 目的：为落实“安全第一，预防为主”的生产方针，防止在本变电站工程重大施工项目、重要工序、危险性、特殊性作业过程中发生意外人身伤亡事故和设备损坏事故，严格重大施工措施（方案）的审查手续，特制定本《重大施工措施（方案）审查制度》（以下简称《制度》）。

1.2 编制依据：

1.2.1国网建设有限公司变电站（换流站）工程监理安全管理工作规定。

1.2.2 电力建设安全健康与环境管理工作规定。

2. 重大施工措施（方案）审查的主要内容

2.1 措施（方案）的总平面布置是否符合安全文明施工要求，是否安全可靠可行。

2.2 措施（方案）的劳动组织是否合理，岗位分工是否明确，职责是否清楚，能否满足安全施工的需求。

2.3 措施（方案）中所选用的施工机械、设备工器具，安全设施、安全用具用品、仪器、仪表等是否经检验鉴定合格。

2.4 执行措施（方案）的安全保证措施、质量保证措施、文明施工及环境保护的保证措施，是否编制完成，是否满足施工作业全过程的需要。

2.5 特殊、危险性作业的安全措施是否编制完善。

2.6 危险点分析及预防预控措施是否明确，具体针对性强。

2.7是否提出出现危险及紧急情况时的针对性预控与应急措施，特别是重要控制环节的应急对策。

3. 重大施工措施（方案）的审批

3.1现场监理部应督促施工承包方充分识别本变电站工程的重大项目、重要工序、危险、特殊作业，并编制专项施工措施（方案），按照有关规定程序进行编制、审核、审查，经施工承包方总工程师批准后，报工程项目监理部复审同意后实施。

3.2 工程监理部接到重大施工措施（方案）报审稿后，应积极组织进行复查，安全监理工程师和总监理工程师应签署意见，审查不同意时，应退回稿件，经补充完善后，方可签署同意实施的意见。

4. 附则

4.1 本《制度》适用于本变电站工程监理部安全施工管理。

4.2 本《制度》的规定如与国家法律法规及上级规定不一致时，从其规定。

现场监理工作管理规定

一、实行上岗考勤，每天由考勤员对现场监理人员进行考勤，月终由总监理工程师审核并签字，及时报公司工程技术部。

二、监理人员有事请假，需经总监理工程师批准后方可离开现场。总监离开现场需报公司工程技术部，并征得现场甲方代表同意后方可离开。

三、设计文件资料和设备、材料的技术资料统一由兼职资料员保管，借阅时须办理借阅手续。

四、办公设备及用品按《物资管理制度》、《现场监理人员管理规定》有关规定执行。

五、监理人员要严格执行工程建设相关的法律法规和技术标准，熟悉本岗位工作范围的设计要求及验评标准，做好各道工序、各个阶段的过程控制，为项目目标的有效控制勤奋工作，树立良好的服务形象。对工作成绩突出、工程项目获得国家或地方主管部门的各类工程奖，公司按《优质工程及业务建设奖励办法》予以奖励。

六、上班时间须遵守现场工作时间制度，不准玩电脑游戏或查看股市信息等；不准未戴安全帽、穿拖鞋或穿背心进入工作现场；中午不准饮酒；非值班人员晚间22时前回归住地；在同一市区内个人手机不得变号，并保持开机状态。

七、监理人员要严格遵守监理工作职业道德，科学公正并提供优质服务，若发生违法违纪行为对工程造成经济损失或不良影响的，公司有关部门或总监理工程师接到投诉查实后，将严肃处理直至辞退。

八、及时学习、贯彻上级有关安全方面的文件、规定，确保工程安全和人身安全。

九、全体监理人员，须做到严格监理，诚信服务，认真履行岗位工作职责。

监理工作例会规定

一、监理工作例会每周召开一次，由项目总监理工程师（或总监代表）主持。

二、监理工作例会常规内容如下：

（一）检查本周监理工作例会决定事项落实情况，分析未完成事项原因，检查工程项目的安全情况、进度计划完成情况及分析工程项目质量状况。

（二）布置下周监理工作主要内容及要求等。

（三）讨论监理工作中带有共性的问题。

（四）有关问题的研究和决定（遇重大问题，应及时研究、处理、解决）。

（五）学习政治、业务技术和安全等方面的法律、法规或规定。

（六）讨论《监理工作周报》草稿，并在会议上基本定稿。

（七）传达有关主管部门、业主单位对工程的新要求，公司发放文件的解读。

三、总监理工程师（或总监代表）应对本周工作例会作必要的准备工作，对例会要求、目的明确，解决实际问题。

四、监理工作例会宜在每周最后一天进行，须保存真实完整的记录。

五、对于在工作例会中出现的（包括施工监理过程中遇到的）有关监理的重大技术问题或安全问题影响到监理合同执行中的问题时，项目总监理工程师应及时向公司有关领导或部门请示汇报，以便及时研究解决。

工地例会制度

一、工地例会应定期召开，由总监理工程师（或代表）主持。监理人员应做好记录，记录应包括：“时间、地点、主持人、参加人员、会议内容、会议决议”。会议纪要由项目监理部负责起草，并经与会各方代表签字认可。

二、工地例会前，应对本次会议商讨的问题作好充分准备。如为质量问题，应把设计依据、工艺方案、验评标准找齐吃透，并对照问题提出建议。对重大问题监理部人员应先行研究，统一意见或找有关方面先行协商后，提交会议讨论。尽量缩短会议的时间，防止无休止的争论出现。

三、每次工地例会，要求事前通知，通知中应明确会议召开时间、地点、人员（单位），会议应包括以下主要内容：

（一）检查上次例会确定的工作目标落实情况，分析未完事项原因。

（二）检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施。

（三）检查分析工程项目的安全状况、质量状况，针对存在的问题提出改进措施。

（四）检查工程量核定及工程款支付情况。

（五）解决需要协调的有关事项。

（六）其他有关事宜。

四、参加业主召开的工地例会，监理部必须事前拟出书面汇报材料，内容包括：“工程建设中“四控制、两管理、一协调”工作的情况、设备材料供货情况和存在问题、建议”。

五、总监理工程师参加业主或有关单位召开的工地例会会议，主要专业的监理人员一同参加，必要时告知公司领导派员参加。

六、工地例会明确的工作，必须列出要求完成的时间表、单位、责任人（包括配合单位责任人），以便中间督促和下次会议检查。

七、工地例会确定需要监理人员参与的工作，在会议后必须迅速落实贯彻，不要等《会议纪要》发出再安排。

八、对召开过的工程例会和专题会议，应经常对比分析会议贯彻的效果，并不断总结提高。