潍坊天恩荣辉50MWp输电线路工程

监理初检报告

常州正衡电力工程监理有限公司

潍坊天恩荣辉50MWp荒山农业光伏一体化项目监理部

2015年12月13日

| 一、检验概况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 潍坊天恩荣辉50MWp荒山农业光伏一体化项目 |  |  |  |  |  |  |
| 验 评 依 据 | - 国家标准《110kV～500KV架空送电线路施工及验收规范》（GB50233—2005） - 行业标准《110kV～500KV架空送电线路工程施工质量及评定规范 - 《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册》（2006年版） - 《工程建设标准强制性条文电力工程部分》（2006年版） - 本工程的设计图纸及业主有关规定。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 潍坊天恩荣辉综合能源有限公司 |  |  | 监理单位 | 常州正衡电力监理有限公司 |  |
| 设计单位 |  | 山东省能源建筑设计院 |  |  | 承建单位 | 山东省能源建筑设计院 |  |
| （工程规模概况） - 本工程起点为220KV宏图站，止点为35KV天恩荣辉光伏电站末端止。全线采用双回路架空线路。线路长度12.10km，路劲曲折系数为1.22。 - 本工程基础采用直柱台阶基础，共有44基，其中直线角钢塔30基，耐张角钢14基平均档距288m最大档距386m，工程采用1xJL/G1A-240/40钢芯铝绞线，地线随新建架空线路架设2根OPGW-70光缆、电缆路径随同敷设2根导引光缆芯OPGW光缆，光缆采用三芯YJV22-26/35×400型铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  |  | 开工时间 | 完工时间 |  |  | 备注 |
| 线路复测 |  |  | 2015.07.05 | 2015.09.10 |  |  |  |
| 基础开挖/浇筑 |  |  | 2015.07.06 | 2015.09.28 |  |  |  |
| 塔杆组立 |  |  | 2015.09.06 | 2015.10.30 |  |  |  |
| 架线及附件安装 |  |  | 2015.09.10 | 2015.11.01 |  |  |  |
| 验收消缺 |  |  | 2015.10.15 | 2015.11.10 |  |  |  |
| 调试送电 |  |  | 2015.11.10 | 2015.11.15 |  |  |  |

| 三、综合评价 |  |
| --- | --- |
| 质量体系及实施情况 | 工程质量管理体系完善，机构健全，在工程中能正常运转，在开工前已向监理单位进行质量体系报审，并建立了质量管理的各项制度，保证了工程质量过程管理处于良好的控制状态。 |
| 主要技术资料检查情况 | - 开工报审手续完备，设计文件齐全，满足施工需要。 - 原材料的检验及质量证明书，试验报告齐全。 - 质量验评资料、隐蔽工程签证已进行整理。 |
| 工程重点抽查情况 | 全线共有基础44基、本次报验44基，占基础总数的100%，基础质量优良，工艺美观，符合设计要求。电气元件安装牢固、可靠、连接紧密达到了验收的标准。 |
| - 五、结论 - 经监理初检认定，工程质量符合设计要求。达到了验收评定的标准。工程资料做到了与施工同步，填写正确，较为齐全、完整。监理认为具备了送电条件，监理申请业主组织整体单位工程验收。 |  |