## 设备及安装工程
设备及安装工程申请表
合同清单 | [9 empty] | 总包单位申请(盖章) |  |  | 监理单位审核(盖章) |  |  | 建设单位审定(签字)
序号 | 设备名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  |  | 合价(万元) |  |  | 数量 | 金额（万元） |  | 数量 | 金额（万元） |  | 数量 | 金额（万元）
| 第一部分 设备及安装工程 |  |  | 设备费 | 安装费 |  | 设备费 | 安装费 |  |  | 设备费 | 安装费 |  | 设备费 | 安装费 |  | 设备费 | 安装费
[5 empty] | 装置性材料 | 施工费 |  | 装置性材料 | 施工费
[7 empty] | 5844.8697 | #VALUE! | 439.9709
一 | 发电设备及安装工程 | [5 empty] | 5418.8697 | #VALUE! | 424.0709
1 | 光伏发电设备及安装
1.1 | 光伏电池本体（单晶电池组595WP/块） | 块 | 27004 | 1368.5 |  | 40 | 3695.4974 | 0 | 108.016 | 3690 | 504.9765 | 0
1.2 | 光伏电池本体（单晶电池组505WP/块） | 块 | 10002 | 1161.5 |  | 40 | 1161.7323 | 0 | 40.008 | 2574 | 298.9701 | 0
1.3 | 光伏电池本体（单晶电池组655WP/块） | 块 | 16065 | 1506.5 |  | 40 |  |  |  | 16065 | 2420.1923
1.4 | M12x240螺栓型锚栓 | 个 | 20000 |  | 5 | 2 | 0 | 10 | 4
1.5 | 支架6063-T5铝材 | t | 329 |  | 23000 | 2800 | 0 | 756.7 | 92.12
2 | 汇流及变配电设备及安装
2.1 | 组串式逆变器110kw | 台 | 190 | 29560 |  | 650 | 561.64 | 0 | 12.35 | 172 | 508.432
3 | 集线电缆线路
3.1 | PV1-F-1*4mm2 | km | 180 |  | 4000 | 3000 | 0 | 72 | 54
3.4 | ZR-YJV-0.6/1kV-3*95+1*50mm2 | km | 15.9 |  | 262558 | 8481 | 0 | 417.4672 | 13.4848
3.5 | ZR-YJV-0.6/1kV-3*120+1*70mm2 | km | 6.5 |  | 361000 | 8481 | 0 | 234.65 | 5.5126
3.6 | ZR-YJV-0.6/1kV-3*150+1*70mm3 | km | 6.5 |  | 430000 | 8481 | 0 | 279.5 | 5.5126
3.7 | ZR-YJV-0.6/1kV-3*185+1*95mm4 | km | 2.5 |  | 532000 | 9010 | 0 | 133 | 2.2525
3.8 | 电缆桥架 100×100×1.5×1.2mm×4000mm | km | 5 |  | 30000 | 1810 | 0 | 15 | 0.905
3.9 | 电缆桥架 200*100×1.5×1.2mm×4000mm | km | 4 |  | 40000 | 1810 | 0 | 16 | 0.724
3.1 | 电缆桥架 400*100×1.5×1.2mm×4000mm | km | 3 |  | 44000 | 1810 | 0 | 13.2 | 0.543
3.11 | 电缆桥架 600*100×2.0×1.5mm×4000mm | km | 1 |  | 59000 | 1810 | 0 | 5.9 | 0.181
4 | 接地
4.1 | BVR-1*16mm2 | km | 3.8 |  | 9840 | 1476 | 0 | 3.7392 | 0.56088
4.2 | BVR-1*6mm2 | km | 10.2 |  | 5310 | 796.5 | 0 | 5.4162 | 0.81243
4.3 | 接地扁钢 40*4 | km | 75 |  | 7840 | 1176 | 0 | 58.8 | 8.82
5 | 镀锌钢管
5.1 | DN25 | km | 5 |  | 20000 | 18300 | 0 | 10 | 9.15
5.2 | DN32 | km | 3 |  | 21000 | 18300 | 0 | 6.3 | 5.49
5.3 | DN100 | km | 2 |  |  | 28300 | 0 | #VALUE! | 5.66
6 | 防火材料 | 项 | 1 |  |  | 89680 | 0 | 0 | 8.968
7 | 电缆保护软管 | km | 45 |  | 10000 | 10000 | 0 | 45 | 45
二 | 升压变电设备及安装工程 | [5 empty] | 371 | 0 | 10.6
2.1 | 并网柜（户外并网柜含预制舱外壳） | 个 | 53 | 70000 |  | 2000 | 371 |  | 10.6
三 | 通信和监控系统设备及安装工程 | [5 empty] | 15 | 0 | 5
3.1 | 监控系统 | 套 | 1 | 150000 |  | 50000 | 15 |  | 5
四 | 其他设备及安装工程 | [5 empty] | 40 | 0 | 0.3
4.1 | 消防系统 | 项 | 20 | 20000 |  | 150 | 40 |  | 0.3