## 2、施工图纸会审会议纪要
施工图纸会审会议纪要
工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目 编号：
时间 | 2020-10-28 | 地点 | 业主项目部办室
主持人 | 韩凯强 | 记录人
参加单位 | 业主单位：天津中盛日电太阳能科技有限公司
设计单位：
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
施工单位：湖南省工业设备安装有限公司、天津滨海中塘建筑工程有限公司
签收
主要议题：有关施工图纸会审事宜
2020年10月28日，由天津中盛日电太阳能科技有限公司天津大港一期农业科技大棚项目部组织设计、监理、施工等单位相关人员参加，在项目部会议室进行施工图纸会审及相关问题交流并达成如下共识：
1、施工单位：施工图纸中没有农业大棚的详细加工尺寸，致使大棚骨架的加工尺寸不好确定；
业主单位：会后由业主组织监理、施工及加工厂家按照样板棚的尺寸现场实测实量后确定。
2、施工单位：给水管道的安装图纸中有Dn50的给水母管和Dn32的给水支管及DN32的球阀，但清单中只有笼统的给水管117米，故Dn32的PE给水支管及DN32的球阀需在结算中据增补；建议将DN32的球阀更改为DN25的球阀；
业主单位：同意。
3、施工单位：给水管道的安装位置，图纸中没有明确标注，也没有明确给水主管的位置；
业主单位：按照距离光伏桩内边800mm确定管道中心位置，大棚内Dn50PE给水母管两端均留接口，并用塑料袋做临时封堵，以防止泥土等杂物进入管内。
4、施工单位：给水管道的埋设深度设计为1000mm，根据当地的冻土层情况并结合当地已完成大棚的实际抗冻情况，建议将给水管道的埋设深度更改为400mm就能达到防冻要求；
业主单位：同意将给水管道的埋设深度更改为400mm。
5、施工单位：清单中缺少大棚立柱基础和农具间基础的土方工程量，应在结算中据实增补；
业主单位：同意。
6、施工单位：大棚农具间板房施工，在施工图纸中有泛水的要求，但清单中没有体现，应在结算中据实增补；
业主单位：同意。
7、施工单位：大棚立柱支撑的基础位置根据现场实测，应调整至距离大棚角钢圈基础内侧1.1-1.2米的位置；
业主单位：同意。

## 1、图纸会审会议签到表
天津大港一期农业科技大棚项目图纸会审会议签到表
时间 |  | 地点
会议主题
姓名 | 单位 | 联系电话 | 备注