防城港市防城区那良镇范河村

新农业新能源一体化分布式光伏发电项目

# 12月份工地例会会议纪要

# 编号：  FCGGF-GKXNY-GDLH-002                                    签发：

| 会议地点 | 总包会议室 |  | 会议时间 | 2024年12月18日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 | 范 广 |  |  |  |
| 会议主题： 关于工程质量、进度、安全会议 |  |  |  |  |
| 一、参加单位及人员： 建设单位：防城港港坤新能源开发有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 总包单位：安徽成和电力建设有限公司 参会人员:详见会议签到表 二、会议主要内容与决定： 2024年12月18日中午9:30, 防城港港坤新能源开发有限公司组织常州正衡电力工程监理有限公司及安徽成和电力建设有限公司召开防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化分布式光伏发电项目12月份工地例会，会议内容及决议如下： 三、建设单项项目经理范广汇报施工现场主要人员、机械、材料进场及施工进度 - 1、进场人员、机械情况: - 1.1.项目部管理人员4人，施工人员20人 - 1.2.机械设备进场情况:引孔机1台，吊车1台，拖拉机1台，挖机1台,叉车1台,满足现场施工要求 2.材料、设备到货 2.1.管桩共进场2169根(8m共1866根.7m共258根.4m共36根.9m共41根) 2.2.支架共进场11.4MW 2.3.组件共进场16424块(11.4MW) 2.4.扁铁共进场9.8T 2.5.4m2电气直流线共进场64000m 2.6.电缆共进场4610m(120mm2共497m.185mm2共3735m.240mm2共396m.485mm2共1930m) 2.7.汇流箱共进场共24个 3、工程形象进度及下周计划（根据工程进度表填写） - 3.1,一号地块除箱变外其余全部完成: - 3.2.二号地块汇流箱.箱变未施工,电缆沟回填50%其余全部完成. - 3.3.三号地块征地设计81亩,开累征地完成75亩,开累征地完成93%.三号地块管桩设计1844根,开累管桩完成125根,开累管桩完成7%.三号地块支架设计317组,开累支架完成24组,开累支架完成8% ,三号地块组件设计8876块,开累组件完成672块,开累组件完成8% , 3.4.四号地块征地设计50亩,开累完成50亩,开累完成100%.四号地块管桩设计737根,开累完成502根,开累完成 - 69%. 四号地块支架设计205组,开累支架完成107组,开累支架完成53% ,四号地块组件设计5740块,开累组件完成2576块,开累组件完成49% , - 备注:(征地开累完成235亩,管桩开累完成1965根,支架开累完成8.8MW,组件开累完成12980块,支架开累完成8.8MW,接地开累完成4240m,4m2电气直流线开累完成67400m,电缆开累完成7006m,汇流箱开累完成11个) 四、下步工作安排如下: 4,1.坤能公司尹总要求: (1)及时与公路局对接,做好顶管穿越公路环评工作(春节放假前必须完成): (2)做好春节之前安全排查工作,总包单位必须配置专职安全员排查现场安全隐患并做好安全生产中规定资料收集整理及归档工作: (3)做好三号地块及五号地块剩余征地工作: (4)根据己征土地情况,统计管桩剩余工作量,春节前管桩必须完戍: (5)一号地块围栏必须春节前必须完成: (6)春节期间必须留专人看守做好防偷防盗工作: (7)施工工地必须安装监控确保安全: (8)集电线路征地工作必须春节前完成,否则影响节后施工; (9)总包单位配合检测单位对一号地块及二号地块光伏组件隐裂检测工作: - 4.2.坤能公司王总要求: - 1.对三号地块及五号地块剩佘地块及时提供航拍便于设计出图: - 4.3..正衡监理要求: 4.3.1.对春节前需要施工节点倒排工期,前紧后松,确保完成,否则对总包单位进行考核: 4.3.2.及时完善内业资料,内业资料与施工同步进行. 4.3.3.安全文明施工常态化管理。 4.3.4.加强施工现场质量、安全巡视检查工作。 工地例会现场 |  |  |  |  |
| 主送单位 |  | 安徽成和电力建设有限公司 |  |  |
| 抄送单位 |  | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  |
| 发文单位 |  | 防城港港坤新能源开发有限公司 | 发文时间 | 2024.12.18 |