防城港市防城区那良镇范河村

新农业新能源一体化分布式光伏发电项目

# 笫11次监理例会会议纪要

# 编号：XNYGF-ZHJL-JLLH-011                               签发：

| 会议地点 | 总包会议室 |  | 会议时间 | 2024年11月10日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 | 朱友军 |  |  |  |
| 会议主题： 关于工程质量、进度、安全会议 |  |  |  |  |
| 一、参加单位及人员： 建设单位：防城港港坤新能源开发有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 总包单位：安徽成和电设力建设有限公司 参会人员:详见会议签到表 二、会议主要内容与决定： 2024年11月10日20:00, 常州正衡电力工程监理有限公司组织防城港港坤新能源开发有限公司及安徽成和电力建设有限公司召开防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化分布式光伏发电项目第十次监理例会，会议内容及决议如下： 三、总承包汇报施工现场主要人员、机械、材料进场及施工进度汇报 - 1、进场人员、机械情况: - 1.1.项目部管理人员4人，施工人员20人 - 1.2.机械设备进场情况:引孔机1台，装载机1台，拖拉机1台，挖机1台,叉车1台,满足现场施工要求 2、工程形象进度及下周计划（根据工程进度表填写） 工程名称; 总工程量; 本周计划; 本周完成; 累计完成; 下周计划. 一号地块道路工程（m2）; 180; 0; 0; 180; /. 一号地块光伏区; 场地平整(亩); 55; 0; 0; 55; /. 管桩施工(根); 625; 0; 0; 625; /. 光伏支架(组); 167; 0; 0; 167; /. 光伏组件(块); 4676; 0; 0; 4676; /. 接地扁铁(m); 1340; 0; 0; 1340; /. 电力直流线4m2(m); 36400; 0; 0; 36400; /. 电缆(m); 2396; 2085; 2085; 311; /. 二号地块道路工程（m2）; /; /; /; /; /. 二号地块光伏区; 场地平整(亩); 55; 0; 0; 55; /. 管桩施工(根); 688; 74; 74; 688; /. 光伏支架(组); 183; 66; 66; 115; 68. 光伏组件(块); 5124; 1552; 1552; 3092; 2032. 接地扁铁(m); 2400; 1350; 1350; 1550; 950. 电力直流线4m2(m); 24500; 3200; 3200; 3200; 21300. 三号地块道路工程（m2）. 三号地块光伏区; 场地平整(亩); 133; 44; 44; 55; 78. 管桩施工(根). 四号地块道路工程（m2）. 四号地块光伏区; 场地平整(亩); 58; 5; 5; 25; 33. 管桩施工(根). 3.材料、设备到货 序号; 设备名称; 总量; 本周计划; 本周到货; 累计到货; 下周计划. 01; －号地块管桩(根); 625; 0; 0; 625; /. 02; －号地块支架(mw); 3.3; 0; 0; 3.3; /. 03; －号地块组件(块); 4676; 0; 0; 4676; /. 04; －号地块电力直流线4m2(m); 40000; 0; 0; 40000; /. 05; －号地块接地扁铁(T); 2.73; 0; 0; 2.73; /. 06; －号地块电缆(m); 2396; 2396; 2396; 2396; /. 07; －号地块汇流箱(个); 11; 11; 11; 11; /. 08; 二地块管桩(根); 688; 0; 0; 688; /. 09; 二号地块支架(mw). 10; 二号地块组件(块). 11; 二号地块接地扁铁(T); 3.1; 3.1; 3.3; 3.1; /. 12; 二号地块电力直流线4m2(m). - 四、需建设单位协调问题: 1.三号、四号地块道路较窄,材料进场受到影响 2.三号、四号地块部分红划内桂树征地问题 五、监理对下周工作安排如下: 1.加强施工现场质量及安全巡视检查工作； 2.对一号地块光伏支架安装外形尺寸、安装方向、位置、垂直度、角度、检查； 3.对一号地块组件外形尺寸、角度、组件边缘高差、平整度、安装形式、安装标高检查； - 4.严格执行监理报验程序，对验收不合格或未经验收擅自进入下一道工序,立即下发通知单并报告建设单位； - 5.对4m2电力直流线及电缆展放,检查直流线及电缆规格和材质是否合格,检查电线敫设方式.线路走向.弯曲半径是否合格,电缆绝缘性能是否符合要求,是否存在生锈.破损问题 6.对进场材料开箱验收,及现场见证试验工作。 - 六丶 建设单位要求如下: - 1.施工现汤安全质量常态化管理: - 2.三.四.五号地块可施工范围内有坟头施工及时避开: - 3.三、四号地块平整场地垃圾及时外运: - 4.内业资料与施工同步进行: - 5、二号地块电缆、汇流箱及零散件全部进场。 6.及时与公路局对接,做好顶管穿越公路环评工作: 7.施工现场质量.安全常态化管理:: 8.对一号地块汇流箱电压及时检测,电缆电阻检测合格后及时回填: - 。 第11次例会现场 |
| 主送单位 |  | 安徽成和电力建设有限公司 |  |  |
| 抄送单位 |  | 防城港港坤新能源开发有限公司 |  |  |
| 发文单位 |  | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 发文时间 | 2024.11.10 |