通威渔光一体如东有限公司

通威如东南通外农10MWp渔光一体电站项目建设周报

2016年8期

| 项目：通威如东南通外农10MWp渔光一体电站项目 |  |  |  |  |  |  |  | 填报周期：2016年12月29日－2017年01月04日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目总体建设进度汇总： 1、进场道路共计（／）公里，已完成（／）公里，完成总量（／）%。场内道路平整并压实共计（/）公里，已完成（/）公里，完成总量（/）%。 2、管桩基础放点（9985）点，累计完成（9985）点，完成总量（100）%； 3、管桩基础打桩（9985）根，累计完成（7562）根，完成总量（75.73）%； 3、支架安装完成（8.3）MWp，完成总量（32.2）%； 4、组件安装完成（2.51）MWp，完成总量（10）%； 5、箱变基础总计（15）基，开挖完成（15）基，砼浇筑完成（15）基，箱逆变器安装完成总量（26.66）%； 6、逆变器（251）台，累计完成（）台，完成总量（）%； 7、汇流箱（269）台，累计完成（）台，完成总量（）%； 8、高压电缆敷设完成； 9、电缆沟土方回填完成； 10、1*4电缆放线（15）区，累计完成（4）区，完成总量（26.66）%； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本周工程建设工作内容及完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、场内桩基施工 |  | 打桩223根。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、支架及组件安装 |  | 支架安装8.3MWp。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、逆变器及箱变 |  | 逆变器开始安装；箱变未到货 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、现场调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、出图情况 |  | 图纸不全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、设备到货情况 |  | 系统名称 |  |  | 计划到货日期 |  | 实际到货日期 |  |  | 本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施 |
|  |  | 支架 |  |  | 2016年11月21日---2017年01月10日 |  |  |  |  |  |
|  |  | 组件 |  |  | 2016年12月03日---2017年01月20日 |  |  |  |  |  |
|  |  | 逆变器 |  |  | 11月15日--11月25日 |  | 11月16日 |  |  |  |
|  |  | 箱变 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 升压站开关柜设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆设备 |  |  | 2016年11月16日--2016年12月09日 |  | 11月17日 |  |  |  |
| 11、人员/机械情况 |  | 本周监理人员3人、场内施工土建18人、光伏区打桩12人。桩机2台，吊车1台，挖掘机1台。拖拉机3台，叉车1台，支架安装60人，电气30人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主节点 |  | 计划日期 |  | 调整日期 |  | 完成日期 |  |  | 延误原因及赶工措施（简述） |  |
| 1、首个基础施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、首套组件安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、线路倒送电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、首个发电单元并网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、全容量并网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、主要协调问题及解决情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提出需要协调的问题 | - 剩余箱变供货 - 剩余管桩尽快供货，以最快的速度将管桩打完 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未解决的协调问题解决进展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、下周计划主要工作内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、组件区域工程 |  |  | 打桩施工、组件安装、电缆敷设、桥架安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、逆变/箱变工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：  胡江波   审核人：  唐   剑 时间：  2016年11月16日