监  理  周  报

工程名称： 杭州湾奔多实业有限公司4.8MW屋顶光伏发电项目

2016年 12月09 第 3 期

内容提要：

工程进度

主要监理工作

工程存在问题及建议

下周监理工作安排

项目监理部（章）：

总监理工程师：

报告日期：  2016年12月09日

工程名称：杭州湾奔多实业有限公司4.8MW屋顶光伏发电项目

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程进度

| 杭州湾奔多实业有限公司4.8MW屋顶光伏发电项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 序号 | 分项工程 | 施工内容 | 已完成工程量 |  |
| 中设无锡机械设备工程有限公司 |  | 本周作业安排 |  |  |  |
|  | 1 | 夹具的安装 | 6#厂房屋面夹具的安装 |  | 6#厂房夹具安装完成70% |
|  | 2 | 钢结构车棚基础 | 钢结构车棚基础的开挖 | 钢结构车棚基础的开挖已完成95% |  |
|  | 3 | 开关站主体项目施工 | 开关站外墙的砌砖 | 开关站外墙的砌砖已完成该项的25% |  |
|  |  | 下周作业安排 |  |  |  |
|  | 1 | 钢结构车棚基础 | 钢结构车棚基础浇筑 |  |  |
|  | 2 | 开关站外线的顶管 | 开关站外线的顶管 |  |  |
|  | 3 | 开关站主体工程 | 开关站外墙砌砖完成100% |  |  |
|  | 4 | 组件的安装 | 6#厂房组件开始安装 |  |  |

- 主要监理工作

1、监理单位要求施工单位进场所需要提交的资料进行汇集，施工单位尽快报审；现已进入冬季施工，希望施工方能加强冬季安全管理。

2、对施工现场的作业进行安全管控，对违反安全规范的操作行为予以制止。

3、检查到场的施工材料、部分材料送至检测站进行检验，要求施工方提供合格的材料手续。

4、督促中设无锡单位加强现场施工进度的管控，及时上报后期工期计划及材料设备的到厂计划。

- 工程存在的问题及建议

1、内业资料，跟不上现场实际施工。

2、总包方组件进场缓慢，影响后续施工。

3、外线施工没施工进度安排，未给出详细的施工作业方案。

4、总包方未上报设备供货计划，影响施工队的作业安排。

5、钢结构车棚图纸存在部分问题影响后续施工。

四、下周监理工作安排

1、 加强施工进度的管控，确保开关站屋顶防水作业施工全部完成，立柱及女儿墙模板的拆除，监督好模板拆除时现场的安全工作。督促钢结构车棚的施工进度基础开挖完成100%，基础浇筑完成35%。

2、督促施工单位严格按照施工工序施工。

3、严格施工质量，及时发现施工过程中的质量问题，消除各种因质量造成的安全隐患。

4、督促施工单位及时上交施工资料报验。

5、督促施工单位及时上交工作进度安排及后续施工所需的组件、夹具等设备情况的.

6、督促施工队在12月12日前完成外线顶管的作业。

常州正衡电力工程监理有限公司

杭州湾奔多实业有限公司4.8MW屋面光伏发电项目

2016年12月09日