盘县老黑山50MW太阳能光伏电站

项目周报

（第三十六期）

2017年12月23日

-

2017年12月29日

盘县老黑山50MW太阳能光伏电站监理项目部

2017年12月29日

1、本周项目进展情况

1）施工准备工作及手续办理

| 序号 | 项目手续 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目核准批复文件/项目备案文件 | 完成 |
| 2 | 可研报告评审意见 | 完成 |
| 3 | 项目规划选址意见 | 完成 |
| 4 | 建设用地土地预审批复 | 完成 |
| 5 | 项目用地涉及林地情况说明 | 完成 |
| 6 | 临时占用林地可行性研究报告（林勘报告） | 完成 |
| 7 | 林勘报告评审意见 | 完成 |
| 8 | 项目接入系统方案审查意见 | 完成 |
| 9 | 送出线路可研报告 | 完成 |
| 10 | 送出线路路径方案审批意见 | 完成 |
| 11 | 地质灾害危险性评估报告及附图 | 完成 |
| 12 | 矿产压覆报告 | 完成 |
| 13 | 项目水土保持方案的批复 | 完成 |
| 14 | 建设项目环境影响评价报告表 | 完成 |
| 15 | 环评批复意见 | 完成 |
| 16 | 防洪评价报告 | 完成 |
| 17 | 并网协议 | 完成 |
| 18 | 调度命名及编号 | 完成 |
| 19 | 并网调度协议 | 完成 |
| 20 | 供用电合同 | 完成 |
| 21 | 电价批复 | 完成 |
| 22 | 质监报告 | 完成 |

- 设计工作

全部图纸电子版到场，能满足施工需要。

- 土建工程

光伏区部分：1）场平（清皮）完成59MW；2）钻孔累计完成48.5MW；3）浇筑累计完成48.5MW；4）电缆井砌筑完成80%；5）电缆沟土方回填完成80%；6）场区围栏栏杆基础浇筑完成80%；7）光伏区场区围栏进出口大门安装完成80%；8）光伏区箱逆变设备基础平台护栏安装完成80%；9）光伏区1#至5#方阵场区排水沟修复完成100%；10）光伏区8#、9#、22#至25#方阵场区直流电缆穿管敷设完成；11）1#至5#方阵场区直流电缆穿管敷设整改完成；

升压站部分：1、电气综合楼：1）主体完成；2)装饰装修完成；3）建筑电气完成；4）给排水完成；5）通风与采暖完成；

2、生产办公楼：1）主体完成；2）装饰装修完成；3）建筑电气完成；4）给排水完成；5）通风与采暖完成；6）室内墙面裂纹修复完成；

3.室外：1）道路和围墙检修完成100%；2）道路硬化完成；3）绿化工程施工完成；4)消防室内装饰装修完成；5）护坡施工完成100%；6）SVG设备基础封堵以及消防小间外墙面粉刷完成100%；7）室外道路旁警示标牌安装完成；8）大门项目名称标识安装完成；8）安全警示标牌安装完成；

- 机电安装工程

升压站：1）主变联调完成，接地完成；2）高压柜联调，管母安装完成；3）二次自动化设备联调完成；4）SVG联调完成，接地完成；5）接地变联调完成，接地完成；6）成套送出装置联调完成；7）电气设备命名标牌粘贴完成；8）站内电气设备已全部带电运行并进行了隔离；

光伏区：1）支架安装完成48MW;2）组件安装完成48MW；3）箱逆变设备就位完成20台；4）直流电缆完成80%；5）汇流箱完成80%；6）集电线路完成80%；7）场内接地完成80%；8）箱逆变设备监控设备基础浇筑完成80%，监控设备安装完成36%；

- 送出工程

已完成。

- 主设备到货情况

| 序号 | 名称/型号 | 总数量 | 本周到货 | 累计到货 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组件/270Wp | 226600片 | 片 | 217320片 | 亿晶光电、东方日升、中节能 |
| 2 | 支架 | 100% |  | 98% | 青岛泰升 |
| 3 | 逆变器 | 25台 |  | 25台 | 上能电气 |
| 4 | 箱式变压器/CP-2000-B-OD/35/Y) | 25台 |  | 25台 | 中电电气 |
| 5 | 灌注桩 | 47960根 | 根 | 47960根 | 中建五洲（三厂） |
| 6 | 汇流箱 | 650台 | 台 | 640台 | 上能电气 |
| 7 | 一次柜 | 8面 |  | 8面 | 环宇集团 |
| 8 | 二次柜 | 42面 | 面 | 42面 | 南自 |
| 9 | 主变 | 1台 |  | 1台 | 云变 |
| 10 | 隔离开关 | 3组 |  | 3组 | 西安金叶 |
| 11 | 避雷器 | 3台 |  | 3台 |  |
| 12 | 断路器 | 1台 |  | 1台 |  |
| 13 | SVG | 1套 |  | 1套 | 南自 |
| 14 | 高/低压预装式变电站/（ZBW-12/0.4） | 1套 |  | 1套 | 贵阳佳成 |
| 15 | 串联电抗器 | 3台 |  | 3台 | 经纬正能 |
| 16 | 支柱绝缘子 | 2件 |  | 2件 |  |
| 17 | 接地变 | 1套 |  | 1套 | 浙江日新 |

- 安全、文明生产情况

- 1）电气设备铭牌不清晰，存在脱落的现象；2）北区监控系统未安装； 3）安全防护网检修。

- 阶段验收

2、下周工作计划

1）土建工程

光伏区部分：汇流箱问题排查，接地闭环检查。东区复工前准备工作。

- 机电安装工程

- 存在问题及需要协调事宜

- 因天气原因无法实施工作计划。

- 2）因林业局要求，光伏东区12MW暂停施工。

- 里程碑节点执行情况

| 里程碑节点名称 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 首个光伏发电单元基础开始施工 | 2017年3月22日 |  |
| 首个光伏发电单元开始安装 | 2017年5月8日 |  |
| 开关站基础开始浇筑 | 2017年3月18日 |  |
| 综合楼屋面封顶 | 2017年4月4日 |  |
| 开关站受电 | 2017年6月29日 |  |
| 首个光伏发电单元发电 | 2017年6月30日 |  |
| 全部光伏发电单元整套启动开始240小时并网试运行 |  |  |
| 项目整体正式移交生产 |  |  |