编号：NBHS-ZB-201704-5

监 理 周 报

工程名称：宁波杭州湾新区跨境电商仓储（一期）光伏电站建设项目

2017年4月 第五期

总监理工程师：\_戚 平\_

监理项目部（章）

报告日期：2017年4月5日

监 理 周 报

**一、** 本周工程实施情况

本周现场施工人员约为25人左右，其中安装队伍约14人，作业区域未1#、2#屋面组件安装，桥架制作安装。土建队伍8人左右，作业区域为现场箱变基础拆模、及厂区电缆沟表面回填、道路清扫等工作。

1、施工进度：

（1）安装：目前为止3#、4#屋面组件安装完毕，1#剩余20%未完成，2#屋面剩余30%未安装（剩余约3天内完成）

（2）桥架安装：3个彩钢瓦屋面基本完成安装，1#屋面正在安装中

（3）组件接地施工：未开展

（4） 土建：4个箱变基础均已完成且已拆模，各电缆井也已抹灰，道路清扫基本完毕

2.材料到货情况：

1.各箱变设备未到场

2.光伏电缆（小线）等均未到场

1. 工程资料情况

未上报各施工资料

3、质量、安全情况

（1）施工人员安全意识整体良好，都能佩戴安全帽进行施工，屋面吸烟数量减少（也有极少数）

（2）各箱变基础均出现少许蜂窝麻面现象，已安排进行整改修复了

（3）3#屋面出现两处漏水现象，施工单位需进行修复

**二、**本周监理工作情况

1、工程进度控制方面的工作情况

施工单位未提供各材料具体到场计划及人员安排，我监理人员不能及时掌握每天施工、材料到货等情况（多次告知）

2 、工程质量控制方面的工作情况

各箱变基础均结束（出现少许蜂窝麻面，已修复）3#屋面出现漏水现象（已告知）

3、安全生产管理方面的工作情况

我监理部和人员进驻项目以来，以会议纪要和工作联系单形式要求总包单位上报施工的安全文明施工方案和应急预案。对施工现场的安全防护措施、特种设备作业的安全防护措施以及施工过程中安全文明做了逐一核对和要求。对阴雨天和高温天施工加以要求和督促有关事项。

4、 下周监理工作重点

4.1 在工程管理方面的监理工作重点

1、继续催促施工按计划节点进行推进。

2、对施工质量现场安全情况进行把关

4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点

1、及时完善监理过程的文件编写和保存；

3、及时配合建设单位完善安全考核、出勤制度等资料。

常州正衡电力工程监理有限公司

宁波杭州湾新区跨境电商仓储（一期）光伏电站建设项目监理部

2017年4月5日

