正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 5月                   002 期

| 项目：绿源电动车江苏有限公司屋顶5MW分布式光伏发电项目 |  |  |  |  |  |  |  | 填报周期： 2017年 5 月 6 日— 5月 12 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目总体建设进度汇总： 屋面支架已安装完成。 屋面现在正在进行接地扁钢连接工程。 1#.2#车间立柱加固现场情况复杂，工程季度缓慢。 目前加固的工期滞后，后期仍需赶工，处于赶工状态。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本周工程建设工作内容及完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、道路工程 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、开关站/升压站 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、综合楼/附属建筑 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、场内桩基施工 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、支架及组件安装 |  | 支架安装已安装完成，做支架接地扁钢连接工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、逆变器及箱变 |  | 一次舱、二次舱、箱变基础正在施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、送出工程（含对侧） |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、现场调试 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、出图情况 |  | 图纸不全，部分图纸有电子档 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、设备到货情况 |  | 系统名称 |  |  | 计划到货日期 |  | 实际到货日期 |  |  | 本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施 |
|  |  | 侧压块 |  |  |  |  | 20170506 |  |  | 4180 |
| 11、人员/机械情况 |  | 屋面施工人员36人，加固人员7人，土建7人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主节点 |  | 计划日期 |  | 调整日期 |  | 完成日期 |  |  | 延误原因及赶工措施（简述） |  |
| 1、首个基础施工 |  | 20170518 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、首套组件安装 |  | 20170520 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、线路倒送电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、首个发电单元并网 |  | 20170630 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、全容量并网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、主要协调问题及解决情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提出需要协调的问题 | 蓝图未出，绿源车间加固情况复杂，工期紧张。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未解决的协调问题解决进展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、下周计划主要工作内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、道路工程 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、综合楼工程 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、升压站及开关站工程 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、组件区域工程 |  |  | 组件支架安装完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、逆变/箱变工程 |  |  | 一次舱、二次舱、箱变基础施工。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、外线工程 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、其他 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：  李波       审核人：   李云        时间： 2017     年   5 月   12   日

工程现场照片（含文字描述）：