正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 5月                   001 期

| 项目：联合优化3.3MW分布式光伏发电项目 |  |  |  |  |  |  |  | 填报周期： 2017年 5 月 1 日— 5月 5 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目总体建设进度汇总： 彩钢瓦屋面的支架，电缆桥架，接地扁钢施工完成。 一次舱、二次舱、1#、2#箱变基础施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本周工程建设工作内容及完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、道路工程 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、开关站/升压站 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、综合楼/附属建筑 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、场内桩基施工 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、支架及组件安装 |  | 彩钢瓦屋面支架，电缆桥架，接地扁钢施工完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、逆变器及箱变 |  | 一次舱、二次舱、1#、2#箱变基础施工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、送出工程（含对侧） |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、现场调试 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、出图情况 |  | 图纸不全，部分图纸有电子档 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、设备到货情况 |  | 系统名称 |  |  | 计划到货日期 |  | 实际到货日期 |  |  | 本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施 |
|  |  | 侧压块 |  |  |  |  | 20170502 |  |  | 2010 |
| 11、人员/机械情况 |  | 土建施工人员8人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主节点 |  | 计划日期 |  | 调整日期 |  | 完成日期 |  |  | 延误原因及赶工措施（简述） |  |
| 1、首个基础施工 |  | 20170518 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、首套组件安装 |  | 20170520 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、线路倒送电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、首个发电单元并网 |  | 20170630 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、全容量并网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、主要协调问题及解决情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提出需要协调的问题 | 蓝图未出，水泥屋面的支架，组件，电缆未到货，需要跟厂家沟通。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未解决的协调问题解决进展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、下周计划主要工作内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、道路工程 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、综合楼工程 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、升压站及开关站工程 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、组件区域工程 |  |  | 彩钢瓦屋面组件支架、电缆桥架、接地扁钢施工完成。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、逆变/箱变工程 |  |  | 一次舱、二次舱、1#、2#箱变基础施工。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、外线工程 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、其他 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：  李云       审核人：           时间： 2017     年   5 月    5日

工程现场照片（含文字描述）：