## Sheet1
汨罗2×20兆瓦渔光互补扶贫项目监理部第十六周工作台账 填表日期：2020.04.19
项目基本信息
1、项目名称：汨罗2×20兆瓦渔光互补扶贫项目 2、项目地点：湖南省汨罗市白塘镇南河坝和双河坝 3、业主单位：汨罗上电柏棠新能源有限公司 4、监理人员：监理项目负责人 黄永革 ，其他监理人员 王磊 ，合同约定监理人员数量： 3 人； 5、市场人员： 6、监理周期： 2018.04.01～2020.03.31 共 24 月 或 / 天 或 / 人.月 或 / 人.天； 7、车辆配备：汽车 / 辆/摩托车 1 辆/电动车 / 辆。
综合管理类
1、截止本周已用监理时间 22 月 或 / 天 或 / 人月 或 / 人天； 2、本周提交 期监理费付款申请 万元，累计提交 期监理费付款申请 万元； 3、本周产生监理费用 元，累计产生监理费用 元； 4、本周监理人员请假情况： 姓名： / 本周请假 / 天，累计请假 / 天
监理项目部工作类
序号 | 类别 | 名称 | 本周产生数量 | 累计数量 | 备注
1 | 文件审查 | 开工报告 | 0 | 3 | 包括外线
|  | 施工组织设计 | 0 | 3 | 包括外线
|  | 图纸会审 | 0 | 2
|  | 分包单位资质 | 0 | 3
|  | 专项施工方案 | 0 | 19
|  | 施工管理制度 | 0 | 3
|  | 工程控制网测量 | 0 | 4
|  | 施工质量验收及评定范围划分 | 0 | 4
|  | 分项/分部工程质量报验 | 0 | 15 | 分部工程
|  | 单位（子单位）工程质量报审 | 0 | 3
|  | 工程质量中间验收申请 | 0 | 0
|  | 试品/试件试验报告报验 | 0 | 62
|  | 调试报告报审 | 0 | 0
|  | 施工项目部管理人员资格报审 | 0 | 4 | 包括分包
|  | 主要施工机械/工器具/安全用具报审 | 0 | 2
|  | 特殊工种/特殊工作人员报审 | 0 | 2
|  | 主要测量计量器具/试验设备检验报审 | 0 | 2
|  | 大中型施工机械进场/出场申报 | 0 | 0
|  | 工程进度款报审 | 0 | 3
|  | 施工进度计划报审 | 0 | 0
|  | 变更工期报审 | 0 | 0
|  | 主要材料及构配件供货商资质报审 | 0 | 23
|  | 工程材料/构配件/设备进场报审 | 0 | 23
|  | 初步竣工验收申请 | 0 | 0
|  | 工程变更申请单 | 0 | 0
|  | 强制性条文执行计划报 审 | 0 | 1
|  | 试验（检测）单位资质报审 | 0 | 2
2 | 巡视 | 监理巡视记录 | 0 | 94 | 检查记录表
3 | 见证取样 | 见证取样记录 | 0 | 62
4 | 旁站 | 质量旁站记录 | 0 | 101
|  | 安全旁站记录 | 0 | 56
5 | 平行检验 | 原材料平行检验记录 | 0 | 4
|  | 设备平行检验记录 | 0 | 0
|  | 工序平行检验记录 | 0 | 90
6 | 签发文件 | 签发会议纪要 | 0 | 64
|  | 签发监理工作联系单 | 0 | 27
7 | 监理指令 | 监理通知单 | 安全类 0 | 安全类 11 | 闭环 10 份
|  |  | 质量类 0 | 质量类 52 | 闭环 51 份
|  |  | 进度类 0 | 进度类 1 | 闭环 1 份
|  | 工程暂停令 | 0 | 1 | 春节放假
8 | 监理签证 | 检验批验收 | 0 | 52
|  | 分项工程验收 | 0 | 75
|  | 分部工程验收 | 0 | 25
|  | 隐蔽工程验收 | 0 | 4
|  | 工程技术变更 | 0 | 0
|  | 工程经济变更 | 0 | 0
|  | 工程款结算 | 0 | 2 | 进度款
9 | 会议 | 工地例会 | 0 | 58
|  | 专题会议 | 1 | 6
10 | 监理文件编审批 | 监理规划 | 0 | 1
|  | 监理细则 | 0 | 5
|  | 监理工作制度 | 0 | 9 | 其它综合
|  | 监理日志 | 7 | 636 | 天
|  | 监理周报 | 1 | 94
|  | 监理月报 | 0 | 22
|  | 监理 验收方案 | 0 | 0
|  | 监理 验收报告 | 0 | 0
|  | 质量评估报告 | 0 | 0
|  | 监理总结 | 0 | 0
填表说明： 此表由监理项目负责人或指定专人每周更新一次，每周一上午12点前由负责人在“钉钉”随同周报一起上传，同时上传“监理云—信息管理—监理单位—监理周报”。