正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2019 年  2  期

| 上海航天电子通讯设备研究所1MWp分布式光伏发电项目 |  |  |  |  |  |  | 填报周期： 2019 年 1 月 16 日— 1月 22 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项目总体建设进度汇总： 1；屋面混凝土模块制作，完成100% 2；屋面支架安装，完成20% 3；项目总体进度5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本周工程建设工作内容及完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、屋面支架模块制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、开关站/升压站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、综合楼/附属建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、场内桩基施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、支架及组件安装 |  | 试验楼，食堂楼，产品总装试验楼，电装调试楼，科研办公楼5个屋面支架安装。完成20% |  |  |  |  |  |  |
| 6、逆变器及箱变 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、送出工程（含对侧） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、现场调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、出图情况 |  | 无蓝图，只有电子版图纸。 |  |  |  |  |  |  |
| 10、设备到货情况 |  | 系统名称 |  | 计划到货日期 |  | 实际到货日期 |  | 本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施 |
|  |  | 支架材料 |  | 2019.1.16 |  | 2019.1.16 |  | 到货50% |
| 11、人员/机械情况 |  | 施工人员18人，临时吊车一辆。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主节点 |  | 计划日期 |  |  | 调整日期 | 完成日期 |  | 延误原因及赶工措施（简述） |
| 1、支架模块制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、瓦夹，导轨支架安装 |  | 2019.1．22 |  |  |  | 2019.1.22 |  | 无 |
| 3、线路倒送电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、首个发电单元并网 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、全容量并网 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、主要协调问题及解决情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提出需要协调的问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未解决的协调问题解决进展 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、下周计划主要工作内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、综合楼工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、升压站及开关站工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、组件区域工程 |  |  | 支架材料进场，支架安装。 |  |  |  |  |  |
| 5、逆变/箱变工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、外线工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：         审核人：           时间：      年    月    日

工程现场照片（含文字描述）：