## Sheet1
华能共和5万千瓦风电项目监理部第36周工作台账 填表日期：2020年03月22日
项目基本信息
1、项目名称：华能共和5万千瓦风电项目 2、项目地点：青海省海南藏族自治州共和县塘格木镇浪娘村 3、业主单位：共和华能太阳能发电有限公司 4、监理人员：监理项目负责人 刘士发 ，其他监理人员 李士中、房立华、刘晨瑞 ，合同约定监理人员数量： 8 人； 5、市场人员：田大超 6、监理周期： 40周 共 9 月 或 269 天 或 人.月 或 人.天； 7、车辆配备：汽车 1 辆/摩托车 辆/电动车 辆。
综合管理类
1、截止本周已用监理时间 9 月 或 269 天 或 3 人月 或 人天； 2、本周提交 期监理费付款申请 万元，累计提交 两 期监理费付款申请 34.125 万元； 3、本周产生监理费用 元，累计产生监理费用 元； 4、本周监理人员请假情况： 姓名： 本周请假 天，累计请假 天 姓名： 本周请假 天，累计请假 天 姓名： 本周请假 天，累计请假 天
监理项目部工作类
序号 | 类别 | 名称 | 本周产生数量 | 累计数量 | 备注
1 | 文件审查 | 开工报告 |  | 1
|  | 施工组织设计 |  | 1
|  | 图纸会审 |  | 5
|  | 分包单位资质 |  | 0
|  | 专项施工方案 |  | 27
|  | 施工管理制度 |  | 12
|  | 工程控制网测量 |  | 4
|  | 施工质量验收及评定范围划分 |  | 1
|  | 分项/分部工程质量报验 |  | 380
|  | 单位（子单位）工程质量报审 |  | 25
|  | 工程质量中间验收申请 |  | 15
|  | 试品/试件试验报告报验 |  | 52
调试报告报审
|  | 施工项目部管理人员资格报审 |  | 2
|  | 主要施工机械/工器具/安全用具报审 |  | 5
|  | 特殊工种/特殊工作人员报审 |  | 6
|  | 主要测量计量器具/试验设备检验报审 |  | 3
|  | 大中型施工机械进场/出场申报 |  | 3
|  | 工程进度款报审 |  | 3
|  | 施工进度计划报审 |  | 4
变更工期报审
|  | 主要材料及构配件供货商资质报审 |  | 16
|  | 工程材料/构配件/设备进场报审 |  | 25
初步竣工验收申请
|  | 工程变更申请单 |  | 4
|  | 强制性条文执行计划报 审 |  | 22
|  | 试验（检测）单位资质报审 |  | 3
2 | 巡视 | 监理巡视记录 | 4 | 63
3 | 见证取样 | 见证取样记录 |  | 55
4 | 旁站 | 质量旁站记录 |  | 119
|  | 安全旁站记录 | 1 | 78
5 | 平行检验 | 原材料平行检验记录 |  | 34
|  | 设备平行检验记录 |  | 42
|  | 工序平行检验记录 |  | 123
6 | 签发文件 | 签发会议纪要 | 1 | 35
|  | 签发监理工作联系单 |  | 1
7 | 监理指令 | 监理通知单 | 安全类 | 安全类13 | 闭环 9 份
|  |  | 质量类 | 质量类25 | 闭环 16 份
|  |  | 进度类 2 | 进度类13 | 闭环 5 份
工程暂停令
8 | 监理签证 | 检验批验收 |  | 601
|  | 分项工程验收 |  | 398
|  | 分部工程验收 |  | 59
|  | 隐蔽工程验收 |  | 147
|  | 工程技术变更 |  | 7
工程经济变更
|  | 工程款结算 |  | 2
9 | 会议 | 工地例会 |  | 33
|  | 专题会议 |  | 6
10 | 监理文件编审批 | 监理规划 |  | 1
|  | 监理细则 |  | 6
|  | 监理工作制度 |  | 1
|  | 监理日志 | 7 | 255
|  | 监理周报 | 1 | 38
|  | 监理月报 |  | 8
监理 验收方案
监理 验收报告
质量评估报告
监理总结
填表说明： 此表由监理项目负责人或指定专人每周更新一次，每周一上午12点前由负责人在“钉钉”随同周报一起上传，同时上传“监理云—信息管理—监理单位—监理周报”。