## Sheet1
淮南北鑫谢家集20MWp渔光互补光伏电站项目监理部第5周工作台账 填表日期：2019.11.22
项目基本信息
1、项目名称：淮南北鑫谢家集20MWp渔光互补光伏电站项目 2、项目地点：淮南市谢家集区孤堆乡许桥村水库 3、业主单位：环联巨能电力工程设计有限公司 4、监理人员：监理项目负责人 王明官 ，其他监理人员 闫率、刘俊俊 ，合同约定监理人员数量： 3 人； 5、市场人员： 李俊平 6、监理周期： 共 5个 月 或 天 或 人.月 或 人.天； 7、车辆配备：汽车 辆/摩托车 辆/电动车 1 辆。
综合管理类
1、截止本周已用监理时间 2 月 或 天 或 人月 或 人天； 2、本周提交 期监理费付款申请 万元，累计提交 3 期监理费付款申请 6.84 万元； 3、本周产生监理费用 0 元，累计产生监理费用 1565.4 元； 4、本周监理人员请假情况： 姓名： 王明官 本周请假 0 天，累计请假 0 天 姓名： 闫率 本周请假 0 天，累计请假 0 天 姓名： 刘俊俊 本周请假 0 天，累计请假 0 天
监理项目部工作类
序号 | 类别 | 名称 | 本周产生数量 | 累计数量 | 备注
1 | 文件审查 | 开工报告 | 0 | 0 | 材料送检报告未提交
|  | 施工组织设计 | 0 | 3
|  | 图纸会审 | 0 | 1
|  | 分包单位资质 | 0 | 3
|  | 专项施工方案 | 0 | 3
|  | 施工管理制度 | 0 | 3
|  | 工程控制网测量 | 0 | 1
|  | 施工质量验收及评定范围划分 | 0 | 3
|  | 分项/分部工程质量报验 | 0 | 292
|  | 单位（子单位）工程质量报审 | 0 | 2
|  | 工程质量中间验收申请 | 0 | 0
|  | 试品/试件试验报告报验 | 0 | 8
|  | 调试报告报审 | 0 | 0
|  | 施工项目部管理人员资格报审 | 0 | 2
|  | 主要施工机械/工器具/安全用具报审 | 0 | 2
|  | 特殊工种/特殊工作人员报审 | 0 | 3
|  | 主要测量计量器具/试验设备检验报审 | 0 | 2
|  | 大中型施工机械进场/出场申报 | 0 | 2
|  | 工程进度款报审 | 0 | 4
|  | 施工进度计划报审 | 0 | 3
|  | 变更工期报审 | 0 | 0
|  | 主要材料及构配件供货商资质报审 | 0 | 2
|  | 工程材料/构配件/设备进场报审 | 0 | 9
|  | 初步竣工验收申请 | 0 | 0
|  | 工程变更申请单 | 0 | 0
|  | 强制性条文执行计划报 审 | 0 | 0
|  | 试验（检测）单位资质报审 | 0 | 2
2 | 巡视 | 监理巡视记录 | 8 | 113
3 | 见证取样 | 见证取样记录 | 0 | 3
4 | 旁站 | 质量旁站记录 | 0 | 29
|  | 安全旁站记录 | 0 | 15
5 | 平行检验 | 原材料平行检验记录 | 0 | 0
|  | 设备平行检验记录 | 0 | 0
|  | 工序平行检验记录 | 0 | 29
6 | 签发文件 | 签发会议纪要 | 1 | 16
|  | 签发监理工作联系单 | 0 | 11
7 | 监理指令 | 监理通知单 | 安全类0份 | 安全类2份 | 闭环 2 份
|  |  | 质量类0份 | 质量类5份 | 闭环 5 份
|  |  | 进度类0份 | 进度类2份 | 闭环 2 份
|  | 工程暂停令 | 0 | 0
8 | 监理签证 | 检验批验收 | 0 | 278
|  | 分项工程验收 | 0 | 258
|  | 分部工程验收 | 0 | 35
|  | 隐蔽工程验收 | 0 | 38
|  | 工程技术变更 | 0 | 0
|  | 工程经济变更 | 0 | 0
|  | 工程款结算 | 0 | 3
9 | 会议 | 工地例会 | 1 | 16
|  | 专题会议 | 0 | 5
10 | 监理文件编审批 | 监理规划 | 0 | 1
|  | 监理细则 | 0 | 1
|  | 监理工作制度 | 0 | 1
|  | 监理日志 | 8 | 113
|  | 监理周报 | 1 | 16
|  | 监理月报 | 0 | 3
|  | 监理质量验收方案 | 0 | 0
|  | 监理质量验收报告 | 0 | 6
|  | 质量评估报告 | 0 | 0
|  | 监理总结 | 0 | 0
填表说明： 此表由监理项目负责人或指定专人每周更新一次，每周一上午12点前由负责人在“钉钉”随同周报一起上传，同时上传“监理云—信息管理—监理单位—监理周报”。