## Sheet1
京东方智造服务产业园（苏州）电子有限公司4MW分布式光伏发电项目监理部第十六周工作台账 填表日期：2020年1 月5日
项目基本信息
1、项目名称：京东方智造服务产业园（苏州）电子有限公司4MW分布式光伏发电项目 2、项目地点：苏州市吴江区京东方服务产业园 3、业主单位：奕倜能源科技有限公司 4、监理人员：监理项目负责人 黎建光 ，其他监理人员 马俊 ，合同约定监理人员数量： 无 人； 5、市场人员： 李俊平 6、监理周期： 2019、9、1-2019、11、30共 3 月 或 91 天 或 / 人.月 或 / 人.进入延期37天； 7、车辆配备：汽车 / 辆/摩托车 / 辆/电动车 1 辆。
综合管理类
1、截止本周已用监理时间 / 月 或 127 天 或 / 人月 或 / 人天； 2、本周提交 3 期监理费付款申请 3.92 万元，累计提交 3 期监理费付款申请 9.8 万元； 3、本周产生监理费用 80 元，累计产生监理费用 335元； 4、本周监理人员请假情况： 姓名： 黎建光本周请假 天，累计请假 14 天 姓名： 本周离开 天，累计离开 天 姓名： 马俊 本周请假 / 天，累计请假 / 天
监理项目部工作类
序号 | 类别 | 名称 | 本周产生数量 | 累计数量 | 备注
1 | 文件审查 | 开工报告 |  | 1
|  | 施工组织设计 |  | 1
图纸会审
|  | 分包单位资质 |  | 1
|  | 专项施工方案 |  | 1
|  | 施工管理制度 |  | 1
|  | 工程控制网测量 |  | 1
|  | 施工质量验收及评定范围划分 |  | 1
|  | 分项/分部工程质量报验 |  |  | 资料未同步
|  | 单位（子单位）工程质量报审 |  |  | 资料未同步
工程质量中间验收申请
试品/试件试验报告报验
调试报告报审
|  | 施工项目部管理人员资格报审 |  | 1
主要施工机械/工器具/安全用具报审
|  | 特殊工种/特殊工作人员报审 |  | 1 | 无电焊工种证件
主要测量计量器具/试验设备检验报审
|  | 大中型施工机械进场/出场申报 |  | 1
工程进度款报审
|  | 施工进度计划报审 |  | 1
变更工期报审
|  | 主要材料及构配件供货商资质报审 |  |  | 施工单位未做纸质版资料
|  | 工程材料/构配件/设备进场报审 |  |  | 施工单位未做纸质版资料
初步竣工验收申请
工程变更申请单
|  | 强制性条文执行计划报 审 |  | 1
|  | 试验（检测）单位资质报审 |  |  | 业主单位指定单位
2 | 巡视 | 监理巡视记录 | 1 | 18
3 | 见证取样 | 见证取样记录 |  |  | 见证取样实验室不用
4 | 旁站 | 质量旁站记录 |  | 11
|  | 安全旁站记录 |  | 13
5 | 平行检验 | 原材料平行检验记录 |  | 5
|  | 设备平行检验记录 |  | 5
|  | 工序平行检验记录 |  | 2
6 | 签发文件 | 签发会议纪要 | 1 | 17
|  | 签发监理工作联系单 | 1 | 19
7 | 监理指令 | 监理通知单 | 安全类 | 安全类 | 闭环 份
|  |  | 质量类 | 质量类 4 | 闭环 4 份
|  |  | 进度类 | 进度类 1 | 闭环 1 份
|  | 工程暂停令 | / | /
8 | 监理签证 | 检验批验收
分项工程验收
分部工程验收
|  | 隐蔽工程验收 | / | /
工程技术变更
工程经济变更
|  | 工程款结算 |  |  | 没有经过监理签字
9 | 会议 | 工地例会 | 1 | 17
|  | 专题会议 | 1 | 1
10 | 监理文件编审批 | 监理规划 |  | 1
|  | 监理细则 |  | 1
|  | 监理工作制度 |  | 1
|  | 监理日志 | 7 | 127
|  | 监理周报 | 1 | 17
|  | 监理月报 |  | 4
|  | 监理 初验 验收方案 | 1 | 1
监理 验收报告
质量评估报告
监理总结
填表说明： 此表由监理项目负责人或指定专人每周更新一次，每周一上午12点前由负责人在“钉钉”随同周报一起上传，同时上传“监理云—信息管理—监理单位—监理周报”。