## Sheet1
联宝（合肥）电子科技有限公司5.99MW光伏发电项目监理部第19周工作台账 填表日期：2020.04..11
项目基本信息
1、项目名称：联宝（合肥）电子科技有限公司5.99MW光伏发电项目 2、项目地点：合肥联宝电子科技有限公司 3、业主单位：合肥正泰光伏发电有限公司 4、监理人员：监理项目负责人 王国富 ，其他监理人员 何柏林 ，合同约定监理人员数量： 2 人； 5、市场人员： 张雨花 6、监理周期： 2019.10.13-2020.01.13 共 3 月 或 90 天 或 6 人.月 或 180 人.天； 7、车辆配备：汽车 / 辆/摩托车 / 辆/电动车 / 辆。
综合管理类
1、截止本周已用监理时间 4.2 月 或 133 天 或 8.4 人月 或 266人天； 2、本周提交 期监理费付款申请 万元，累计提交 期监理费付款申请 万元； 3、本周产生监理费用 元，累计产生监理费用 元； 4、本周监理人员请假情况： 姓名： 本周请假 天，累计请假 天 姓名： 本周请假 天，累计请假 天 姓名： 本周请假 天，累计请假 天
监理项目部工作类
序号 | 类别 | 名称 | 本周产生数量 | 累计数量 | 备注
1 | 文件审查 | 开工报告 | 1 | 1
|  | 施工组织设计 | 1 | 2
|  | 图纸会审 |  | 2
|  | 分包单位资质 |  | 2
|  | 专项施工方案 |  | 2
|  | 施工管理制度 | 1 | 1
工程控制网测量
|  | 施工质量验收及评定范围划分 |  | 1
分项/分部工程质量报验
|  | 单位（子单位）工程质量报审 |  | 1
工程质量中间验收申请
试品/试件试验报告报验
调试报告报审
|  | 施工项目部管理人员资格报审 |  | 2
|  | 主要施工机械/工器具/安全用具报审 |  | 2
|  | 特殊工种/特殊工作人员报审 |  | 2
主要测量计量器具/试验设备检验报审
大中型施工机械进场/出场申报
|  | 工程进度款报审 |  | 1
施工进度计划报审
变更工期报审
|  | 主要材料及构配件供货商资质报审 |  | 1
|  | 工程材料/构配件/设备进场报审 |  | 1
初步竣工验收申请
|  | 工程变更申请单 |  | 2
|  | 强制性条文执行计划报 审 |  | 1
试验（检测）单位资质报审
2 | 巡视 | 监理巡视记录 |  | 3
3 | 见证取样 | 见证取样记录
4 | 旁站 | 质量旁站记录 |  | 3
|  | 安全旁站记录 |  | 4
5 | 平行检验 | 原材料平行检验记录 |  | 5
|  | 设备平行检验记录 | 1 | 5
|  | 工序平行检验记录 |  | 4
6 | 签发文件 | 签发会议纪要 |  | 11
|  | 签发监理工作联系单 |  | 10
7 | 监理指令 | 监理通知单 | 安全类 | 安全类 | 闭环 1 份
|  |  | 质量类 | 质量类 | 闭环 1 份
|  |  | 进度类 | 进度类 | 闭环 份
工程暂停令
8 | 监理签证 | 检验批验收
分项工程验收
分部工程验收
隐蔽工程验收
工程技术变更
工程经济变更
|  | 工程款结算 |  | 1
9 | 会议 | 工地例会 | 1 | 11
|  | 专题会议 |  | 1
10 | 监理文件编审批 | 监理规划 |  | 1
|  | 监理细则 |  | 1
|  | 监理工作制度 |  | 3
|  | 监理日志 | 7 | 133
|  | 监理周报 | 1 | 19
|  | 监理月报 |  | 4
监理 验收方案
监理 验收报告
质量评估报告
监理总结
填表说明： 此表由监理项目负责人或指定专人每周更新一次，每周一上午12点前由负责人在“钉钉”随同周报一起上传，同时上传“监理云—信息管理—监理单位—监理周报”。