监  理  周  报

工程名称：博世力士乐（常州）有限公司2.5兆瓦分布式光伏发电项目

2019.10.25-2019.11.2   第 1 期

内容提要：

工程进度

主要监理工作

工程存在问题及建议

项目监理部（章）：

总监理工程师：

报告日期：  2019年11月2日

一、工程进度

| 博世力士乐（常州）有限公司2.5兆瓦分布式光伏发电项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项工程 | 施工内容 | 已完成工程量 |  |
| 1 | 基础部分施工 | 临边防护措施 | 100% |  |
| 2 |  | 彩钢瓦部分夹具导轨安装 | 100% |  |
| 3 |  | 屋面（201、208）底梁支架安装 | 10% |  |
| 4 |  | 混凝土预制压块到货安装 | 0 |  |
| 5 | 光伏区机电安装 | 组件到货（2019.11.9-11.11） | 0 |  |
| 6 |  | 组件安装 | 0 |  |
| 7 |  | 光伏线安装 | 0 |  |
| 8 |  | 逆变器安装 | 0 |  |
| 9 |  | 防雷接地安装 | 0 |  |
| 10 | 电力工程安装 | 并网柜到货（12.26） | 0 |  |
| 11 |  | 并网柜安装 | 0 |  |
| 12 |  | 并网调试 | 0 |  |
| 13 | 并网验收 | 并网资料准备 | 0 |  |
| 14 |  | 供电公司验收装表 | 0 |  |
| 15 |  | 光伏电站并网试运行 | 0 |  |

- 主要监理工作

1、参加业主方召开的第一次项目例会，熟悉各项目部相关人员，了并要求监理单位抓好施工现场的安全、进度、质量工作。

2、监理单位要求施工单位进场做好临边防护措施，做好安全教育。施工时保护好软顶屋面。

3、对施工现场的材料运输、吊装进行安全监督。监理人员检查吊装人员操作证和车辆检验证。对违反安全规范的操作行为予以制止。做到地面吊装指挥，指挥统一。

4.检查到场的所有施工材料，检查出厂合格证，不符合设计要求的材料不得使用。

5.现场的临时用电检查时发现，电缆老化，电箱电器开关老化，随地乱接，存在安全隐患。

- 工程存在的问题及建议

无

。

常州正衡电力工程监理有限公司

2019年11月2日