**普枫建设项目监理周报**

1. **项目基本信息：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **区域** | **项目及容量** | **状态** |
| **德州齐河** | 合肥大陆马牌轮胎（中国）有限公司8.3MW分布式光伏发电项目 | **已复工，进行组件安装、桥架安装、钢结构车棚施工** |

1. **现场安全、进度质量等状况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告项目 | 情况概括 | | | | | | | | | |
| 上周天气 | 19-7 | 14-3 | 24-4 | | 19-9 | | 15-3 | | 16-6 | 17-4 |
| 多云 | 晴 | 多云 | | 多云 | | 小雨 | | 雷雨 | 晴 |
| 原材料进场 | 组件到货16799块，剩余3418块，已到货6.8MW，逆变器、箱变、桥架、接地扁铁辅材已到货，监控、新增电缆、环境仪未到 | | | | | | | | | |
| 工程进度 | 计划 | | | | | | | 实际完成 | | |
| 合肥大陆马牌轮胎（中国）有限公司8.3MW分布式光伏发电项目 | | | 光伏：组件安装完成3.5MW，完成40%  支架安装完成65%  桥架安装3000M  2#直流线缆敷设7000M  接地扁铁焊接1000M  钢结构车棚：基础完成50%  钢结构安装30% | | | | 光伏安装完成38%，支架安装完成65%，桥架安装2700M  2#直流线敷设7000M  焊接完成900M  钢结构车棚：基础完成30%  钢结构安装30% | | |
| 质量监督 | 1监理日常监督 | | | | | | | | | |
| 下周重点工作 | 合肥大陆马牌轮胎（中国）有限公司8.3MW分布式光伏发电项目 | | | | | 工序检查验收，资料审查 | | | | |
| 急需协调事宜 | 暂无 | | | | | | | | | |

1. **现场照片：**

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **f2f02d73a058dd34981d3e2c8ca59e4** | **b3926aca791fab53f15d7396776b47b** |
| **检查基础** | **开挖** |
| **e61dc7848d8c86de886cb6143d2d6e7** | **3a542c62ad22176cb90007b7bc58911** |
| **测量深度** | **钢构车棚** |
| **deccf3b5966da8d43fbb50175a87c30** | **3d9ae427d09a73eaa6f9e92a9f1210d** |
| **屋面巡检** | **桥架制作** |